## PORTADA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
(DIDA)
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2022
Carolina Serrata Méndez
Directora General
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

## INTRO
INTRODUCCIÓN:
EL presente Plan Operativo año 2022 se formuló vinculando sus acciones a las disposiciones de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), al Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNSP 2021-2024) y al Plan de la Actual Gestión de Gobierno 2020-2024, y áreas de intervención para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), alineando sus líneas de acción y actividades a la producción pública de bienes y servicios prioritarios. Además, toma como referentes: La Constitución de la República (Art 7 y 60), a la Ley 87-01 y la Ley 13-20 sobre Seguridad Social, el Plan Estratégico Institucional 2021-2024 y los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico del Sistema Dominicano de Seguridad Social 2021-2024.
El Artículo 7 de la Constitución que define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
El Artículo 60 de la Constitución, sobre Derecho a la seguridad social. “Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.
El objetivo específico 2.2.1 de la END 2030 que propone ." Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud", y su línea de acción 2.2.1.12 que dice "Asegurar a la población la provisión efectiva de información en torno a su derecho a la salud y a la seguridad social en salud, tomando en cuenta las necesidades de los distintos grupos poblacionales, ciclos de vida y un enfoque preventivo".
El objetivo específico 2.2.2 de la END 2030 que propone "Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir el gasto de bolsillo", y su línea de acción 2.2.2.4., que propone "Desarrollar, con participación y veeduría de la población, un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de salud de las prestadoras públicas y privadas."
Producción prioritaria correspondiente a los citados objetivos específico 2.2.1 y 2.2.2. de la END 2030. en el marco del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y a las prioridades gubernamentales para el período 2021-2024, a saber:
| Productos | Unidad de Medida | Metas de Producción 2022-2025 |  |  |  | Institución Responsable
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
| 1-Información y Asesoría Legal | Poblacion general asistidas | 1663828 | 1747019 | 1834370 | 1926089 | DIDA
| 2-Promoción, educación y difusión del SDSS | Actividades de promoción y educación difundidas | 2884 | 3172 | 3490 | 3840 | DIDA
| 3-Servicios de Defensoría Legal | Población afiliada asistida | 31000 | 32550 | 34177 | 34177 | DIDA
| 4-Servicios de capacitación en seguridad social | Personas capacitadas | 4000 | 4400 | 4840 | 4840 | DIDA
| 5-Instalación de oficinas de servicios provinciales | Oficinas instaladas | 5 | 3 | 3 | 3 | DIDA
|  | Puntos de información instalados en PSS | 10 | 10 | 10 | 10 | DIDA
| 6-Estudio de opinión sobre el SDSS | Instituciones del SDSS estudiadas | 2 | 2 | 2 | 2 | DIDA
| 7-Monitoreo de la calidad de los servicios del SDSS | Prestadoras de servicios monitoreadas | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | DIDA
| 8-Implementacion de servicios en línea | Servicios en línea disponibles | 14 | 17 | 17 | 17 | DIDA
Nota: Alineado con RUTA 2022-2025
Ley No. 13-20 de Seguridad Social que modifica el Art. 29 de la Ley 87-01 y atribuye a la DIDA la responsabilidad de:
a) Promover el Sistema Dominicano de Seguridad Social e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes; mediante la creación de un CRM (Customer Relationship Management o Gestión de la Relación de Clientes) y una aplicación informática móvil y de escritorio que permita una relación de comunicación permanente con cada uno de los usuarios y contribuyentes del sistema;
b) Recibir reclamaciones y quejas, así como tramitarlas y darles seguimiento hasta su resolución final;
c) Asesorar, acompañar y promover asistencia jurídica a los afiliados en sus recursos amigables contenciosos, por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias
d) Asesorar a los afiliados en sus recursos amigables contenciosos por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias;
e)Realizar estudios sobre la calidad y oportunidad de los servicios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), las ARS y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y difundir sus resultados para contribuir a la decisión informada del afiliado;
f) Medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados
Supuestos
El logro de las metas y los objetivos institucionales dependen en gran medida de que la partida asignada en el presupuesto nacional no sea disminuida, que no se produzca una reducción de los recursos propios provenientes de la Ley de recaudo 13-20, y que el pais no se vea afectado por fenomenos naturales que afecten de forma negativa el desenvolvimiento y desarrollo de las actividades.

## MISION
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social
Plan Operativo Anual (POA) 2022
Misión: Resguardar el derecho de las personas a la seguridad social en todas las etapas de la vida, a través de la promoción, información, educación, monitoreo, ejerciendo la orientación y defensa de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Visión: Ser la entidad referente en el desarrollo de un modelo integral de atención ciudadana, cultura y educación en seguridad social, para el reconocimiento, acceso al derecho universal y constitucional de la población dominicana a la seguridad social.
Eje Estratégico 1:
Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social.
1.1-Objetivos Estratégicos:
1.1.1- Mejorar el acceso a los servicios de información, defensoría y promoción del SDSS.
1.1.2-Empoderar a la población dominicana sobre sus derechos y deberes mediante la capacitación en Seguridad Social.
1.1.3-Fortalecer la defensoría y Asesoría legal de los Afiliados al SDSS
Eje Estratégico 2:
Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
2.1-Objetivos Estratégicos:
2.1.1-Monitorear la calidad de la prestación de los servicios que ofrece el SDSS
2.1.2-Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.

## Portada D y C
ACTIVIDAD DIRECCION Y COORDINACION
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

## Dirección y Coord
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2022
Actividad: Dirección y Coordinación
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS
Objetivos Estratégicos | Línea de acción y actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programación por Trimestre Año 2022
[7 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[7 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
1-Dirección y Coordinación para garantizar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional en concordancia con las medidas de políticas nacionales y las directrices emanadas del Ministerio de Trabajo y del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). | 1.1- Desarrollo y transformacion digital de la plataforma tecnológica e informática, acorde con los tiempos y demanda de servicios
| 1.1.1-Adquirir equipos y accesorios para fortalecer la plataforma tecnológica de las areas de apoyo transversal. | 5000000 | Equipos adquiridos | Unidad | 1 | TIC | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T MT
| 1.1.2-Adquirir nuevas licencias y programas informáticos (software) | 8000000 | Informe de licencias adquiridas | Unidad | 1 | TIC | bar: 3T J to 3T MT
| 1.1.3-Adquirir licencias y software para generación y manejo de datos y reportes estadísticos | 10000000 | Unidad de Servicios operativa | Unidad | 1 | TIC | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T MT
| 1.1.4-Realizar evaluación de necesidades para la implementación del CRM y aplicación movil | 7000000 | Informes | Unidad | 1 | Dirección/TIC | bar: 1T M; 2T A to 2T MT
| 1.1.5-Contratar consultoría para implementar las políticas del sistema de Ciberseguridad | 3000000 | Informes | Unidad | 1 | Dirección/TIC | bar: 2T A to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.6- Mantenimiento infraestructura de redes. |  | Informe | Unidad | 220 | TIC | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 40
| 1.1.7- Soporte de atención a usuarios internos Help Desk |  | Informes | Unidad | 2600 | TIC | X | X | X | 650 | X | X | X | 650 | X | X | X | 650 | X | X | X | 650
| 1.1.8- Mantenimiento página web |  | Informe | Unidad | 24 | TIC | X | X | X | 6 | X | X | X | 6 | X | X | X | 6 | X | X | X | 6
| 1.1.9-Cargar mensualmente los documentos de gestión al portal de transparencia |  | Informe | Unidad | 12 | TIC | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.1.10-Revisión continua de la conectividad de la red a nivel nacional |  | Informe | Unidad | 180 | TIC | X | X | X | 45 | X | X | X | 45 | X | X | X | 45 | X | X | X | 45
| 1.1.11-Desarrollar y migrar reportes SISAA (estadísticos y detallados) para PLADES y DOD en nueva plataforma virtual |  | Informe | Unidad | 6 | TIC |  | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1 | X | X | X | 2
| 1.1.12- Actualización de la plataforma página WEB en coordinación con la OPTIC |  | Informe | Unidad | 12 | TIC |  | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.1.13-Adecuación plataforma SISAA para adaptación de acceso a la consulta de informaciones del SDSS vía servicio de conexión directa VPN a TSS. |  | Informe | Unidad | 11 | TIC |  | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.1.14-Continuar la migración de los módulos del SIG a la nueva plataforma virtual |  | Informe | Unidad | 4 | TIC | bar: 1T F to 2T MT; 3T MT to 4T MT
| 1.1.15- Colocar el contenido de la página Web |  | Informes | Unidad | 30 | TIC, Comunicación | X | X | X | 5 | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | X | X | X | 5
| 1.1.16-Adquisicion de licencias informaticas e intelectuales | 5000000 | Informes | Unidad | 1 | TIC | bar: 1T E to 1T MT
| 1.1.17-Gestionar la certificación de la NORTIC A-5 |  | Informes | Unidad | 1 | TIC, Comunicación | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T MT
| 1.1.18-Desarrollar politicas de medicion del impacto medio ambiental del uso de las TIC |  | Informes | Unidad | 1 | TIC, Comunicación | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T MT
1.2-Desarrollo y transformación administrativa
| 1.2.1- Adecuación de oficinas y contratación de obras menores, incluye instalaciones eléctricas | 20300000 | Informes | Unidad | 5 | Administración | X | X | X |  | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | X | X |  | 1
| 1.2.2-Formular el Plan de Compras Institucional 2023 |  | Informes | Unidad | 1 | Administración | bar: 3T J to 3T A; 3T MT
| 1.2.3-Subir al Portal de Compras y Contrataciones el Plan de Compras Institucional 2022 |  | Informes | Unidad | 1 | Administración | bar: 1T E; 1T MT
| 1.2.4-Reformular el Plan de Compras y Contrataciones del 2022 |  | Informes | Unidad | 1 | Administración | bar: 2T A to 2T M; 2T MT
| 1.2.5-Ajustar el PACC 2023 al presupuesto aprobado |  | Informes | Unidad | 1 | Administración | bar: 4T O to 4T MT
| 1.2.6-Presentar a la Dirección General el PACC institucional 2023 ajustado al presupuesto |  | Informes | Unidad | 1 | Administración | bar: 3T J to 3T S
| 1.2.7- Realizar los procesos de compras directas, menores, por comparación de precios y licitaciones |  | Informes | Unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 |  | X | X | 3
| 1.2.8-Elaborar matriz mensual sobre ordenes de compras realizadas, según normas y disposiciones legales |  | Informes | unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.9-Realizar Informe sobre procesos de compras realizados (compras directas, menores, por comparación de precios y licitaciones |  | Informes | unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.10-Solicitudes de pagos realizadas (reposición de caja chica, gastos fijos y nóminas de viáticos) |  | Informes | unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.11-Elaborar matriz con las informaciones sobre uso de vehículos, servicios de mantenimiento de vehiculos y de mensajería realizadas. |  | Informes | unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.12-Realizar mantenimiento y reparación de equipos de transporte, oficinas, cómputo e instalaciones en la oficina central,provinciales y regionales . | 1900000 | Informe de mantenimiento | unidad | 4 | Administración | bar: 1T E to 4T MT
| 1.2.13-Adquisición de electrodomésticos y sistema de aire acondicionado | 1000000 | Informes | Unidad | 6 | Administración | 1T MT: 3; 2T A: X; 2T M: X; 2T J: X; 3T J: X; 3T A: X; 3T S: X; 3T MT: 3
| 1.2.14-Adquisición de muebles de oficina | 9000000 | Informes | Unidad | 6 | Administración | 1T M: X; 2T A: X; 2T M: X; 2T J: X; 2T MT: 3; 4T O: X; 4T N: X; 4T D: X; 4T MT: 3
| 1.2.15-Abrir oficinas y ventanillas en la provincia Santo Domingo y a nivel nacional para acercar los servicios de la DIDA a los afiliados. |  | Informe | Unidad | 5 | Administración | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1
| 1.2.16-Llevar registro y control del almacen de materiales y suministro y realizar informe |  | Informes | Unidad | 3 | Administración | bar: 1T E to 4T D
| 1.3-Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades técnicas y profesional del Recurso Humano |  |  |  |  | RRHH
| 1.3.1-Coodinar la realización de los acuerdos de desempeño de los departametos, oficinas provinciales y regionales |  | Acuerdo desempeño | unidad | 1 | RRHH | bar: 4T N to 4T MT
| 1.3.2-Aplicación del sistema de evaluación al personal según acuerdo de desempeño. |  | Informe de evaluación | unidad | 1 | RRHH | bar: 4T O to 4T N; 4T MT
| 1.3.3- Incentivo por cumplimiento de los Indicadores del SISMAP, aplicable en el cuarto trimestre del año por resolución del MAP |  | Cumplimiento SISMAP | unidad | 1 | RRHH | bar: 4T O to 4T MT
| 1.3.4- Realizar actividad sobre rendimiento y reconocimiento a empleados meritorios por su desempeño laboral, en coordinación con la Dirección General |  | Informe de evaluación | unidad | 1 | RRHH | bar: 4T O to 4T MT
| 1.3.5- Reclutamiento, selección y contratación de nuevo personal para los diferentes departamentos, oficinas provinciales y regionales, a los fines de fortalecer y eficientizar las áreas de trabajo. |  | Informe de evaluación | unidad | 30 | RRHH | X | X | X | 5 | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | X | X | X | 5
| 1.3.6-Elaborar matriz mensual sobre la nómina institucional (ingreso y egreso de personal, cantidad de empleados activos por sexo, por oficinas, en prueba). |  | Matriz | Unidad | 12 | RRHH | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.3.7-Elaborar matriz mensual sobre número de acciones de personal por promociones, reajuste salarial, entre otros. |  | Matriz | Unidad | 12 | RRHH | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.3.8-Velar por el cumplimiento de los indicadores del SISMAP que esten bajo la responsabilidad de RRHH, evitando su vencimiento en las fechas establecidas. |  | Informes | Unidad | 12 | RRHH | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.3.9-Realizar talleres de inducción y actualización al personal activo y de nuevo ingreso |  | Informes | Unidad | 3 | RRHH | bar: 1T F to 3T MT
| 1.3.10-Realizar talleres de capacitación y actualización sobre el SDSS y de los procesos internos para todo el personal |  | Informes | Unidad | 4 | RRHH |  |  |  |  | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1
| 1.3.11-Coordinar cursos y maestrías para el personal de la institución a través de centros de estudios especializados nacional e internacional | 2500000 | Informes de cursos | unidad | 2 | RRHH | bar: 2T A to 3T S; 4T O to 4T MT
| 1.3.12-Realizar cursos, talleres y diplomados de capacitación, dirigidos al personal de la institución con el apoyo del INFOTEP, CAPGEFI, el MAP y otras instituciones. |  | Informes de cursos | unidad | 10 | RRHH | X | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 2
| 1.3.13-Desarrollar actividades acorde con la responsabilidad social institucional. |  | Informes | unidad | 6 | RRHH |  |  |  |  | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X | 2
| 1.3.14-Realizar encuentro con los hijos de los empleados | 300000 | Informes | unidad | 1 | RRHH | bar: 3T J to 3T MT
| 1.3.15- Realizar actividades de socialización y compenetración del personal en fechas especiales ( Dia internacional de la mujer, dia de las secretarias, dia de las madres, dia de los padres). |  | Informes | unidad | 5 | RRHH | 1T F: X; 1T M: X; 1T MT: 1; 2T A: X; 2T M: X; 2T J: X; 2T MT: 2; 3T A: X; 3T MT: 1
| 1.3.16- Gestionar la contratación de un Plan Complementario de salud para todo el personal | 5500000 | Informes | unidad | 1 | RRHH | bar: 2T M to 2T MT; 4T D
| 1.3.17-Proveer de uniforme al personal de la institución . | 5000000 | Informes | unidad | 1 | RRHH | bar: 1T M; 2T M to 2T MT; 4T D
1.4-Desarrollo y transformación financiera
| 1.4.1--Formular el presupuesto año 2023. |  | Informes Presupuesto | unidad | 1 | Dpto. Financiero | bar: 2T A to 2T MT
| 1.4.2-Subir el presupuesto 2023 al SIGEF |  | Informes | unidad | 1 | Dpto. Financiero | bar: 3T A to 3T MT
| 1.4.3-Realizar y emitir informe sobre los estados financieros y de ejecución presupuestaria. |  | Informes |  | 12 | Dpto. Financiero | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.4-Elaborar reporte sobre cantidad de preventivos, compromisos, devengados, libramientos, modificaciones presupuestarias, cheques elaborados y cartas de retenciones. |  | Matriz | Unidad | 12 | Dpto. Financiero | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.5-Elaborar reporte sobre cantidad de preventivos, compromisos y devengados del proceso de compras y contrataciones |  | Matriz | Unidad | 12 | Dpto. Financiero | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.6-Elaborar reporte sobre actividades de revisión de nóminas y acciones de personal. |  | Matriz | Unidad | 12 | Control Interno | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.7-Emitir dictamen sobre los estados financieros y ejecución presupuesto. |  | Informes | Unidad | 12 | Control Interno | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.8-Elaborar reporte sobre revisión de preventivos, compromisos, devengados, libramientos, nóminas y acciones de personal. |  | Matriz | Unidad | 12 | Control Interno | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
1.5-Fortalecimiento de la calidad de los servicios jurídicos e institucionales, garantizando la protección legal de la institución en los términos de sus contrataciones.
| 1.5.1-Informe sobre opinión legal de documentos, a solicitud de la Dirección y encargados departamentales de la institución |  | Informes | Unidad | 2 | DJ | bar: 2T A to 4T D
| 1.5.2-Brindar asesorías jurídicas de manera oportuna a empresas y afiliados cuando lo soliciten a travez de los diferentes medios que tiene la nstitución |  | Informes | Unidad | 220 | DJ | X | X | X | 100 | X | X | X | 60 | X | X | X | 40 | X | X | X | 20
| 1.5.3-Revisión de comunicaciones de los diferentes departamentos de la institución que se envían a empresas, a afiliados al SDSS y a personas particulares. |  | Informes | Unidad | 95 | DJ | X | X | X | 20 | X | X | X | 25 | X | X | X | 30 | X | X | X | 20
| 1.5.4-Representar legalmente a los afiliados en el CNSS y otras instancias del SDSS. |  | Informes | Unidad | 8 | DJ | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X | 2
| 1.5.5-Participación como miembro asesor del Comité de Compras y Contrataciones Públicas. |  | Informes | Unidad | 24 | DJ | X | X | X | 6 | X | X | X | 6 | X | X | X | 6 | X | X | X | 6
| 1.5.6-Revisión de los aspectos legales a los procesos de compras y contrataciones del departamento administrativo |  | Informes | Unidad | 140 | DJ | X | X | X | 35 | X | X | X | 35 | X | X | X | 35 | X | X | X | 35
| 1.5.7-Elaborar actas de reunión del Comité de Compras y Contrataciones |  | Informes | Unidad | 30 | DJ | X | X | X | 5 | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | X | X | X | 5
| 1.5.8-Revisión y validación de actas del notario de los procesos de compras y contrataciones. |  | Informes Contratos | Unidad | 3 | DJ | 2T A: X; 2T M: X; 2T J: X; 2T MT: 1; 3T J: X; 3T A: X; 3T S: X; 3T MT: 2
| 1.5.9-Elaboración de actas de adjudicación del Comité de Compras |  | Actas elaboradas | Unidad | 3 | DJ | 2T A: X; 2T M: X; 2T J: X; 2T MT: 1; 3T J: X; 3T A: X; 3T S: X; 3T MT: 2
| 1.5.10- Contratos elaborados, legalizados y notarizados (Contratación de Recursos Humanos, de colaboración insterinstitucionales, contratos con suplidores, otros) |  | Informes actas | Unidad | 90 | DJ | X | X | X | 20 | X | X | X | 25 | X | X | X | 25 | X | X | X | 20
| 1.5.11-Realizar análisis y cargar al sistema, seguimiento e informe de certificación de contratos en la Contraloría General de la República (CGR)-Sistema Trámites Regulares Estructurados (TRE) |  | Informes Contratos | Unidad | 12 | DJ | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.5.12- Hacer observaciones, sugerir modificaciones o creación de nórmas en beneficio de los afiliados, a partir de sus inquietudes, reclamaciones, denuncias y quejas |  | Informes | Unidad | 1 | DJ | bar: 2T A to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.13-Realizar actividades de defensorías colectivas. |  | Informes DC | Unidad | 15 | DJ | X | X | X |  | X | X | X | 5 | X | X | X | 5 | X | X | X | 5
| 1.5.14-Coordinar y rendir Informe de reuniones de la Comisión Técnica Institucional. |  | Informes | Unidad | 2 | DJ | bar: 2T A to 4T D
| 1.5.15-Realizar acciones de defensorías institucionales |  | Informes | Unidad | 15 | DJ | X | X | X | 2 | X | X | X | 5 | X | X | X | 5 | X | X | X | 3
| 1.5.16-Preparar escritos legales de defensa. |  | Informes | Unidad | 5 | DJ | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X
| 1.5.17-Estructurar y elaborar los recursos de apelación |  | Informes | Unidad | 1 | DJ | bar: 2T A to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.18-Realizar socializaciones con los departamentos y oficinas provinciales sobre las novedades del SDSS, normativas y resoluciones emitidas por las instituciones que inciden en la seguridad social |  |  | Unidad | 30 | DJ | X | X | X | 7 | X | X | X | 12 | X | X | X | 6 | X | X | X | 5
1.6.-Desarrollar y fortalecer las relaciones de cooperación con organismos nacionales e internacionales en temas de seguridaad social.
| 1.6.1-Participar en eventos internacionales de seguridad social | 1500000 | Informes | Unidad | 2 | Direccion | bar: 2T A to 3T MT
| 1.6.2-Revisión y seguimiento a los acuerdos y convenios nacionales e internacionales vigentes |  | Informes | Unidad | 1 | Direccion | bar: 2T A to 3T S
| 1.6.3-Visita de experiencias a paises con los que tenemos acuerdos y convenios internacionales |  | Informes | Unidad | 2 | Direccion | bar: 2T A to 3T MT
1.7-Desarrollo y transformación administrativa y financiera
| 1.7.1- Fortalecimiento de la comunicación telefónica. | 7105000 | Informe | Unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.7.2-Pago de energía eléctrica de la oficina central y provinciales | 5000000 | Informes | Unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.7.3-Pago de alquiler de edificio, locales de oficinas provinciales en operación y parqueos para empleados. | 23609366 | Informes | Unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
Resumen de Gastos e Inversiones del Programa.
| Gastos por remuneraciones. | 149312187 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Contratación de Servicios | 77214366 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Otros Gastos Contratación de Servicios | 10440000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Total Contratación de Servicios | 87654366 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Materiales y suministros | 5858001 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Transferencias corrientes | 500000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Bienes muebles e inmuebles | 33400000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
Total Presupuesto: |  | 276724554

## Portada Plades
ACTIVIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

## Planificación y Desarrollo
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2022
Actividad: Planificación y Desarrollo
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS
Objetivos Estratégico | Líneas de acción y actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programación por Trimestre Año 2022
[7 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[7 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
1.-Desarrollar y fortalecer la gestión institucional asistiendo a la Dirección y a toda la institución en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, en coherencia con las políticas gubernamentales y del SDSS. | 1.1-Fortalecimiento de la planificación institucional y la asignación de los recursos del presupuesto a traves de los Planes Operativo Anual, artículados con la END 2030, el PNPSP 2021-2024, el Plan de Gobierno 2021-2024, el PE del SDSS, el PEI 2021-2024 y el Presupuesto.
| 1.1.1- Realizar reunión con la Dirección General para trazar líneas de elaboración POA 2023 |  | Informe de reunión | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T M to 2T MT
| 1.1.2- Realizar reunión con los encargados departamentales para socializar las líneas de acción del POA 2023 |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T M to 2T MT
| 1.1.3- Formular el Plan Operativo y presupuesto para el Año 2023 |  | Informe del Plan | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T M to 2T MT
| 1.1.4-Presentar a la Dirección General el POA y presupuesto 2023 para su aprobación |  | Informe del Plan | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T M to 2T MT
| 1.1.5-Presentar el POA y presupuesto 2023 al Ministerio de Trabajo y al CNSS. |  | Informe del Plan | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T M to 2T MT
| 1.1.6-Ajustar el POA 2023 al presupuesto aprobado. |  | Informe de ajuste | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T J to 3T S
| 1.1.7-Presentar a la Dirección General el POA 2023 ajustado según el presupuesto aprobado |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T J to 3T S
| 1.1.8- Remitir POA y presupuesto ajustado 2023 al Ministerio de Trabajo |  | Informe POA | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T J to 3T S
| 1.1.9- Coordinar la formulación del PACC institucional 2023 |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T J to 2T MT
| 1.1.10-Socializar el POA, Presupuesto y PACC 2023 con encargados departamentales, regionales y provinciales |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 4T O to 4T MT
| 1.1.11- Reuniones de socialización interna de PLADES |  | Informes | Unidad | 24 | PLADES | X | X | X | 7 | X | X | X | 6 | X | X | X | 6 | X | X | X | 5
| 1.1.12- Dar seguimiento y monitorear la ejecución del POA, presupuesto y PACC 2022. |  | Informes | Unidad | 12 | PLADES | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.1.13-Registrar en el SIGEF la programación del presupuesto físico financiero 2022. |  | Informe | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T E to 1T F; 1T MT
| 1.1.14- Realizar taller de evaluación a la ejecución del primer semestre POA 2022. | 1200000 | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T J to 3T MT
| 1.1.15- Hacer informe mensual y dar seguimiento al cumplimiento de los indicadores de Gestión Gubernamental |  | Informes | Unidad | 12 | PLADES | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.1.16- Realizar monitoreo al cumplimiento de las politicas y procedimientos establecidos para las áreas misionales de la DIDA. |  | Informes de monitoreo | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T J to 4T D
| 1.1.17- Realizar revisión y actualización de polticias y procedimientos existentes |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T J to 4T D
| 1.1.18- Realizar seguimiento al compromiso de calidad, de acuerdo a los atributos comprometidos en la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) en el marco del SISMAP |  | Informes de Seguimiento | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 4T D
| 1.1.19-Realizar la actualizacion del autodiagnostico institucional bajo el modelo CAF 2022. |  | Informe de autoevaluación | Unidad | 1 | PLADES/ CC | bar: 2T J to 2T MT
| 1.1.20-Elaborar el Plan de Mejora CAF del año 2023 |  | Informe Plan de Mejora | Unidad | 1 | PLADES/ CC | bar: 3T A; 3T MT
| 1.1.21-Realizar monitoreo y seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejora CAF del 2022 |  | Informes de Seguimiento | Unidad | 2 | PLADES/ CC | bar: 2T A to 2T MT; 4T O to 4T MT
| 1.1.22-Participar en la evaluación de la renovación de la 2da versión de la CCC |  | Informes de evaluación | Unidad | 2 | PLADES | bar: 2T A; 2T MT; 4T N; 4T MT
| 1.1.223- Elaboración y entrega de memoria de postulación al Primio a la Calidad del MAP 2022 |  | Informe de postulación | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T M; 2T A to 2T M; 2T MT
| 1.1.24-Evaluación del desempeño institucional |  | Informe de las evaluaciones | Unidad | 2 | PLADES | bar: 2T M to 2T MT; 4T D to 4T MT
2.1- Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia de la gestión interna a traves de los informes de gestión y estadísticos, que sirvan de base para la rendición de cuentas del gobierno central.
| 2.1.1- Rendir informe de ejecución y evaluación del POA del segundo semestre año 2021 |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T E to 1T MT
| 2.1.2- Elaborar la memoria institucional año 2021 para el Gobierno Central |  | Informes estadísticos | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T E to 1T MT
| 2.1.3- Rendir informe estadístico año 2021. |  | Informes estadísticos | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T E to 1T MT
| 2.1.4 Recolección, levantamiento y tabulación mensual de datos estadísticos institucionales año 2022. |  | Informes | Unidad | 12 | PLADES | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 2.1.5-Elaborar informes de gestión correspondientes a los períodos: Enero-Marzo 2022, Enero-junio 2022, Enero-septiembre 2022. |  | Informes | Unidad | 4 | PLADES | bar: 1T E to 4T MT
| 2.1.6- Elaborar informes estadísticos correspondientes a los períodos Enero-Marzo 2022, Enero-junio 2022, Enero-septiembre 2022, acumulados. |  | Informes | Unidad | 4 | PLADES | bar: 1T E to 4T MT
| 2.1.7--Entrega de informe estadístico mensual al RAI para subir a la página de transparencia |  | Informe estadístico | Unidad | 12 | PLADES | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 2.1.8- Rendir informe de ejecución y evaluación del POA del primer semestre año 2022 |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T A to 3T MT
| 2.1.9- Realizar informe de la ejecución del POA 2022 alineado a la ejecución del presupuesto por trimestre |  | Informes | Unidad | 4 | PLADES | bar: 1T E to 4T MT
| 2.1.10- Elaborar informe de la ejecución del POA, Presupuesto y PACC 2022 por trimestre. |  | Informes | Unidad | 4 | PLADES | bar: 1T F to 4T MT
| 2.1.11-Realizar informe de autoevaluacion de la ejecución del presupuesto físico financiero por trimestre para DIGPRES. |  | Informes | Unidad | 4 | PLADES | bar: 1T E to 4T MT
| 2,1,12-Realizar informe de los principales logros alcanzados en el año 2021. |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T E to 1T F; 1T MT
2.-Monitorear la calidad de la prestación de los servicios que ofrece el SDSS, mediante estudios a los servicios que ofrecen las AFP, el Seguro Nacional de Salud y las ARS y difundir sus resultados, a fin de contribuir en forma objetiva a la toma de decisión del afiliado. | 2.2- Desarrollo y fortalecimiento de un sistema de encuestas presencial y on-line que mida el nivel de satisfacción de los servicios que ofrece la institución.
| 2.2.1-Realizar encuesta institucional de satisfacción ciudadana respecto a la calidad de los servicios públicos que alimentará los indicadores 1.6 y 1.7 del SISMAP |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T M to 2T MT
| 2.2.2-Realizar encuestas para medir el nivel de satisfacción de usuarios sobre los servicios prestados en la institución, según atributos de calidad comprometidos en la renovación de la segunda versión de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) |  | Informe encuestas | Unidad | 4 | PLADES | bar: 1T E to 4T D
| 2.2.3- Tabular y elaborar informe sobre la valoración de los servicios a través de los buzones de sugerencias. |  | Matriz | Unidad | 6 | PLADES | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1
| 2.2.4- Digitar los formularios de opinión de los usuarios a través del buzón de sugerencias. |  | Informes | Unidad | 12 | PLADES | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
3.-Desarrollar y fortalecer la gestión institucional | 3.1-Desarrollo y transformación administrativa y financiera
| 4.1.1-- Fortalecimiento de la comunicación telefónica. | 490000 | Informe | Unidad | 12 | PLADES | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 4.1.2-Pago de alquiler de locales de oficinas en operación. | 1780282 | Informes | Unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
Resumen de Gastos e Inversiones del Programa.
| Gastos por remuneraciones. | 14068130 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Contratación de Servicios | 3470282 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Total Contrtacion de Servicios | 3470282 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Materiales y suministros | 1000000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
Total Presupuesto: |  | 18538412

## Portada M e I
ACTIVIDAD MONITOREO E INVESTIGACION
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

## Monitoreo e Investigación
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2022
Actividad: Monitoreo e Investigación
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS
Objetivos Estratégico | Líneas de acción y actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programación por Trimestre Año 2022
[7 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[7 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
1-Monitorear la calidad de la prestación de los servicios que ofrece el SDSS, mediante estudios a los servicios que ofrecen las AFP, el Seguro Nacional de Salud y las ARS y difundir sus resultados, a fin de contribuir en forma objetiva a la toma de decisión del afiliado. | 1.1-Desarrollo de estudios de opinión que mida la calidad, conocimiento y satisfacción de usuarios sobre los servicios que ofrece el SDSS.
| 1.1.1-Realizar estudios para medir el nivel de conocimiento de los afiliados sobre el SDSS y satisfacción que tienen sobre la calidad de los servicios y prestaciones que ofrece el SDSS | 2000000 | Informes | Unidad | 1 | Direccion de Monitoreo e Investigación | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T MT
| 1.1.2-Realizar estudios investigativos para medir la calidad del servicio de las AFP, ARS e IDOPPRIL | 2000000 | Informes | Unidad | 2 | Direccion de Monitoreo e Investigación | bar: 3T J to 4T MT
2.1-Desarrollo y fortalecimiento de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluacion de los servicios que presta el SDSS.
| 2.1.1-Revision y actualizacion de los formularios de monitoreo |  | Informes | Unidad | 4 | Direccion de Monitoreo e Investigación | bar: 1T E to 1T F; 1T MT
| 2.1.2- Realizar encuestas en los Centros del Primer Nivel de Atención CPNA para medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados. |  | Encuesta | Unidades | 650 | Direccion de Monitoreo e Investigación | X | X | X | 160 | X | X | X | 165 | X | X | X | 165 | X | X | X | 160
| 2.1.3- Realizar Encuesta en los Prestadores de Servicios de Salud Privados para medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados. |  | Encuestas | Unidades | 300 | Direccion de Monitoreo e Investigación | X | X | X | 75 | X | X | X | 100 | X | X | X | 75 | X | X | X | 50
| 2.1.4- Realizar encuestas en hospitales para medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados y presentar informe con los resultados. |  | Encuestas | Unidades | 350 | Direccion de Monitoreo e Investigación | X | X | X | 75 | X | X | X | 100 | X | X | X | 100 | X | X | X | 50
| 2.1.5-Elaborar informe con los resultados de las encuestas realizadas en los Centros del Primer Nivel de Atención CPNA para medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados. |  | Informes | Unidades | 4 | Direccion de Monitoreo e Investigación | bar: 1T E to 4T MT
| 2.1.6- Elaborar informe con los resultados de las encuesta realizadas en los Prestadores de Servicios de Salud Privados para medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados. |  | Informes | Unidades | 4 | Direccion de Monitoreo e Investigación | bar: 1T E to 4T MT
| 2.1.7-Elaborar informe con los resultados de las encuestas realizadas en hospitales para medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados. |  | Informes | Unidades | 4 | Direccion de Monitoreo e Investigación | bar: 1T E to 4T MT
| 2.1.8-Realizar Encuentros Comunitarios Alrededor de los Centros de Primer Nivel de Atención CPNA para medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados y presentar informe con resultados. |  | Informes | Unidades | 60 | Direccion de Monitoreo e Investigación | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X | 15
2-Desarrollar y fortalecer la gestión institucional | 2.1-Desarrollo y transformación administrativa y financiera
| 2.1.1-- Fortalecimiento de la comunicación telefónica. | 490000 | Informe | Unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 2.1.2-Pago de alquiler de locales de oficinas en operación. | 1780282 | Informes | Unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
Resumen de Gastos e Inversiones del Programa.
| Gastos por remuneraciones. | 8825000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Contratación de Servicios | 6270282 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Otros Gastos Contratación de Servicios | 0 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Total Contrtacion de Servicios | 6270282 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Materiales y suministros | 733940 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
Total Presupuesto: |  | 15829222

## Portada DOD
ACTIVIDAD ORIENTACION Y DEFENSORIA
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

## Orientación y Defensoría
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2022
Actividad: Orientación y Defensoría
Eje Estratégico 1: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social
Objetivos Estratégico | Lineas de acción y actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programación por Trimestre Año 2022
[7 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[7 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
1-Fortalecer la defensoría y asesoría legal de los afiliados al SDSS y ciudadanos en sentido general sobre la Ley 87-01 y sus normas, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional y de la END. | 1.1. Fortalecimiento y automatización de los servicios de orientación , defensoría y asesoría legal sobre los diferentes aspectos de la ley y sus normas, que se entregan por todas las vías a los usuarios que solicitan nuestros servicios, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional y de la END. |  | Informes | Unidad | 1663828 | DOD | X | X | X | 400000 | X | X | X | 431914 | X | X | X | 431914 | X | X | X | 400000
| 1.1.1 Orientaciones Brindadas de forma directa a los usuarios |  | Informes | Unidad | 650,000 | DOD | X | X | X | 140,000 | X | X | X | 185,000 | X | X | X | 185,000 | X | X | X | 140,000
| 1.1.2 Históricos de descuento procesados y entregados |  | Informes | Unidad | 60,000 | DOD | X | X | X | 13,500 | X | X | X | 16500 | X | X | X | 16,500 | X | X | X | 13,500
| 1.1.3 Constancias de afiliación sobre el SFS procesadas y entregadas |  | Informes | Unidad | 8,500 | DOD | X | X | X | 1,600 | X | X | X | 3,000 | X | X | X | 2,100 | X | X | X | 1,800
| 1.1.4 Constancias de afiliación sobre el SVDS procesadas y entregadas |  | Informes | Unidad | 4.000 | DOD | X | X | X | 900 | X | X | X | 1,100 | X | X |  | 1,100 | X | X | X | 900
| 1.1.5. Asistencias brindadas sobre casos en seguimiento |  | Informes | Unidad | 720000 | DOD | X | X | X | 180000 | X | X | X | 180000 | X | X | X | 180000 | X | X | X | 180000
| 1.1.6. Asistencias brindadas a travez de los servicios en línea |  | Informes | Unidad | 15000 | DOD | X | X | X | 3000 | X | X | X | 4000 | X | X | X | 4000 | X | X | X | 4000
| 1.1.7. Elaborar informes mensuales de las asistencias brindadas por la Sección de Asistencia Personalizada |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.1.8. Elaborar informes mensuales de las asistencias brindadas por la Sección de Asistencia Telefónica |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.1.9- Elaborar informes mensuales de las asistencias brindadas en la Sección de Servicios en Línea |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X |  | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2. Garantizar la respuesta oportuna en gestión de quejas y reclamaciones, recibiendo, resolviendo y tramitando a las instancias del SDSS, las denuncias, quejas, y reclamaciones de los afiliados. |  | Informes | Casos | 39024 | DOD | X | X | X | 9500 | X | X | X | 10012 | X | X | X | 10012 | X | X | X | 9500
| 1.2.1 Recibir los casos y solicitudes de orientaciones o asesorías formales |  | Informes | Casos | 30,200 | DOD | X | X | X | 6,200 | X | X | X | 8,500 | X | X | X | 8,500 | X | X | X | 7,000
| 1.2.2. Tramitar los casos que ameritan a las instancias del sistema |  | Informes | Casos | 5000 | DOD | X | X | X | 1250 | X | X | X | 1250 | X | X | X | 1250 | X | X | X | 1250
| 1.2.3. Dar seguimiento a los casos registrados |  | Informes | Casos | 13500 | DOD | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A
| 1.2.4. Realizar acciones para el cierre definitivo de los casos en las instancias del sistema |  | Informes | Unidad | 35000 | DOD | X | X | X | 7000 | X | X | X | 10000 | X | X | X | 11000 | X | X | X | 7000
| 1.2.5. Levantamiento periódico de los casos pendientes en las instancias del sistema a los fines de reiterar y obtener respuesta para el cumplimiento del objetivo general institucional propuesto para este año |  | Informes | Casos y cantidad de reiteraciones | 60 | DOD | X | X | X | 15000 | X | X | X | 15000 | X | X | X | 15000 | X | X | X | 15000
| 1.2.6. Entrega de cartas de no cobertura |  | Informes | Unidad | 11,000 | DOD | X | X | X | 2100 | X | X | X | 3400 | X | X | X | 3400 | X | X | X | 2100
| 1.2.7. Entrega de certificaciones de aportes |  | Informes | Unidad | 9,400 | DOD | X | X | X | 2400 | X | X | X | 2500 | X | X | X | 2500 | X | X | X | 2000
| 1.2.8. Realizar envíos de los casos de traspasos de CCI a Reparto y dar seguimiento, según resolución 289-03 del CNSS |  | Informes | Envíos | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.9. Elaborar informes mensuales de resultados en la sección de Defensoría |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
1.3. Fortalecimiento y automatización de los servicios de orientación, defensorías y asesoria legal en salud y pensiones a través de las consultas de asesorías médicas
| 1.3.1. Consultas de asesorías médicas brindadas a los afiliados |  | Informes | Unidad | 17000 | DOD | X | X | X | 3500 | X | X | X | 4500 | X | X | X | 5500 | X | X | X | 3500
| 1.3.2. Elaborar informe mensual de las consultas de asesorias médicas brindadas. |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.3.3. Realizar reuniones internas para evaluar los casos que se conocerán en las Comisiones Técnicas de Salud |  | Informes | Envíos | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
2-Desarrollar y fortalecer la gestión institucional | 2.1. Fortalecer la calidad de los servicios institucionales, realizando acciones y reuniones internas para la mejora de procesos, solución de casos y entrega de los servicios.
| 2.1.1. Realizar reuniones internas para la mejora continua de los servicios, procesos y seguimientos que se brindan en el DOD a nivel central, local y nacional. |  | Informes |  | 40 | DOD | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | X | X | X | 10
| 2.1.2 Realizar reuniones internas de socialización con el personal del DOD sobre casos especiales y temas novedosos para la unificación de criterio y mejoramiento continuo de la calidad. |  | Informes |  | 6 | DOD | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1
| 2.1.3 Dar seguimiento al proceso de automatización de los servicios, en coordinación con la OPTIC |  | Informes |  | 3 | DOD | bar: 1T E to 4T D
2.2. Fortalecer la calidad de los servicios institucionales, la articulación y coordinación con las demás instancias del SDSS y las acciones y reuniones externas para la mejora en la entrega de los servicios y solución de casos.
| 2.2.1. Realizar y asistir a reuniones con otras instancias. |  | Informes | Reuniones | 2 | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 4T D
| 2.2.2. Visita de seguimiento a los casos pendiente en DGJP respecto a la Ley 1896-48 |  | Informes | Unidad | 3 | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 4T MT
| 2.2.3. Participar y rendir informe de la participación en las reuniones de la Comisión Técnica de Discapacidad de la SIPEN. |  | Informes | Unidad | 6 | DOD | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1 | X | X | X | 2
| 2.2.4. Participar y rendir informe de la participación en las reuniones de la Comisión Técnica de Discapacidad de la SISALRIL. |  | Informes | Unidad | 6 | DOD | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1 | X | X | X | 2
| 2.2.5. Coordinar, evaluar y realizar levantamiento de acta de la reunión con la Comisión Técnica de Traspaso de CCI-Reparto. |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
3-Desarrollar y fortalecer la gestión institucional | 3.1-Desarrollo y transformación administrativa y financiera
| 3.1.1-- Fortalecimiento de la comunicación telefónica. | 8575000 | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 3.1.2--Pago de alquiler de locales de oficinas en operación.. | 10681690 | Informes | Unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 3.1.3-Adquirir equipos y accesorios para fortalecer la plataforma tecnológica del DOD. | 10000000 | Informes | Unidad | 1 | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 4T D
| 3.1.4-Adquisición de muebles de oficina | 6000000 | Informes | Unidad | 1 | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 4T D
Resumen de Gastos e Inversiones del Programa.
| Gastos por remuneraciones. | 91402340 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Contratación de Servicios | 19256690 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Otros Gastos Contratación de Servicios | 0 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Total Contratación de Servicios | 19256690 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Materiales y suministros | 5467880 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Bienes muebles e inmuebles | 16000000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
Total |  | 132126910

## Portada Promoción
ACTIVIDAD PROMOCION DEL SDSS
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

## Promoción del SDSS
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2022
Actividad: Promoción del SDSS
Eje Estratégico 1: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social
| Objetivos Estratégico | Líneas de acción y actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programación por Trimestre Año 2022
[8 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[8 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
| 1-Mejorar el acceso a la información, defensoría y promoción del SDSS | 1.1- Fortelecer el contenido de las charlas, talleres, cursos, diplomados y conferencias de orientacion y educacion sobre el SDSS y Promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y educar a los ciudadano a través de acciones formativas.
|  | 1.1.1-Realizar encuentro y reuniones con los encargados de Recursos Humanos de las empresas públicas, privadas y de la sociedad civil organizada” |  | Informes | Unidades | 125 | Promoción |  | X | X | 10 | X | X | X | 45 | X | X | X | 40 | X | X | X | 30
|  | 1.1.2- Distribuir material promocional, didáctico y educativo” (Sueltos, brochure, volantes, manuales, guías) físico y/o través de los canales digitales |  | Informes | Unidades | 150 | Promoción |  |  |  |  | X | X | X | 50 | X | X | X | 50 | X | X | X | 50
|  | 1.1.3-Realizar operativos de orientación y defensoría en centros de trabajo y centros de salud públicos y privados |  | Informes | Unidades | 60 | Promoción | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X | 15
|  | 1.1.4-Realizar charlas sobre el SDSS presencial y/o virtual |  | Informe charlas | Unidades | 220 | Promoción | X | X | X | 55 | X | X | X | 55 | X | X | X | 55 | X | X | X | 55
|  | 1.1.5-Realizar conferencias a grandes grupos de la población (universidades, gremios, jueces y profesionales del área) |  | Informe conferencias | Unidades | 2 | Promoción | bar: 2T A to 4T D
|  | 1.1.6-Realizar Paneles dirigidos a sectores y actores focalizados de la población |  | Informe paneles | Unidades | 1 | Promoción | bar: 2T A to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.1.7-Realizar conversatorios de orientación dirigidos a grupos organizados y estudiosos del SDSS |  | Informe conversatorios | Unidades | 6 | Promoción | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1
|  | 1.1.8-Realizar mesas de trabajo sobre los derechos y deberes de los afiliados y temas relacionados con el SDSS. |  | Informe conversatorios | Unidades | 1 | Promoción | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.1.9-Realizar talleres de orientación y capacitación sobre el SDSS dirigido a profesionales y otros sectores |  | Informe talleres | Unidades | 20 | Promoción | X | X | X | 5 | X | X | X | 5 | X | X | X | 5 | X | X | X | 5
|  | 1.1.10-Realizar nuevos acuerdos interinstitucionales con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y asociaciones empresariales. |  | Informe acuerdos | Unidades | 1 | Promoción | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 4T D
|  | 1.1.11-Realizar reuniones con actores sociales. |  | Informes | Unidades | 100 | Promoción | X | X | X | 25 | X | X | X | 25 | X | X | X | 25 | X | X | X | 25
|  | 1.1.12-Promover el derecho de las personas envejecientes y con discapacidad a una pensión solidaria. |  | Informes | Unidades | 1 | Promoción | bar: 2T A to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.1.13-Promover el derecho de una pensión digna para los pensionados de la Ley 379-81 de Reparto y la Ley 1896 sobre el Seguro Social |  | Informes | Unidades | 1 | Promoción | bar: 2T A to 3T S; 4T O to 4T D
| 2-Empoderar a la población Dominicana sobre sus derechos y deberes mediante la capacitación en seguridad social | 2.1-Impulsar la capacitación y educación sobre el Sistema de la Seguridad Social.
|  | 2.1.1-Elaborar diseño de la Escuela Nacional de la Seguridad Social y la oferta curricular |  | Informes | Unidad | 1 | Direccion | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T MT
| 3.-Desarrollar y fortalecer la gestión institucional | 3.1-Desarrollo y transformación administrativa y financiera
|  | 3.1.1- Fortalecimiento de la comunicación telefónica, internet, televisión por cable. | 3920000 | Informe | Unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
|  | 3.1.2-Pago de alquiler de locales de oficinas en operación. | 10681690 | Informes | Unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
|  | 3.1.3-Compra de equipos de transporte para fortalecer las actividades de promoción, comunicación y administrativas de la institución | 30000000 | Informes | Unidad | 1 | Administración | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 4T D
|  | 3.1.4-Adquisición de muebles de oficina | 2000000 | Informes | Unidad | 1 | Administración | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T MT
|  | 1.3.5-Adquirir equipos y accesorios para fortalecer la plataforma tecnológica de Promoción. | 6000000 | Informes | Unidad | 1 | Administración | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T MT
Resumen de Gastos e inversiones del Programa.
|  | Gastos por remuneraciones. | 14424000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Contratacion de Servicios | 14601690 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Otros Gastos Contratacion de Servicios | 0 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Total Contratacion de Servicios | 14601690 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Materiales y suministros | 3155960 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Bienes muebles e inmuebles | 38000000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Total |  | 70181650

## Portada Comunicación
ACTIVIDAD COMUNICACIONES
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

## Comunicaciones
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2022
Actividad: Comunicaciones
Eje Estratégico 1: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social
| Objetivos Estratégico | Líneas de acción y actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programación por Trimestre Año 2022
[8 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[8 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
| 1-Mejorar el acceso a los servicios de información, defensoría y promoción del SDSS | 1.1-Campañas de promoción y difusión sobre el SDSS
|  | 1.1.1- Contratar Espacio de Radio para difundir el programa “DIDA en Radio” | 1800000 | Informes | Unidad | 1 | Comunicación | bar: 2T A to 2T MT
|  | 1.1.2-Adquirir equipos y aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de videos, herramientas, entre otros. | 5150000 | Informes | Unidad | 1 | Comunicación | bar: 2T A to 2T MT
|  | 1.1.3- Elaborar Contenido, diseño, producción y post producción de Capsulas Educativas y material promocional audiovisual. |  | Informes | unidad | 10 | Comunicación |  |  | X | 1 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
|  | 1.1.4-Colocación en los diferentes medios de comunicación de “Campaña Publicitaria” para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema. | 33200000 | Campañas | Unidades | 1 | Comunicación | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 4T N
|  | 1.1.5-Elaborar contenido, diseño, diagramación e impresión de material promocional, didáctico y educativo (Sueltos, brochure, volantes, manuales, guías) | 10000000 | Impresos | Unidad | 1 | Comunicación | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 4T D
|  | 1.1.6-Elaborar contenido, diseño, diagramación y distribución digital e impreso de DIDA La Revista. |  | Impresos | Unidad | 2 | Comunicación | bar: 2T A to 2T MT; 4T O to 4T MT
|  | 1.1.7-Elaborar y diagramar el libro 20 años de seguridad social en Republica Dominicana |  | Impresos | Unidad | 1 | Comunicación | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T MT
|  | 1.1.8-Diagramar la memoria institucional año 2021 |  | Digital | Unidad | 1 | Comunicación | bar: 1T F to 1T MT
|  | 1.1.9-Elaborar contenido, diseño, diagramación e impresión de material informativo y educativo sobre el Sistema Dominicano de la Seguridad Social y los derechos y deberes de los afiliados al sistema a través del “Mural Institucional” |  | Informes | Unidad | 8 | Comunicación | X | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
|  | 1.1.10-Elaborar y difundir notas de prensa institucionales |  | Informes | Unidad | 95 | Comunicación | X | X | X | 20 | X | X | X | 25 | X | X | X | 25 | X | X | X | 25
|  | 1.1.11- Concertar con los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) la participación de técnicos de la oficina central y provinciales . |  | CTC concertadas para colocación capsulas | Unidad | 40 | Com./promoción |  |  |  |  | X | X | X | 10 | X | X | X | 15 | X | X | X | 15
|  | 1.1.12- Utilizar los medios de comunicación masivos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema, a través de la “Participación de técnicos y funcionarios en los diversos espacios de comunicación”. |  | Entrevistas | unidad | 150 | Comunicación |  | X | X | 35 | X | X | X | 40 | X | X | X | 40 | X | X | X | 35
|  | 1.1.13-Realizar evento nacional o internacional sobre los avances del SDSS y aniversario de la institucion | 2500000 | Informe | Unidad | 2 | Promoción | bar: 1T E to 1T MT; 4T O to 4T MT
1.2-Fortalecimiento y uso de las redes sociales y medios digitales para promover el SDSS
|  | 1.2.1- Monitoreo, elaboración, diagramación y distribución en los medios electrónicos de las noticias digitales relacionadas con el SDSS a través del “Servicio de Noticias” |  | publicaciones | unidad | 240 | Comunicación | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 60
|  | 1.2.2 Elaboración de contenido, diagramación y distribución de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de las “Redes Sociales” Twitter |  | publicaciones | unidad | 1000 | Comunicación | X | X | X | 200 | X | X | X | 310 | X | X | X | 280 | X | X | X | 210
|  | 1.2.3-Elaboración de contenido, diagramación y distribución de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de las “Redes Sociales” Facebook |  | publicaciones | unidad | 730 | Comunicación | X | X | X | 150 | X | X | X | 200 | X | X | X | 200 | X | X | X | 180
|  | 1.2.4- Elaboración de contenido, diagramación y distribución de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de las “Redes Sociales” Instagram |  | publicaciones | unidad | 730 | Comunicación | X | X | X | 150 | X | X | X | 200 | X | X | X | 200 | X | X | X | 180
|  | 1.2.5-Elaborar matriz mensual sobre las cantidad de visualizaciones a la página web institucional por país |  | publicaciones | unidad | 12 | Comunicación | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
|  | 1.2.6-Elaborar contenido, diseño, diagramación y distribución digital de material informativo para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de “DIDA El Boletín” |  | publicaciones | unidad | 6 | Comunicación | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1
|  | 1.2.7-Elaborar el ABC del Sistema Dominicano de Seguridad Social |  | publicaciones | unidad | 6 | Comunicación | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1 | X | X | X | 2
|  | 1.2.8- Recibir, responder y redirigir según corresponda las solicitudes de los ciudadanos a través del correo institucional “INFO DIDA” |  | publicaciones | unidad | 1400 | Comunicación | X | X | X | 350 | X | X | X | 350 | X | X | X | 350 | X | X | X | 350
|  | 1.2.9-Elaborar y actualizar contenido, diagramación y colocación de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de la "Web Site" |  | publicaciones | unidad | 50 | Comunicación | X | X | X | 10 | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X | 10
|  | 1.2.10-Elaborar contenido de una aplicación movil (APP-DIDA). |  | publicaciones | unidad | 1 | Comunicación | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T MT
|  | 1.2.11-Actualizar contenido literario del IVR |  | publicaciones | unidad | 1 | Comunicación | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T MT
| 3.-Desarrollar y fortalecer la gestión institucional | 1.3-Desarrollo y transformación administrativa y financiera
|  | 1.3.1- Fortalecimiento de la comunicación telefónica, internet, televisión por cable. | 3920000 | Informe | Unidad | 12 |  | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
|  | 1.3.2-Pago de alquiler de locales de oficinas en operación. | 10681690 | Informes | Unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
|  | 1.3.3-Adquisición de muebles de oficina | 2450000 | Informes | Unidad | 1 | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 4T D
|  | 1.3.4-Adquisición de electrodomésticos y sistema de aire acondicionado | 950000 | Informes | Unidad | 1 | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 4T D
|  | 1.3.5-Adquirir equipos y accesorios para fortalecer la plataforma tecnológica del Comunicación. | 4000000 | Informes | Unidad | 1 | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 4T D
Resumen de Gastos e inversiones del Programa.
|  | Gastos por remuneraciones. | 16068000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Contratacion de Servicios | 62101690 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Otros Gastos Contratacion de Servicios | 0 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Total Contratacion de Servicios | 62101690 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Materiales y suministros | 4045860 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Bienes muebles e inmuebles | 12550000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Total |  | 94765550

## Resultados e Indicadores
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2022
Resultados e Indicadores
Productos | Unidad de Medida | Meta | Indicadores | Resultados esperados
1-Información y Asesoría Legal | Poblacion general asistidas | 1663828 | Porcentaje de la población con conocimientos sobre los derechos y deberes en la Seguridad Social | Incrementado el nivel de conocimiento de la población sobre sus derechos y deberes en la seguridad social de un 77% en el año 2016 a un 83% en el año 2022
|  |  | Porcentaje de hombres que recibieron orientación e información sobre los beneficios del subsidio de maternidad y lactancia. | Incrementado el nivel de conocimiento de la población sobre sus derechos y deberes en la seguridad social de un 77% en el año 2016 a un 83% en el año 2022
|  |  | Porcentaje de adultos mayores que recibieron orientación e información sobre igualdad de derechos y oportunidades en la seguridad social | Incrementado el nivel de conocimiento de la población sobre sus derechos y deberes en la seguridad social de un 77% en el año 2016 a un 83% en el año 2022
2-Promoción, educación y difusión del SDSS | Actividades de promoción y educación | 3282 | Porcentaje de las actividades de promoción y educación difundidas. | Incrementado el nivel de conocimiento de la población sobre sus derechos y deberes en la seguridad social de un 77% en el año 2016 a un 83% en el año 2022
3-Servicios de Defensoría Legal | Población afiliada asistida | 39024 | Porecentaje de quejas y reclamaciones resueltas por tipos de seguros | Incrementando las quejas y reclamaciones resueltas de la población afiliada al SDSS de un 81% en el año 2019 a un 84% en el año 2022
Ampliado el acceso de la población a información y defensoría legal a nivel nacional.
4-Servicios de capacitación en seguridad social | Personas capacitadas | 1000 | Porcentaje de la población meta afiliada capacitada en seguridad social | Incrementado el nivel de conocimiento de la población sobre sus derechos y deberes en la seguridad social de un 77% en el año 2016 a un 83% en el año 2022
5-Instalación de oficinas de servicios provinciales | Oficinas instaladas | 8 | Porcentaje de oficinas provinciales programadas instaladas | Incrementado el nivel de conocimiento de la población sobre sus derechos y deberes en la seguridad social de un 77% en el año 2016 a un 83% en el año 2022
Incrementando el número de oficinas a nivel nacional de un 47% en el año 2019 a un 81% en el año 2022
| Puntos de información instalados en PSS | 10 | Porcentaje de puntos de información instalados en prestadores de servicios de salud por provincias | Incrementando el número de puntos de información nacional de 0% en el año 2019 a 10 puntos de informacion en el año 2022 (100%)
6-Estudio de opinión sobre el SDSS | Instituciones del SDSS estudiadas | 2 | Por ciento de la población afiliada satisfecha con la calidad y oportunidad de los servicios que le brinda el SDSS. | Aumentado el nivel de satisfación de las personas usuarias del SDSS, de un 85% en el año 2016 a un 88% en el año 2022
7-Monitoreo de la calidad de los servicios del SDSS | Prestadoras de servicios monitoreadas | 4 | Por ciento de la población afiliada satisfecha con la calidad y oportunidad de los servicios que le brinda el SDSS. | Aumentado el nivel de satisfación de las personas usuarias del SDSS, de un 85% en el año 2016 a un 88% en el año 2022
8-Implementación de servicios en línea | Servicios en línea disponibles | 3 | Porcentaje de automatización de los servicios brindados | DIDA fortalecida mediante el desarrollo de aplicaciones informáticas con la automatizacion de 3 servicios en línea

## Resumen
Resumen Financiero del Plan Operativo Año 2022 por Productos y Actividad | [6 empty] | Total | %
Detalles | Acciones Comunes |  |  | Personas Físicas y Jurídicas Reciben Servicios de Orientación, Asesoría y Defensoría Legal del SDSS | Personas Físicas y Jurídicas Reciben Servicios de Promoción y Difusión sobre el SDSS | Personas Físicas y Jurídicas Reciben Servicios de Monitoreo e Investigación sobre el SDSS
| Dirección y Coordinación | Planificación y Estudios Técnicos | Comunicaciones | Servicios de Información , Orientación, Defensoría y Consultas Legales | Servicios de Promoción e Información del SDSS | Servicios de monitoreo e investigación sobre el SDSS
Remuneraciones y contribuciones | 149312187 | 14068130 | 16068000 | 91402340 | 14424000 | 8825000 | 294099657 | 48.3584
Contratación de servicios | 87654366 | 3470282 | 62101690 | 19256690 | 14601690 | 6270282 | 193355000 | 31.7931
Materiales y suministros | 5858001 | 1000000 | 4045860 | 5467880 | 3155960 | 733940 | 20261641 | 3.3316
Transferencias corrientes | 500000 | [5 empty] | 500000 | 0.082214
Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 33400000 |  | 12550000 | 16000000 | 38000000 |  | 99950000 | 16.4346
Total | 276724554 | 18538412 | 94765550 | 132126910 | 70181650 | 15829222 | 608166298 | 100
% | 45.5015 | 3.0482 | 15.5822 | 21.7255 | 11.5399 | 2.6028 | 100