## PORTADA
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
(DIDA)
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2018

## INTRO
INTRODUCCIÓN
EL presente Plan Operativo Año 2018 vincula sus acciones a los lineamientos aprobados en la reunión del Consejo de Gobierno Ampliado realizada el 16 de septiembre del 2016, y a los compromisos asumidos y enunciados en el discurso de toma de posesión del señor presidente de la República, referente a las metas presidenciales 2017-2020.
En particular, este POA 2018 toma como referentes: La Constitución de la República (Art 7 y 60), a la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030) (Objetivos específico 2.2.1 y 2.2.2), el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2018-2021, a la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, el Plan Estratégico Institucional 2015-2019 y los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico del Sistema Dominicano de Seguridad Social 2014-2018, aprobado mediante la Resolución No. 334-03, del Consejo Nacional de la Seguridad Social, de fecha 30/01/2014.
El Artículo 7 de la Constitución que define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
El Artículo 60 de la Constitución, sobre Derecho a la seguridad social. “Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.
El objetivo específico 2.2.1 de la END 2030 que propone ." Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud", y su línea de acción 2.2.1.12 que dice "Asegurar a la población la provisión efectiva de información en torno a su derecho a la salud y a la seguridad social en salud, tomando en cuenta las necesidades de los distintos grupos poblacionales, ciclos de vida y un enfoque preventivo".
El objetivo específico 2.2.2 de la END 2030 que propone "Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir el gasto de bolsillo", y su línea de acción 2.2.2.4., que propone "Desarrollar, con participación y veeduría de la población, un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de salud de las prestadoras públicas y privadas."
La producción prioritaria correspondiente a los citados objetivos específico 2.2.1 y 2.2.2. de la END 2030. en el marco del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y a las prioridades gubernamentales para el período 2017-2020, a saber:
| Productos | Unidad de Medida | 2015 (Línea de Base) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Institución Responsable
| 1-Información y Asesoría Legal | Personas asistidas (Miles) | 973356 | 1373475 | 1730578 | 1817107 | 1907962 | DIDA
| 2-Servicios de Defensoría Legal | Defensorías asistidas (Miles) | 19768 | 27300 | 38220 | 40131 | 42138 | DIDA
| 3-Estudio de opinión sobre el SDSS | Cantidad de estudios realizados | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | DIDA
| 4-Supervisión del SDSS, desde el punto de vista del usuario | Cantidad de informes de supervisión | 517 | 550 | 760 | 798 | 838 | DIDA
| 5-Supervisión del SDSS, desde el punto de vista del usuario | Número de encuentros con participación de la población. | 63 | 60 | 150 | 157 | 165 | DIDA
El Art. 29 de la ley 87-01 sobre Seguridad Social que atribuye a la DIDA la responsabilidad de:
a) Promover el Sistema Dominicano de Seguridad Social e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes;
b) Recibir reclamaciones y quejas, así como tramitarlas y darles seguimiento hasta su resolución final;
c) Asesorar a los afiliados en sus recursos amigables o contenciosos, por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y recursos establecidos por la ley 87-01 y sus normas complementarias;
d) Realizar estudios sobre la calidad y oportunidad de los servicios de las AFP, del Seguro Nacional de Salud (SNS) y las ARS, y difundir sus resultados, a fin de contribuir en forma objetiva a la toma de decisión del afiliado;
e) Supervisar, desde el punto de vista del usuario, el funcionamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
El cuarto Lineamiento Estratégico del Plan Estratégico 2014-2018 del Sistema Dominicano de Seguridad Social que propone: "Desarrollar una Cultura de Seguridad Social como factor de Derecho Humano y de Protección Social."

## MISION
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social
Plan Operativo Anual (POA) 2018
Misión: Promover el derecho universal y constitucional de las personas a la seguridad social, para su protección en todas las etapas de la vida; ejerciendo su orientación y defensoría, como instancia del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS)
Visión: La población dominicana conoce sus derechos y deberes en materia de seguridad social y se siente respaldada por una institución que le informa, orienta y defiende, para que el SDSS se consolide como un pilar de la protección social.
Objetivo Estratégico de la DIDA: Se ha contribuido al desarrollo de una cultura de derecho que promueve el establecimiento de un piso de protección social progresivo para la reducción de la pobreza y la desigualdad.

## Dirección y Coord
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2018
Programa: Dirección y Coordinación
Objetivo Estratégico: Se ha contribuido al desarrollo de una cultura de derecho que promueve el establecimiento de un piso de protección social progresivo, para la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Lineas de Acción | Actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programación por Trimestre Año 2018
[7 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[7 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
1. Dirección y Coordinación para garantizar coherencia de la gestión institucional en concordancia con las medidas de políticas nacionales y las directrices emanadas del CNSS. | 1.1-Actividades de apoyo en tecnología
| 1.1.1-Adquirir equipos y accesorios informaticos | 1000000 | Informe capacitación y y servidores instalados | Unidad | N/A | TI | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
| 1.1.2-Adquirir nuevas licencias y programas informáticos (software) | 1262728 | Unidad de Servicios operativa | Unidad | N/A | TI | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
| 1.1.3- Administración base de datos |  | Informe | Unidad | 180 | TI | X | X | X | 45 | X | X | X | 45 | X | X | X | 45 | X | X | X | 45
| 1.1.4- Mantenimiento infraestructura de redes. |  | Informe | Unidad | N/A | TI | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.5- Soporte de atención a usuarios internos Help Desk |  | Informes | Unidad | 1800 | TI | X | X | X | 400 | X | X | X | 400 | X | X | X | 400 | X | X | X | 400
| 1.1.6- Mantenimiento página web |  |  |  | N/A | TI | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.7-Seguimiento implementación de las NORTI |  |  |  | N/A | TI | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.8 Desarrollar el módulo para el registro de supervisión a hospitales |  | Informe | Unidad | 1 | TI | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T MT
| 1.1.9-Presentar proyecto República Digital a la Presidencia de la Republica |  | Informe | Unidad | 1 | TI-PLADES | bar: 1T E to 1T MT
| 1.1.10-Cargar documentos al portal de transparencia |  | Informe | Unidad | N/A | TI | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.11-Revisión continua de la conectividad de la red a nivel nacional |  | Informe | Unidad | N/A | TI | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.12-Desarrollar nuevos reportes estadisticos para PLADES |  | Informe | Unidad | N/A | TI, PLADES | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.13-Actualizar la plataforma de la página WEB |  |  |  |  | TIC /Comunicación | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
| 1.1.14-Elaborar la plataforma del portal interno |  |  |  |  | TIC /Comunicación | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
1.2-Actividades de Apoyo Administrativo
1.2.1- Fortalecimiento de la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión
| 1.2.2-Pago de alquiler de locales de oficinas en operación., parqueo y membresia. | 9239000 | Informes | Unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.3- Adecuación de oficinas y contratación de obras menores | 1000000 | Informes | Unidad | 2 | Administración | 2T A: X; 2T M: X; 2T J: X; 2T MT: 2
| 1.2.4-Formular el Plan de Compras Institucional 2019 |  |  | Unidad | 1 | Administración | bar: 3T A to 3T MT
| 1.2.5-Subir al Portal de Compras y Contrataciones el Plan de Compras Institucional 2019 |  |  | Unidad | 1 | Administración | bar: 4T N; 4T MT
| 1.2.6-Informes sobre ordenes de compras realizadas, segun normas y disposiciones legales |  | Informes | unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.7-Infome sobre proceso de compras realizados (compras directas, menores y por comparación de precios |  | Informes | unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.8-Solicitudes de pagos realizadas (reposicion de caja chica, gastos fijos y nominas de viaticos) |  | Informes | unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.9-Realizar informe sobre servicio de vehículos, mantenimiento y servicios de mensajería |  | Informes | unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.10-Realizar mantenimiento y reparación de equipos de transporte, oficinas, cómputo e instalaciones oficina central y oficinas locales. | 540000 | Informes | unidad | N/A | Adm | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.2.11- Fortalecimiento de la comunicación telefónica. | 3140000 | Informe | Unidad | 12 | Adm | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.12-Compra de muebles y equipos para las oficinas. | 100000 | Informes | Unidad | N/A | Administración | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.2.13-Adquisición de electrodomésticos | 75000 | Informes | Unidad | N/A | Administración | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.2.14-Pago de energia eléctrica de las oficinas central y locales | 1530000 | Informes | Unidad | 12 | Adm | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.15-Revisar documentos archivados del año 2007 para atras y enviarlos al Archivo General de la Nación |  | Informes | Unidad | N/A | Adm | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J
| 1.2.16-Inauguración del nuevo salón de reuniones con el nombre de "Dr Pablo Nadal" y poner en circulación el libro sobre seguridad social de su autoría |  | Informes | Unidad | N/A | Adm | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J
1.3-Actividades de apoyo Recursos Humanos
| 1.3.1-Realizar actividades de socialización en fechas especiales |  | Informe | unidad | 4 | RRHH |  | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1
| 1.3.2-Realizar encuentro navideño con los empleados de la institución | 750000 | Encuentro | unidad | 1 | RRHH/Direccion | bar: 2T M to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T MT
| 1.3.3-Aplicación de la evaluación de desempeño al personal |  | Informe de evaluacion | unidad | 2 | RRHH | bar: 1T F to 1T MT; 3T A to 3T MT
| 1.3.4 - Realizar encuentro con los hijos de los empleados | 150000 | Informe | unidad | 1 | RRHH | bar: 2T A to 2T J; 3T J; 3T MT
| 1.3.5-Informe sobre la nomina institucional (ingreso y egreso de personal, cantidad de empleados activos por sexo, por oficinas, personal en prueba, cantidad de nominas realizadas |  | Informes | Unidad | 12 | RRHH | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.3.6-Informe de numero de acciones de pesonal por promociones, reajuste salarial, entre otros |  | Informes | Unidad | 12 | RRHH | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.3.7-- Informar sobre actualización y avance en el cumplimiento de los indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administracion Publica (SISMAP). |  | Informes | Unidad | 12 | RRHH | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.3.8--Realizar talleres de inducción e inmersión al personal sobre normativas, procesos internos y la unificación de criterios. |  | Informes | Unidad | 3 | RRHH/PLADES | 2T A: X; 2T M: X; 2T J: X; 2T MT: 2; 3T J: X; 3T A: X; 3T S: X; 3T MT: 1
| 1.3.9-Formacion del personal en temas de seguridad social en coordinación con el CNSS-INFOTEP, a traves de los diplomados en Seguridad Social |  | Informes | unidad | N/A | RRHH | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.10--Realizar cursos y diplomados a través de centros de estudios especializados nacional e internacional | 150000 | Informes de cursos | unidad | N/A | RRHH | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.11- Realizar cursos de capacitación y formación dirigidos al personal de la institución con el apoyo del INFOTEP, CAPGEFI, el MAP y otras instituciones. |  | Informes de cursos | unidad | 15 | RRHH | X | X | X | 3 | X | X | X | 4 | X | X | X | 5 | X | X | X | 3
| 1.3.12-Coordinar programas de capacitación continua para los tecnicos de la DIDA. |  |  |  |  | RRHH/DOD/Promoción | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.12-Coordinar talleres de capacitación y reclutamiento para captación de posible empleados |  |  |  |  | RRHH /Promoción | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.13-Implementar las pasantías para estudiantes y profesionales. |  | Informes | unidad | N/A | RRHH | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.14-Fomentar la integración del personal en actividades de socialización interdepartamental. |  | Informes | unidad | N/A | RRHH | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
| 1.3.15-Realizar reuniones de socialización y seguimiento a los procesos internos. |  | Informes | unidad | 6 | Direccion, PLADES RRHH |  | X |  | 1 | X |  | X | 2 |  | X |  | 1 | X |  | X | 2
| 1.3.16-Contratar consultoría en Gestión Humana |  | Informes | unidad | 1 | Direccion, PLADES RRHH | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T MT
| 1.3.17-Rendir informe sobre rendimiento, desempeño laboral y reconocimiento a empleados meritorios. |  | Informes | unidad | N/A | RRHH | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
1.4- Actividades de apoyo Financiero y de Control Interno
| 1.4.1--Formular el presupuesto año 2019. |  | Informes | unidad | 1 | Financiero/PLADES | bar: 2T A to 2T MT
| 1.4.2-Subir el presupuesto 2019 al SIGEF |  | Informes | unidad | 1 | Financiero | bar: 3T A to 3T MT
| 1.4.3-Realizar y emitir informe sobre los estados financieros y de ejecución presupuestaria. |  | Informes | Unidad | 12 | Dpto Financiero | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.4--Emitir informe sobre cantidad de preventivos, compromisos, devengados y libramientos |  | Informes | Unidad | 12 | Dpto Financiero | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.5-Emitir informe sobre cantidad de preventivos, compromisos y devengados del proceso de compras y contrataciones |  | Informes | Unidad | 12 | Dpto Financiero | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.6-Informe sobre modificaciones presupuestaria, cheques elaborados y cartas de retenciones. |  | Informes | Unidad | 12 | Dpto Financiero | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.7-Informe de actividades de revision y analisis de:( nominas, acciones de personal, reajuste salarial y promociones al personal). |  | Informes | Unidad | 12 | Control Interno | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.8 -Emitir dictamen sobre los estados financieros y ejecucion presupuesto. |  | Informes | Unidad | 12 | Control Interno | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.9-Informe de revision y analisis de preventivos, compromisos, devengados y libramientos |  | Informes | Unidad |  | Control Interno | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
1.5-Actividades de Servicios Jurídicos
1.5.1--Garantizar la protección legal de la institución en los términos de sus contrataciones (convenios y contratos), consultas legales, logrando el ordenamiento y seguridad jurídica de la misma.
| 1.5.2-Informe sobre opinión legal de documentos, a solicitud de la Dirección. |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.3-Brindar asesorias juridicas a los departamentos cuando estos la soliicten |  | Informes | Unidad | 200 | DJ | X | X | X | 50 | X | X | X | 50 | X | X | X | 50 | X | X | X | 50
| 1.5.4--Brindar asesorías jurídicas de manera oportuna a empresas y afiliados cuando lo soliciten. |  | Informes | Unidad | 500 | DJ | X | X | X | 125 | X | X | X | 125 | X | X | X | 125 | X | X | X | 125
| 1.5.5-Revisión de comunicaciones que se envían a empresas, a afiliados al SDSS y a personas particulares. |  | Informes | Unidad | 600 | DJ | X | X | X | 150 | X | X | X | 150 | X | X | X | 150 | X | X | X | 150
| 1.5.6- Acuerdos y contratos elaborados, legalizados y notarizados |  | Informes Contratos | Unidad | 40 | DJ | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | X | X | X | 10
| 1.5.7-Informe de certificación de contratos en la Contraloría General de la República (CGR)-Sistema TRE |  | Informes Contratos | Unidad | 20 | DJ | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | X | X | X | 10
| 1.5.8-Representación legal de la intitución en los tribunales de la República |  | Informes de Defensorías | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.9-Revision legal de los procesos de compras y contrataciones |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.10-Representar legalmente a los afiliados en el CNSS y otras instancias del SDSS. |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.11-Realizar actividades de defensorias individuales de casos especiales. |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.12-Representar a la institución ante las Comisiones Tecnicas conformadas por el CNSS. |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.13-Informe de reuniones y resultados de la Comisión Técnica Institucional. |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.14-Realizar acciones de defensorias institucionales |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.15-Elaboracion de actas de adjudicacion del Comité de Compras |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.16-Realizar informe mensual sobre la ejecucion del POA de la Comision de Etica Publica de la DIDA |  | Informes | Unidad | 12 | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
2. Fortalecer la articulación y coordinación con entidades nacionales públicas, privados y organismos internacionales. | 2.1-Fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales.
| 2.1.1-Realizar reuniones con las Comisiones de Normas Basicas de Control Interno (NOBACI), de Etica y de Calidad |  | Informes | Unidad | N/A | Auditoria/DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 2.1.2-Instalar el Comite de Calidad Institucional |  | Informes | Unidad | N/A | Dirección/PLADES | bar: 1T F to 1T M
| 2.1.3-Participar en eventos internacionales. | 700000 | Informe | unidad | 4 | Dirección | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X
Otros Gastos e inversiones del Programa.
| Gastos Por Servicios Personales. | 75220865 |  |  |  | Dpto Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Gastos por servicios no personales, incluye viáticos, peajes, seguros y otros. | 1941100 |  |  |  | Dpto Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Materiales y suministros | 10485000 |  |  |  | Dpto Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
Total Presupuesto: |  | 107283693

## Indicadores DYC
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2018
Dirección y Coordinación
Indicadores del Programa
Lineas de acción | Indicadores | Metas | Resultados esperados
1. Dirección y Coordinación para garantizar coherencia de la gestión institucional en concordancia con las medidas de políticas nacionales y las directrices emanadas del CNSS. | % de equipos instalados | N/A | Capacidad operativa institucional incrementada.
| % de Licencias adquiridas | N/A | Capacidad operativa institucional incrementada
| % de Servicios brindados | 1800 | Capacidad operativa institucional incrementada
| % de talleres de inducción realizados | 3 | Fortalecidos los conocimientos sobre las nuevas normativas y procedimientos
| % de asesorías jurídicas a empresas. | 500 | Cientos de empresas afiliadas al SDSS reciben asistencias y conocen sobre la forma de acceso a los beneficios que otorga la Ley 87-01.
| % de comunicaciones revisadas | 600 | La institución protegida legalmente.
| % de contratos realizados | 40 | La institución protegida legalmente.
2. Fortalecer la articulación y coordinación con entidades nacionales públicas, privadas y organismos internacionales. | % de Cursos de capacitación realizados | 15 | Desarrollo de capacidades técnicas fortalecidas a través de la capacitación
| Presupuesto aprobado | 182569788 | La DIDA cuenta con un presupuesto definido
| Presupuesto ejecutado | 182569788 | La DIDA ejecutó su presupuesto satisfactoriamente.

## Planificación y Desarrollo
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2018
Programa: Planificación y Desarrollo
Objetivo Estratégico: Se ha contribuido al desarrollo de una cultura de derecho que promueve el establecimiento de un piso de protección social progresiva, para la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Lineas de Acción | Actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programacion por Trimestre Año 2018
[7 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[7 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
1.-Asistir a la Dirección y a toda la institución en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de la institución, en coherencia con las políticas nacionales y del SDSS | 1.1-Formular el Plan Operativo Anual, articulado con la END 2030, el PNPSP, las Metas Presidenciales 2017-2020, alineados con el Plan Estratégico del SDSS y el presupuesto institucional.
| 1.1.1- Realizar reunión con la Dirección para trazar líneas de elaboración POA 2019 |  | Informe de reunión | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T A; 2T MT
| 1.1.2- Realizar reuniones con los encargados departamentales para socializar las lineas de accion y la formulción del POA 2019 |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T A to 2T M; 2T MT
| 1.1.3- Elaborar POA 2019 alinearlo con el Presupuesto |  | Informe POA | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T M to 2T MT
| 1.1.4- Entregar POA 2019 concluido a la Dirección |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T J to 2T MT
| 1.1.5- Presentar al CNSS el POA 2019 costeado, vinculado al PE del SDSS 2014-2018 |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T J to 2T MT
| 1.1.6-Ajustar el POA 2019 al techo aprobado del presupuesto 2019 |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T A to 3T MT
| 1.1.7-Presentar a la dirección el POA 2019 ajustado según el techo presupuestado aprobado para el 2019 |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T S to 3T MT
| 1.1.8-Remitir al CNSS POA 2019 aprobado por la direccion |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T S to 3T MT
| 1.1.9- Coordinar la formulación del plan de compras institucional 2019 |  | Informes | Unidad | 1 | ADM/PLADES/FIN | bar: 3T J to 3T MT
| 1.1.10-Revisión del Plan de Compras Institucional 2019 |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T A to 3T MT
| 1.1.11-Presentar el Plan de Compras Institucional 2019 a la direccion |  | Informes | Unidad | 1 | ADM/PLADES/FIN | bar: 4T O; 4T MT
| 1.1.12-Remitir el Plan de Compras Institucional 2019 al Departamento Administrativo para subirlo al portal de compras |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 4T O; 4T MT
| 1.1.13- Socializar el POA, Presupuesto y PACC 2019 con los encargados departamentales y oficinas locales de la institución. |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 4T D to 4T MT
| 1.1.14- Reuniones de socialización interna de PLADES |  | Informes | Unidad | 30 | PLADES | X | X | X | 8 | X | X | X | 8 | X | X | X | 8 | X | X | X | 6
| 1.1.15- Dar seguimiento y monitoriar la ejecución del POA, presupuesto y Plan de Compras 2018. |  | Informes | Unidad | N/A | PLADES | bar: 1T F to 4T D
| 1.1.16- Elaborar informe de monitoreo ejecucion del POA, Presupuesto y PACC 2018 por trimestre. |  | Informes | Unidad | 3 | PLADES | bar: 1T F to 4T D
| 1.1.17-Presentar a la dirección informe de avance de la ejecución del POA, presupuesto y PAC 2018. |  | Informes | Unidad | 3 | PLADES | bar: 1T F to 4T D
| 1.1.18-Remitir al CNSS el informe de avance de la ejecución del POA, presupuesto y PAC 2018. |  | Informes | Unidad | 3 | PLADES | bar: 1T M to 1T MT; 2T J to 2T MT; 3T S to 3T MT
| 1.1.19-Presentar al CNSS informe de avance de la ejecución del POA y presupuesto 2018 alineado al PE del SDSS 2014-2018 |  | Informe | Unidad | 3 | PLADES | bar: 1T F; 1T MT; 2T M; 2T MT; 3T A; 3T MT; 4T N
| 1.1.20--Registrar en el SIGEF la programación del presupuesto físico financiero 2019. |  |  |  | 1 | PLADES | bar: 3T A to 3T MT
| 1.1.21-Realizar informe sobre la ejecución del presupuesto físico financiero por trimestre para DIGPRES. |  | Informes | Unidad | 3 | PLADES | bar: 1T F; 1T MT to 2T M; 2T MT to 3T A; 3T MT to 4T N
| 1.1.22- Rendir informe de evaluación del POA del primer semestre 2018 para presentarlo en taller de evaluación. |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T M to 2T J; 3T J to 3T MT
| 1.1.23- Realización taller de evaluación ejecución del primer semestre POA 2018. | 720000 | Informes | Unidad | 2 | PLADES | 3T J: X; 3T A: X; 3T S: X; 3T MT: 2
| 1.1.24-Rendir informe de resultados presentados en taller de evaluación de medio tiempo oficinas locales. |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T A to 3T MT
| 1.1.25-Rendir informe de resultados presentados en taller de evaluación institucional de medio tiempo DIDA . |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T A to 3T MT
| 1.1.26- Remitir a la CGR y al CNSS el informe de evaluación de medio tiempo |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T A to 3T MT
| 1.1.27- Dar seguimiento a la implementación y cumplimiento de los indicadores de: Transparencia, Gobierno abierto, SISMAP y NOBACI. |  | Informes | Unidad | N/A | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.28- Seguimiento y actualización a manuales existentes. |  | Informes | Unidad | N/A | PLADES/RRHH | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.29-Revisar y definir funciones transversales de las areas del DOD y DJ |  | Informes | Unidad | N/A | PLADES/DOD/DJ | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J
| 1.1.30-Entrega de datos estadisticos mesual al RAY para subir a la pagina de transparencia |  | Informes | Unidad | 12 | PLADES | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
1.1.31- Actualización de la Carta Compromiso al Ciudadano | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T MT
| 1.1.32- Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de la Carta Compromiso al Ciudano en el marco del SISMAP |  | Informes | Unidad | N/A | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.33-Realizar la autoevaluación institucionaL utilizando la metodologia CAF |  | Informes | Unidad | N/A | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T MT
| 1.1.34-Dar seguimiento a las actividades del Comité de Calidad en procura de mejorar los procesos y eficientizar los servicios.. |  | Informes | Unidad | N/A | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J
2.-Fortalecer la articulación con el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y con el Sistema de Administración Pública | 2.1- Rendir informes de gestión y estadísticos que sirvan de base para la rendición de cuentas del gobierno central.
| 2.1.1- Elaborar la memoria año 2017 para el Gobierno Central |  | Informes estadísticos | Unidad | 2 | PLADES | bar: 1T E; 1T MT
| 2.1.2- Elaborar la memoria año 2017 para el CNSS |  | Informes estadísticos | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T E to 1T F; 1T MT
| 2.1.3- Rendir informe estadístico año 2017 . |  | Informes estadísticos |  | 1 | PLADES | bar: 1T E to 1T MT
| 2.1.4 Recolección de información y levantamiento de los datos estadísticos mensuales para los informes estadísticos y de gestión 2018. |  | Informes | Unidad | 3 | PLADES | bar: 1T E to 3T MT
| 2.1.5- Elaborar informes de gestión correspondientes a los períodos: Enero-Marzo 2018, Enero-junio 2018, Julio-septiembre 2018. |  | Informes mensual | Unidad | N/A | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A; 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 2.1.6- Elaborar informes estadísticos correspondientes a los períodos Enero-Marzo 2018, Enero-junio 2018, Julio-septiembre 2018. |  | Informes | Unidad | 3 | PLADES | bar: 1T E to 4T D
3.-Realizar estudios sobre la calidad y oportunidad de los servicios de las AFP, del Seguro Nacional de Salud y las ARS y difundir sus resultados, a fin de contribuir en forma objetiva a la toma de decisión del afiliado. | 3.1- Realizar estudios de medición y satisfacción de usuarios y del desempeño del SDSS, desde el punto de vista del afiliado.
| 3.1.1-Realizar estudios sobre la calidad de los servicios brindados por las AFP, SENASA y las ARS y difundir sus resultados. |  | Informes | Unidad | 2 | PLADES/DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
| 3.1.2-Realizar estudios, encuestas y sondeos on-line a traves de la pagina Web institucional |  | Informes | Unidad | 2 | PLADES | bar: 2T A to 3T S; 4T O
| 3.1.3- Digitar y tabular los formularios de opinión de los usuarios a través del buzón de sugerencias. |  | Informes | Unidad | N/A | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 3.1.4- Elaborar informes sobre la valoración de los servicios a través de los buzones de sugerencias. |  | Informes | Unidad | 6 | PLADES | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1 | X | X | X | 2
| 3.1.5- Elaborar informes sobre supervisión UNAP. |  | Informes | Unidad | 12 | PLADES | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 3.1.6- Elaborar dos informes de supervisión a las UNAP consolidados en el año. |  | Informes | Unidad | 2 | PLADES | bar: 1T E to 1T MT; 3T J to 3T A; 3T MT
| 3.1.7- Elaborar informes sobre supervisión a Estancias Infantilies. |  | Informes | Unidad | 6 | PLADES | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1 | X | X | X | 2
| 3.1.8- Elaborar informes sobre supervisión a hospitales. |  | Informes | Unidad | 6 | PLADES | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1 | X | X | X | 2
| 3.1.9- Fortalecimiento de la comunicación telefónica. | 600000 | Informe | Unidad | 12 | PLADES | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
Otros gastos del programa
| Gastos Por Servicios Personales | 7057488 |  |  |  | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Gastos por servicios no personales, incluye viáticos, peajes, seguros y otros. | 50000 |  |  |  | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Materiales y suministros |  |  |  |  | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
Total Presupuesto: |  | 8427488

## Indicadores PYD
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2018
Planificación y Desarrollo
Indicadores del Programa
Lineas de acción | Indicadores | Metas | Resultados esperados
1.-Asistir a la Dirección y a toda la institución en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de la institución, en coherencia con las políticas nacionales y del SDSS | POA 2017 publicado y socializado | 1 | La DIDA cuenta con un Plan Operativo Anual 2017, con su misión, visión, objetivos y metas definidas.
| % de informes estadísticos realizados | 3 | La Dirección está informada y tiene conocimiento, considerando las necesidades de información que amparan la toma de decisión.
| % de Informes monitoreo a la ejecución del POA, PACC y Presupuesto 2017 | 3 | La Dirección y los encargados de departamentos están informados sobre los resultados del monitoreo del POA, PACC y Presupuesto 2017.
| % de Informes de evaluación del primer semestre presentado | 1 | La DIDA muestra satisfacción por la ejecución eficiente del POA 2017 en el primer semestre.
2.-Fortalecer la aticulación con el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y con el Sistema de Administración Pública | Memoria 2017 realizada | 1 | El Ministerio de la Presidencia, El CNSS, los afiliados al Sistema Dominicano de la Seguridad Social y el público en general, están informados sobre el desempeño logrado por la DIDA en el año 2015.
| Informe estadístico 2017 realizado | 1 | El Ministerio de la Presidencia, El CNSS, los afiliados al Sistema Dominicano de la Seguridad Social y el público en general, están informados sobre el desempeño logrado por la DIDA en el año 2015.
3.-Realizar estudios sobre la calidad y oportunidad de los servicios de las AFP, del Seguro Nacional de Salud y las ARS y difundir sus resultados, a fin de contribuir en forma objetiva a la toma de decisión del afiliado. | % de Informes sobre los buzones | 12 | Fortalecidos los mecanismos de monitoreo del SDSS en base a estudios realizados desde el punto de vista de los afiliados, conforme a lo establecido en la ley 87-01.

## Orientación y Defensoría
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2018
Programa: Orientación y Defensoría
Objetivo Estratégico: Se ha contribuido al desarrollo de una cultura de derecho que promueve el establecimiento de un piso de protección social progresiva, para la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Lineas de Acción | Actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programacion por Trimestre Año 2018
[7 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[7 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
1-Fortalecer los servicios de Información y Defensoría Legal a los afiliados y ciudadanos en sentido general sobre la Ley 87-01 y sus normas, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional y de la END. | 1.1. Orientar y dar asistencia sobre los diferentes aspectos de la Ley y sus normas por todas las vías a los usuarios que solicitan nuestros servicios, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional y de la END. |  | Informes | Unidad | 1373475 | DOD | X | X | X | 312153 | X | X | X | 312153 | X | X | X | 312153 | X | X | X | 312153
| 1.1.1. Elaborar informes mensuales de resultados por las asistencias brindadas del personal técnico del Centro de Asistencia Personalizada |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.1.2. Elaborar informes mensuales de resultados por las asistencias brindadas del personal técnico del Centro de Asistencia Telefónica |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.1.3. Entregar cartas de coberturas |  | Informes | Unidad | 6000 | DOD | X | X | X | 1500 | X | X | X | 1500 | X | X | X | 1500 | X | X | X | 1500
| 1.1.4. Entregar constancias de afiliacion del SVDS |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.5. Entregar constancias de afiliacion del SFS |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
1.2. Ofrecer servicios de trámite y seguimiento de solicitudes de certificaciones
| 1.2.1. Entrega de certificaciones de aportes |  | Informes | Unidad | 7000 | DJ | X | X | X | 1750 | X | X | X | 1750 | X | X | X | 1750 | X | X | X | 1750
| 1.2.2. Entrega de certificaciones de registro o baja de hora y fecha |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A
| 1.2.3. Entrega de certificaciones de aportes sobre el Convenio Bilateral con España |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A
| 1.2.4. Entrega de historicos de descuentos |  | Informes | Unidad | 42000 | DJ | X | X | X | 10500 | X | X | X | 10500 | X | X | X | 10500 | X | X | X | 10500
| 1.2.5. Elaborar informe sobre los historicos de descuentos y las certificaciones entregadas |  | Informes | Unidad | 12 | DJ | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.3. Recibir, tramitar y dar seguimiento a las reclamaciones, quejas y asesorías legales de los afiliados en las diferentes instancias del SDSS |  | Informes | Casos | 27300 | DOD | X | X | X | 6825 | X | X | X | 6825 | X | X | X | 6825 | X | X | X | 6825
| 1.3.1 Recibir los casos y solicitudes de orientaciones o asesorias formales |  | Informes | Casos | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.2. Tramitar los casos que ameritan a las instancias del sistema |  | Informes | Casos | 15000 | DOD | X | X | X | 3750 | X | X | X | 3750 | X | X | X | 3750 | X | X | X
| 1.3.3. Realizar acciones para el cierre definitivo de los casos en el sistema |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.4. Elaborar informes mensuales de resultados por las asistencias brindadas en Defensoría |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X
| 1.3.5. Dar seguimiento a las comunicaciones que son recibidas a través de la Dirección |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.6. Levantamiento periódico de los casos pendientes en las instancias a los fines de obtener respuesta y cumplir con el objetivo general institucional propuesto para este año |  | Informes | Casos y cantidad de reiteraciones | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.7. Realizar envíos a los casos de traspasos de CCI a Reparto y dar seguimiento, con la resolución 289-03 |  | Informes | Envios | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X
| 1.3.8. Realizar envíos a la DGJP de los casos relacionados a pensiones por discapacidad |  | Informes | Envios | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X
1.4. Realizar acciones de orientación y defensorías en las clínicas privadas, hospitales de auto gestión así como, en otros lugares donde se prestan servicios
| 1.4.1- Realizar visitas a las diferentes PSS a los fines de coordinar nuestra presencia |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.4.2. Elaborar informes de seguimiento sobre el desempeño de la UAPSS |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
1.5. Fortalecer las orientaciones y defensorías en salud y pensiones a través de las consultas de asesorías médicas
| 1.5.1. Brindar apoyo al personal de orientación y defensoría sobre las consultas de asesorías médicas a todos los afiliados |  | Informes | Unidad | 13000 | DOD | X | X | X | 3250 | X | X | X | 3250 | X | X | X | 3250 | X | X | X | 3250
| 1.5.2. Elaborar informes mensuales de resultados del área médica. |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.5.3. Realizar reuniones internas para evaluar los casos que se conocerán en las comisiones técnicas de salud |  | Informes | Envios | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
1.6. Garantizar la defensa para la correcta aplicación de las normas de protección social en el SDSS, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derechos.
| 1.6.1. Analizar las resoluciones emitidas por las distintas instancias del SDSS y de quejas y reclamaciones de los afiliados |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.6.2. Hacer observaciones, sugerir modificaciones o creación de normas en beneficio de los afiliados, a partir de sus inquietudes, reclamaciones, denuncias y quejas |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.6.3. Detectar y enviar reportes de empresas en faltas |  | Informes | Envios | 1500 | DOD | X | X | X | 375 | X | X | X | 375 | X | X | X | 375 | X | X | X | 375
| 1.6.4. Realizar defensorias sobre los levantamientos de las inspecciones a las UNAP y Hospitales |  | Cartas | Envios | N/A | DOD | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A
| 1.6.5. Realizar defensorias sobre los levantamientos de las inspecciones a las Estancias Infantiles |  | Cartas | Envios | N/A | DOD | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A
| 1.6.6. Elaborar informes sobre las defensorias de los levantamientos relacionados a inspecciones y manejo de proteccion social |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.6.7-Revisar las funciones de la division de Protesión Social. |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.6.8-Socializar con los encargados departamentales y regionales los resultados de las supervisiones y los encuentros en las UNAP. |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
2- Fortalecer la plataforma interna para la mejora continua de los procesos y servicios institucionales | 2.1. Realizar acciones y reuniones internas para la mejora en la entrega de los servicios, procesos y solución de casos.
| 2.1.1. Realizar reuniones internas para la mejora continua de los servicios, procesos y seguimientos que se brindan en el DOD a nivel central, local y nacional. |  | Informes |  | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 2.1.2. Realizar socializaciones para los departamentos y oficinas locales sobre las novedades del SDSS, normativas y resoluciones emitidas por las instituciones que inciden en la Seguridad Social |  | Informes | Unidad | 30 | DOD | X | X | X | 7 | X | X | X | 8 | X | X | X | 8 | X | X | X | 7
| 2.1.3. Desarrollar y ejecutar el Programa de Capacitación Continua dirigido al personal de Orientación y Defensoría |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
3. Fortalecer la articulación y coordinación con las demás instancias del Sistema Dominicano de Seguridad Social | 3.1. Realizar acciones y reuniones para la mejora en la entrega de los servicios, procesos y solución de casos.
| 3.1.1. Realizar y asistir a reuniones con otras instancias. |  | Informes | Reuniones | 45 | DOD | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | X | X | X | 15 | X | X | X | 10
| 3.1.2. Dar seguimiento en el IDSS a las quejas y reclamos que recibimos relacionadas con la Ley 1896 |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
3.2. Participar en las distintas Comisiones Técnicas con otras instancias del SDSS.
| 3.2.1. Participar y rendir informe de la participación en las reuniones de la Comisión Técnica de Discapacidad de la SIPEN. |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 3.2.2. Participar y rendir informe de la participación en las reuniones de la Comisión Técnica de Discapacidad de la SISALRIL. |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 3.2.3. Participar, evaluar y rendir informe de la participación en las reuniones de la Comisión Técnica de traspaso de CCI-Reparto. |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 3.2.4- Fortalecimiento de la comunicación telefónica. | 3000000
Otros Gastos del Programa
| Gastos Por Servicios Personales | 44311230 | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Gastos por servicios no personales, incluye viáticos, peajes, seguros y otros. | 50000 | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
Materiales y suministros | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
Total |  | 47361230

## Indicadores OYD
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2018
Orientación y Defensoría
Indicadores del Programa
Lineas de acción | Indicadores | Metas | Resultados esperados
1-Fortalecer los servicios de Información y Defensoría Legal a los afiliados y ciudadanos en sentido general sobre la Ley 87-01 y sus normas, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional y de la END. | % de personas asistidas | 1373475 | Miles de afiliados al SDSS reciben orientaciones sobre la forma de acceso a los beneficios que otorga la Ley 87-01.
| % de Consultas y asesorías médicas brindadas | 13000 | Consultas y asesorías médicas incrementadas en relación al año 2016
| % de Cartas de Cobertura entregadas | 6000 | Cientos de afiliados acceden al fondo de gastos catastróficos en salud para las personas afiliadas o no afiliadas al SFS y para cubrir las enfermedades o gastos sin cobertura en dicho seguro.
| % de Historicos de descuentos y Certificaciones de aportes entregadas | N/A | Cientos de afiliados resuelven múltiples problemas relacionados con denegación de servicios por la falta de aportes o cotizaciones al SDSS.
2. Fortalecer la articulación y coordinacion con las demas instancias del Sistema Dominicamo de Seguridad Social SDSS | Quejas y reclamaciones atendidas | 27300 | Todas las quejas y reclamaciones recibidas son tramitadas a las diferentes instancias
| 100 % de quejas y reclamaciones resueltas | 90 | Incremento en la solucion de quejas y reclamaciones

## Promocion y Comunicacion
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2018
Programa: Promoción y Comunicación
Objetivo Estratégico: Se ha contribuido al desarrollo de una cultura de derecho que promueve el establecimiento de un piso de protección social progresiva, para la reducción de la pobreza y la desigualdad.
| Lineas de Acción | Actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programacion por Trimestre Año 2018
[8 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[8 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
| 1. Promover el SDSS e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derechos que establecen la Constitución, la END 2030 y el Plan Estratégico del SDSS. | 1.1- Concertar acuerdos con productores de programas de radio y TV para que los técnicos y defensores de la DIDA sean invitados a orientar e informar a la población sobre los avances del SDSS. |  | Informes de acuerdos concertados | Unidad | 3 | Comunicación | bar: 1T F to 1T M; 2T A; 2T J to 3T J; 3T S to 4T MT
|  | 1.1.1- Grabación y edición de cápsulas educativas y material para los CAP | 100000 | Informes | unidad | 5 | Comunicación | 2T A: X; 2T M: X; 2T J: X; 2T MT: 2; 3T J: X; 3T A: X; 3T S: X; 3T MT: 3
|  | 1.1.2- Concertar con los CTC (Centros Tecnologicos Comunitarios) la difusión de los mensajes, campañas, cápsulas en las diferentes provincias y municipios donde funcionan las radios comunitarias. |  | CTC concertadas para colocación capsulas | Unidad | N/A | Com./promoción | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.1.3- Concertar con los CTC la participación de tecnicos de la oficina central y locales en las provincias y municipios donde existen las radios comunitarias. |  | Participacion en CTC | Unidad | N/A | Comunicación | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.1.4-Concertar el programa DIDA Radio a traves de las Emisoras Estatatales |  | Programa DIDA Radio | Unidad | N/A | Comunicación | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.1.5-Reproducir programa DIDA Radio a traves de la radio comunitaria y otros medios |  | Programa DIDA Radio | Unidad | N/A | Comunicación | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.1.6- Utilizar los medios de comunicación masivos para promocionar el SDSS a través de la participación de técnicos y funcionarios en programas de entrevistas |  | Entrevistas | unidad | 600 | Comunicación | X | X | X | 150 | X | X | X | 150 | X | X | X | 150 | X | X | X | 150
|  | 1.1.7- Enviar a través de los medios electrónicos servicios de noticias |  | publicaciones | unidad | 240 | Comunicación | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 60
|  | 1.1.8- Subir informaciones sobre el SDSS en twiter |  | publicaciones | unidad | 800 | Comunicación | X | X | X | 200 | X | X | X | 200 | X | X | X | 200 | X | X | X | 200
|  | 1.1.9- Subir informaciones sobre el SDSS en facebook |  | publicaciones | unidad | 800 | Comunicacion | X | X | X | 200 | X | X | X | 200 | X | X | X | 200 | X | X | X | 200
|  | 1.1.10- Subir informaciones sobre el SDSS en Instagram |  | publicaciones | unidad | 110 | Comunicacion | X | X | X | 27 | X | X | X | 27 | X | X | X | 28 | X | X | X | 28
|  | 1.1.11-Colocar informaciones sobre el SDSS en formato de audio en Sound Cloud |  | publicaciones | unidad | N/A | Comunicacion | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.1.12-Rendir informe sobre las cantidad de visualizaciones por pais a la página web institucional |  | publicaciones | unidad | 12 | Comunicacion ,TI | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
|  | 1.1.13-Realizar boletin digital con informaciones puntuales del SDSS |  | publicaciones | unidad | 6 | Comunicacion ,TI |  |  | X | 1 |  | X |  | 1 | X |  | X | 2 | X |  | X | 2
1.2- Realizar campañas sobre los beneficios, derechos y deberes contemplados en la Ley 87-01 que crea el SDSS.
|  | 1.2.1 Colocación de la campaña publicitaria. | 4700000 | Campañas | Unidades | 1 | Comunicación | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T MT
1.3- Elaborar contenido e impresión de material informativo (Sueltos, brochure, volantes)
|  | 1.3.1-Elaborar e imprimir sueltos, brochur y volantes de promoción del SDSS. | 311500 | Impresos | Unidad | N/A | Comunicación | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
|  | 1.3.2-Elaborar e imprimir la revista DIDA | 111000 | Impresos | Unidad | 3 | Comunicación | bar: 1T E to 3T MT
|  | 1.3.3-Elaborar e imprimir la Memoria Institucional DIDA 2017 | 77400 | Impresos | Unidad | 1 | Comunicación | bar: 2T A to 2T MT
|  | 1.3.4-Elaborar Manual del SDSS para estudiantes del bachillerato, de liceos y colegios privados |  | Impresos | unidad | 1 | Promocion | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
|  | 1.3.5-Elaborar y colocar el contenido de la páginaWeb |  |  |  | N/A | Comunicación | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
|  | 1.3.6-Elaborar y colocar el contenido del portal interno |  |  |  | N/A | Comunicación | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
1.4- Promover la implementación del Primer Nivel de Atención en salud, como puerta de entrada al Sistema de Seguridad Social en Salud, bajo el marco de la END.
|  | 1.4.1- Realizar actividades sobre la importancia de la Atención Primaria en Salud. |  | Reportajes | unidad | 3 | Comunicación /Promoción | bar: 2T A to 4T MT
1.5- Medir el impacto de las campañas de promoción del SDSS a través de estudios
|  | 1.5.1- Elaborar informe sobre el impacto de la campaña |  | Contratación | Unidades | 1 | Comunicación | bar: 3T J to 3T MT
1.6- Realizar acciones de promoción e información, sobre los alcances y beneficios del Sistema Dominicano de Seguridad Social, a través de eventos, charlas, conversatorios, operativos y población en general.
|  | 1.6.1- Realizar encuentros y reuniones de promoción con los encargados de RRHH de las empresas públicas y privadas. |  | Informes | Unidades | 190 | Promoción | X | X | X | 30 | X | X | X | 53 | X | X | X | 54 | X | X | X | 53
|  | 1.6.2- Participar en ferias para la promoción del SDSS |  | Informes | Unidades | 5 | Promoción |  |  |  |  | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 2
|  | 1.6.3- Realizar operativos de orientación y defensorías en centro de trabajo |  | Informes | Unidades | 100 | Promoción | X | X | X | 20 | X | X | X | 30 | X | X | X | 25 | X | X | X | 25
|  | 1.6.4- Realizar operativos de orientación y defensorías en centro de salud |  | Informes | Unidades | 100 | Promoción | X | X | X | 20 | X | X | X | 30 | X | X | X | 25 | X | X | X | 25
|  | 1.6.5- Realizar actividades de distribución de materiales sobre el SDSS |  | Informes | Unidades | 150 | Promoción | X | X | X | 30 | X | X | X | 40 | X | X | X | 40 | X | X | X | 40
|  | 1.6.6-Realizar charlas, conversatorios y conferencias sobre el SDSS |  | Informes | Unidades | 240 | Promoción | X | X | X | 30 | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 60
|  | 1.6.7- Realizar talleres de orientación y capacitación sobre el SDSS dirigido a profesionales y otros sectores | 144000 | Informes | Unidades | 25 | Promoción | X | X | X | 2 | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | X | X | X | 3
|  | 1.6.8-Realizar evento nacional sobre seguridad social | 350000 | Informe | Unidad | 1 | Promoción | bar: 3T J to 3T MT
|  | 1.6.9-Encuentro regional con la sociedad civil. | 50000 | Informe | Unidad | 1 | Promoción | bar: 1T E to 1T MT
| 2.Fortalecer la articulación con los actores sociales (empresas, sociedad civil, comunidades, asociaciones profesionales, sindicatos, etc.) para el desarrollo de mecanismos de participación y veeduría social del SDSS en consonancia con la línea de acción 2.2.2.4 de la END 2030 y con el acápite e) del Art. 29 de la Ley 87-01 relativo a la DIDA. | 2.2-Supervisión del SDSS, desde el punto de vista del usuario
|  | 2.2.1- Realizar supervisión a centros de salud del primer nivel de atención ( UNAP) |  | Informes | Unidades | 450 | Promoción | X | X | X | 100 | X | X | X | 125 | X | X | X | 125 | X | X | X | 100
|  | 2.2.2- Realizar encuentros comunitarios en las UNAP con participación de la población. |  | Informes | Unidades | 60 | Promoción | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X | 15
|  | 2.2.3- Realizar supervisión a hospitales |  | Informes | Unidades | 60 | Promoción | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X | 15
|  | 2.2.4- Realizar supervisión a estancias infantiles |  | Informes | Unidades | 60 | Promoción | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X | 15
|  | 2.2.5- Realizar supervisión a los centros de atención a los adultos mayores |  | Informes | Unidades | 10 | Promoción |  | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 2
|  | 2.2.6- Registro mensual de las supervisión a las UNAP en el módulo |  | Informes | Unidades | 12 | Promoción | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
|  | 2.2.7- Registro mensual de las supervisión a las Estancias Infantiles en el módulo. |  | Informes | Unidades | 12 | Promocion | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
2.3- Promover el SDSS a través de acuerdos interinstitucionales con organizaciones de la sociedad civil.
|  | 2.3.1- Fortalecer los acuerdos de colaboración con instituciones y asociaciones empresariales para la coordinación de actividades. |  | Informes | Unidades | 50 | Promoción | X | X | X | 10 | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X | 10
|  | 2.3.2- Firma de nuevos acuerdos interinstitucionales con: Ministerio de Educación, Defensor del Pueblo, ACIS, DIDA-SENASA-MISPAS. |  | Informes | Unidades | 4 | Promoción | bar: 1T F to 4T MT
|  | 2.3.3- Realizar reuniones con actores sociales pertenecientes a la sociedad civil para aumentar la capacidad de respuesta de la institución. |  | Informes | Unidades | 150 | Promoción | X | X | X | 25 | X | X | X | 50 | X | X | X | 50 | X | X | X | 25
2.4. Fortalecimiento de la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión
|  | 2.4.1-- Fortalecimiento de la comunicación telefónica. | 800000 | Informe | Unidad | 12 | Promoción | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
Otros Gastos del Programa
|  | Gastos Por Servicios Personales. | 12703477 | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Gastos por servicios no personales, incluye viáticos, peajes, seguros y otros. | 150000 | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
Materiales y suministros | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Total |  | 19497377

## Indicadores PYC
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2018
Promoción y Comunicación
Indicadores del Programa
Líneas de acción | Indicadores | Metas | Resultados esperados
1.Promover el SDSS e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derechos que establecen la Constitución, la END 2030 y el Plan Estratégico del SDSS. | % de campañas realizadas | 1 | La población en sentido general cuenta con información y orientación sobre los beneficios de la Ley 87-01 a través de nuestros programas de radio y televisión.
| Número de participación en programas de entrevistas | 600 | La población en sentido general cuenta con información y orientación sobre los beneficios de la Ley 87-01 a través de la participación de nuestros técnicos y funcionarios en programas de radio y televisión.
| % de Encuentros y reuniones realizados con las empresas | 190 | Todo el personal del área de RRHH de las empresas están orientados sobre los beneficios del SDSS a través de charlas y conferencias.
| % de Operativos de Orientación y Defensoría realizados | 200 | La población en sentido general cuenta con información y orientación sobre los beneficios de la Ley 87-01.
| % de Charlas y conferencias realizadas | 240 | Los afiliados al SDSS están orientados sobre los beneficios del SDSS a través de charlas y conferencias.
2.Fortalecer la articulación con los actores sociales (empresas, sociedad civil, comunidades, asociaciones profesionales, sindicatos, etc.) para el desarrollo de mecanismos de participación y veeduría social del SDSS en consonancia con la línea de acción 2.2.2.4 de la END 2030 y con el acápite e) del Art. 29 de la Ley 87-01 relativo a la DIDA. | % de talleres dirigidos a diferentes sectores | 10 | Desarrollo de capacidades técnicas fortalecidas.
| % de supervisión a UNAP | 430 | Aumento del nivel de satisfaccion de los usuarios
| % de Encuentros en las UNAP | 60 | Aumento del nivel de satisfaccion de los usuarios
| % de supervsión a hospitales | 60 | Aumento del nivel de satisfaccion de los usuarios
| % de supervsión a Estancias Infantiles | 60 | Aumento del nivel de satisfaccion de los usuarios

## Resumen
Resumen Financiero del Plan Operativo Año 2018 por Actividad |  |  |  |  | Total | %
Detalles | Actividad
| Dirección y Coordinación | Planificación y Desarrollo | Orientación y Defensoría | Promoción y Comunicación
Gastos Personales | 75220865 | 7057488 | 44311230 | 12703477 | 139293060 | 76.2958
Gastos No Personales | 19140100 | 1370000 | 3050000 | 6793900 | 30354000 | 16.626
Materiales y suministros | 10485000 | 0 | 0 | 0 | 10485000 | 5.743
Activos no financieros | 2437728 |  |  |  | 2437728 | 1.3352
Total | 107283693 | 8427488 | 47361230 | 19497377 | 182569788 | 100
% | 36 | 4 | 15 | 45 | 100