## PORTADA
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
(DIDA)
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2020
APROBADO: 15/01/2020
NELSIDA MARMOLEJOS
DIRECTORA

## INTRO
INTRODUCCIÓN
EL presente Plan Operativo Año 2020 vincula sus acciones a los lineamientos aprobados en la reunión del Consejo de Gobierno Ampliado realizada el 16 de septiembre del 2016, y a los compromisos asumidos y enunciados en el discurso de toma de posesión del señor presidente de la República, referente a las metas presidenciales 2017-2020.
En particular, este POA 2020 toma como referentes: La Constitución de la República (Art 7 y 60), a la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030) (Objetivos específico 2.2.1 y 2.2.2), el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2020-2023, a la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, el Plan Estratégico Institucional 2015-2019 y los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico del Sistema Dominicano de Seguridad Social 2014-2019, aprobado mediante la Resolución No. 334-03, de fecha 30/01/2014 y la resolucion No. 461-032 del CNSS, que extiende el período de vigencia del Plan Estratégico del SDSS.
El Artículo 7 de la Constitución que define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
El Artículo 60 de la Constitución, sobre Derecho a la seguridad social. “Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.
El objetivo específico 2.2.1 de la END 2030 que propone ." Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud", y su línea de acción 2.2.1.12 que dice "Asegurar a la población la provisión efectiva de información en torno a su derecho a la salud y a la seguridad social en salud, tomando en cuenta las necesidades de los distintos grupos poblacionales, ciclos de vida y un enfoque preventivo".
El objetivo específico 2.2.2 de la END 2030 que propone "Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir el gasto de bolsillo", y su línea de acción 2.2.2.4., que propone "Desarrollar, con participación y veeduría de la población, un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de salud de las prestadoras públicas y privadas."
La producción prioritaria correspondiente a los citados objetivos específico 2.2.1 y 2.2.2. de la END 2030. en el marco del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y a las prioridades gubernamentales para el período 2020-2023, a saber:
| Productos | Unidad de Medida | 2016 (Línea de Base) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Institución Responsable
| 1-Información y Asesoría Legal | Personas asistidas (Miles) |  | 1650000 | 1742378 | 1794649 | 1848488 | DIDA
| 2-Servicios de Defensoría Legal | Defensorías asistidas (Miles) |  | 42000 | 42840 | 43697 | 44571 | DIDA | 2%
| 3-Estudio de opinión sobre el SDSS | Cantidad de estudios realizados |  | 1 | 2 | 2 | 2 | DIDA
| 4-Supervisión del SDSS, desde el punto de vista del usuario | Cantidad de informes de supervisión |  | 300 | 466 | 512 | 564 | DIDA
| 5-Supervisión del SDSS, desde el punto de vista del usuario | Número de encuentros con participación de la población. |  | 40 | 43 | 46 | 49 | DIDA
Nota: Alineado con RUTA 2020-2023
El Art. 29 de la ley 87-01 sobre Seguridad Social que atribuye a la DIDA la responsabilidad de:
a) Promover el Sistema Dominicano de Seguridad Social e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes;
b) Recibir reclamaciones y quejas, así como tramitarlas y darles seguimiento hasta su resolución final;
c) Asesorar a los afiliados en sus recursos amigables o contenciosos, por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y recursos establecidos por la ley 87-01 y sus normas complementarias;
d) Realizar estudios sobre la calidad y oportunidad de los servicios de las AFP, del Seguro Nacional de Salud (SNS) y las ARS, y difundir sus resultados, a fin de contribuir en forma objetiva a la toma de decisión del afiliado;
e) Supervisar, desde el punto de vista del usuario, el funcionamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
El cuarto Lineamiento Estratégico del Plan Estratégico 2014-2019 del Sistema Dominicano de Seguridad Social que propone: "Desarrollar una Cultura de Seguridad Social como factor de Derecho Humano y de Protección Social."

## MISION
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social
Plan Operativo Anual (POA) 2020
Misión: Promover el derecho universal y constitucional de las personas a la seguridad social, para su protección en todas las etapas de la vida; ejerciendo su orientación y defensoría, como instancia del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS)
Visión: La población dominicana conoce sus derechos y deberes en materia de seguridad social y se siente respaldada por una institución que le informa, orienta y defiende, para que el SDSS se consolide como un pilar de la protección social.
Objetivo Estratégico de la DIDA: Se ha contribuido al desarrollo de una cultura de derecho que promueve el establecimiento de un piso de protección social progresivo para la reducción de la pobreza y la desigualdad.

## Dirección y Coord
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2020
Programa: Dirección y Coordinación
Objetivo Estratégico: Se ha contribuido al desarrollo de una cultura de derecho que promueve el establecimiento de un piso de protección social progresivo, para la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Lineas de Acción | Actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programación por Trimestre Año 2020
[7 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[7 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
1.1-Actividades de apoyo en tecnología
| 1.1.1-Adquirir equipos y accesorios informáticos | 400000 | Equipos adquiridos | Unidad | N/A | TI | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
| 1.1.2-Adquirir de nuevas licencias y programas informáticos (software) | 1320884 | Informe de liciencias aquiridas | Unidad | N/A | TI | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
| 1.1.3- Administración base de datos |  | Informe | Unidad | 200 | TI | X | X | X | 50 | X | X | X | 60 | X | X | X | 45 | X | X | X | 35
| 1.1.4- Mantenimiento infraestructura de redes. |  | Informe | Unidad | 220 | TI | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 40
| 1.1.5- Soporte de atención a usuarios internos Help Desk |  | Informes | Unidad | 4500 | TI | X | X | X | 1000 | X | X | X | 1300 | X | X | X | 1300 | X | X | X | 900
| 1.1.6- Mantenimiento página web |  | Informe | Unidad | 30 | TI | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | X | X | X | 5 | X | X | X | 5
| 1.1.7-Seguimiento implementación de las NORTI |  | Informe seguimiento | Unidad | N/A | TI | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.8 Desarrollar el módulo para el registro de las consultas de asesorías médicas |  | Informe del módulo | Unidad | 1 | TI | bar: 2T A to 2T MT
| 1.1.9-Desarrollar el módulo de las UNAP para adactarlo al nuevo formato del formulario de supervisión |  | Informe | Unidad | 1 | TI-Promocion | bar: 2T M to 2T J; 3T J to 3T MT
| 1.1.10-Cargar documentos al portal de transparencia |  | Informe | Unidad | 12 | TI | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.1.11-Revisión continua de la conectividad de la red a nivel nacional |  | Informe | Unidad | N/A | TI | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.12-Desarrollar nuevos reportes estadísticos para PLADES |  | Informe | Unidad | N/A | TI, PLADES | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.13-Actualizar la plataforma de la página WEB |  | Informe | Unidad | N/A | TIC /Comunicación | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
| 1.1.14- Elaborar estructura para plataforma de capacitación online |  | Informe | Unidad | N/A | TIC /Promoción | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T MT
| 1.1.15-Elaborar la plataforma del portal interno |  | Informe | Unidad | N/A | TIC /Comunicación | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
| 1.1.16- Implementar las políticas de Ciberseguridad de la información |  | Informe | Unidad | 1 | TIC | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.17-Contratación de servicios técnicos profesionales para dar apoyo a las áreas | 1700000
| 1.1.18-Adecuación plataforma SISAA para adaptación de acceso a la consulta de informaciones del SDSS vía servicio de conexión directa VPN a TSS. |  | Informe | Unidad | N/A | TIC, DOD | bar: 1T E to 1T MT
| 1.1.19-Migración de los módulos del SIG a la nueva plataforma virtual |  | Informe | Unidad | N/A | TIC | bar: 1T M; 2T A to 2T MT
| 1.1.20-Desarrollar y migrar reportes SISAA (estadísticos y detallados) para PLADES y DOD en nueva plataforma virtual |  | Informe | Unidad | N/A | TIC | bar: 1T E to 1T M; 2T A
| 1.1.21- Colocar el contenido de la páginaWeb |  | Informes | Unidad | N/A | TIC, Comunicación | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.22 Desarrollar Módulo Encuesta de Satisfacción de Usuario (Valoración) |  | Informes | Unidad | N/A | TIC, Comunicación | bar: 2T A to 2T MT
1.2-Actividades de Apoyo Administrativo
| 1.2.1- Fortalecimiento de la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión |  | Informes | Unidad | N/A
| 1.2.2-Pago de alquiler de locales de oficinas en operación, parqueo. | 3892000 | Informes | Unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.4- Adecuación de oficinas y contratación de obras menores | 300000 | Informes | Unidad | N/A | Administración | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
| 1.2.5-Formular el Plan de Compras Institucional 2021 |  | Informes | Unidad | 1 | Administración | bar: 2T J; 3T J; 3T MT
| 1.2.6-Subir al Portal de Compras y Contrataciones el Plan de Compras Institucional 2021 |  | Informes | Unidad | 1 | Administración | bar: 2T J; 3T J; 3T MT
| 1.2.7-Ajustar el Plan de Compras 2021 y subirlo de nuevo al portal de Compras y Contrataciones |  | Informes | Unidad | 1 | Administración | bar: 4T O to 4T N; 4T MT
| 1.2.8-Elaborar matriz mensual sobre ordenes de compras realizadas, segun normas y disposiciones legales |  | Informes | unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.9-Realizar Infome sobre proceso de compras realizados (compras directas, menores y por comparación de precios |  | Informes | unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.10-Solicitudes de pagos realizadas (reposicion de caja chica, gastos fijos y nominas de viaticos) |  | Informes | unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.11-Elaborar matriz sobre servicio de vehículos, mantenimiento y servicios de mensajería. |  | Informes | unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.12-Realizar mantenimiento y reparación de equipos de transporte, oficinas, cómputo e instalaciones oficina central y oficinas locales. | 610000 | Informe de mantenimiento | unidad | N/A | Adm | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.2.13- Fortalecimiento de la comunicación telefónica. | 5289101 | Informe | Unidad | 12 | Adm | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.14-Reimprir formularios para el area administrativa | 40000 | Informes | Unidad | N/A | Administración | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.2.15-Adquisición de electrodomésticos y sistema de aire | 400000 | Informes | Unidad | N/A | Administración | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.2.16-Adquisición de muebles de oficina | 50000
| 1.2.17-Pago de energía eléctrica de la oficinas local | 660000 | Informes | Unidad | 12 | Adm | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
1.3-Actividades de apoyo Recursos Humanos
| 1.3.1-Realizar actividades de socialización en fechas especiales |  | Actividades de socialización | unidad | 4 | RRHH |  | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1
| 1.3.2-Realizar encuentro navideño con los empleados de la institución | 700000 | Encuentro | unidad | 1 | RRHH/Direccion | bar: 2T M to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T MT
| 1.3.3-Aplicación del sistema de evaluación según acuerdo de desempeñoal personal. |  | Informe de evaluacion | unidad | 1 | RRHH | bar: 4T N to 4T MT
| 1.3.4-Implementación del incentivo por cumplimiento de los Indicadores del SISMAP, aplicable en la fecha de aniversario de la institución”, |  | Cumplimiento SISMAP | unidad | 1 | RRHH | bar: 1T E to 1T MT
| 1.3.5 - Realizar encuentro con los hijos de los empleados | 150000 | Encuentro | unidad | 1 | RRHH | bar: 2T M to 2T J; 3T J; 3T MT
| 1.3.6-Elaborar matriz mensual sobre la nomina institucional (ingreso y egreso de personal, cantidad de empleados activos por sexo, por oficinas, personal en prueba, cantidad de nominas realizadas |  | Matriz | Unidad | 12 | RRHH | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.3.7-Elaborar matriz mensual sobre numero de acciones de pesonal por promociones, reajuste salarial, entre otros. |  | Matriz | Unidad | 12 | RRHH | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.3.8- Elaborar informe de seguimiento mensual de los indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administracion Publica (SISMAP). |  | Informes | Unidad | N/A | RRHH | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.9-Realizar talleres de inducción al personal de nuevo ingreso |  | Informes | Unidad | 3 | RRHH | bar: 2T A to 3T MT; 4T MT
| 1.3.10-Formacion del personal en temas de seguridad social en coordinación con el CNSS-INFOTEP, a traves de los diplomados en Seguridad Social |  | Diplomados | unidad | N/A | RRHH | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.11-Coordinar cursos y maestrías para el personal de la institución a través de centros de estudios especializados nacional e internacional | 150000 | Informes de cursos | unidad | N/A | RRHH | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.12-Realizar cursos de capacitación y formación dirigidos al personal de la institución con el apoyo del INFOTEP, CAPGEFI, el MAP y otras instituciones. |  | Informes de cursos | unidad | 20 | RRHH | X | X | X | 3 | X | X | X | 8 | X | X | X | 6 | X | X | X | 3
| 1.3.13-Coordinar programas de capacitación continua para los tecnicos de la DIDA. |  | Programa capacitación |  |  | RRHH/DOD/Promoción | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.14-Continuar desarrollando el programa de pasantías para estudiantes y profesionales. |  | Pasantías | unidad | N/A | RRHH | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.15- Realizar informe sobre rendimiento, desempeño laboral y reconocimiento a empleados meritorios. |  | Informes | unidad | N/A | RRHH | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.16-Desarrollar actividades acorde con la responsabilidad social institucional. |  | Informes | unidad |  | RRHH | bar: 2T A; 2T J; 4T O; 4T MT
1.4- Actividades de apoyo Financiero y de Control Interno
| 1.4.1--Formular el presupuesto año 2021. |  | Informes Presupuesto | unidad | 1 | Financiero/PLADES | bar: 2T A to 2T MT
| 1.4.2-Subir el presupuesto 2021 al SIGEF |  | Informes | unidad | 1 | Financiero | bar: 3T A to 3T MT
| 1.4.3-Realizar y emitir informe sobre los estados financieros y de ejecución presupuestaria. |  | Informes | Unidad | 12 | Dpto Financiero | X | X | X | 2 | X | X | X | 4 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.4-Elaborar matriz sobre cantidad de preventivos, compromisos, devengados, libramientos, de modificaciones presupuestaria, cheques elaborados y cartas de retenciones. |  | Matriz | Unidad | 12 | Dpto Financiero | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.5-Elaborar matriz sobre cantidad de preventivos, compromisos y devengados del proceso de compras y contrataciones |  | Matriz | Unidad | 12 | Dpto Financiero | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.6-Elaborar matriz sobre modificaciones presupuestaria, cheques elaborados y cartas de retenciones. |  | Matriz | Unidad | 12 | Dpto Financiero | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.7-Elaborar matriz sobre actividades de revisión de nóminas y acciones de personal. |  | Matriz | Unidad | 12 | Control Interno | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.8 -Emitir dictamen sobre los estados financieros y ejecución presupuesto. |  | Informes | Unidad | 12 | Control Interno | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.9-Elaborar matriz sobre revisión de preventivos, compromisos, devengados, libramientos, nóminas y acciones de personal. |  | Matriz | Unidad | 12 | Control Interno | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
1.5-Actividades de Servicios Jurídicos
1.5.1--Garantizar la protección legal de la institución en los términos de sus contrataciones (convenios y contratos), consultas legales, logrando el ordenamiento y seguridad jurídica de la misma.
| 1.5.2-Informe sobre opinión legal de documentos, a solicitud de la Dirección. |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.3-Brindar asesorías jurídicas de manera oportuna a empresas y afiliados cuando lo soliciten. |  | Informes | Unidad | 220 | DJ | X | X | X | 100 | X | X | X | 60 | X | X | X | 40 | X | X | X | 20
| 1.5.4-Brindar asesorías jurídica interna a las distintas áreas y/o departamentos de la institución. |  | Informes | Unidad | NA | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.5-Revisión de comunicaciones que se envían a empresas, a afiliados al SDSS y a personas particulares. |  | Informes | Unidad | NA | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.6- Contratos elaborados ,legalizados y notarizados |  | Informes Contratos | Unidad | NA | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.7-Elaboracion de actas de notarios de los procesos de compras y contrataciones. |  | Informes actas |  | NA | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.8-Informe de certificación de contratos en la Contraloría General de la República (CGR)-Sistema TRE |  | Informes Contratos | Unidad | NA | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.9-Revisión legal de los procesos de compras y contrataciones |  | Informes revisión | Unidad | NA | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.10-Elaborar actas de reunión del comité de compras |  | Actas reunión |  | NA | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.11-Representar legalmente a los afiliados en el CNSS y otras instancias del SDSS. |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.12-Analizar las resoluciones emitidas por las distintas instancias del SDSS de quejas y reclamaciones de los afiliados |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.13- Hacer observaciones, sugerir modificaciones o creación de normas en beneficio de los afiliados, a partir de sus inquietudes, reclamaciones, denuncias y quejas |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.14-Realizar actividades de defensorías individuales de casos especiales. |  | Informes | Unidad | N/A | DJ/DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.15-Realizar actividades de defensorias COLECTIVAS de casos especiales. |  | Informes DC | Unidad | N/A | DJ/DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.16-Coordinar y rendir Informe de reuniones de la Comisión Técnica Institucional. |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.17-Coordinar y rendir Informe de reuniones del Comité de Ciberseguridad. |  | Informes | Unidad | NA | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.18-Realizar acciones de defensorías institucionales |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.19-Elaboración de actas de adjudicación del Comité de Compras |  | Actas elaboradas | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.20- Elaboración y/o revisión de contratos de acuerdos interinstitucionales |  | Contratos elaborados | Unidad | 5 | DJ\PROMOCION | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | X
| 1.5.21-Representar a la institución ante los tribunales de la República. |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.22-Preparar escritos legales de defensoría |  | Informes | Unidad | NA | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.23-Estructurar y elaborar los recursos de apelación |  | Informes | Unidad | NA | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.24-Participar junto al DOD en las reuniones con la Comisión de Traspaso de CCI a Reparto conformadas por la DIDA, SIPEN, ADAFP y DGJP |  | Informes reuniones | Unidad | NA | DJ\DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.25-Revisar y corregir las actas elaboradas por el DOD sobre reuniones de traspaso de CCI a Reparto |  | Informes Actas | Unidad | NA | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.26-Realizar socializaciones con los departamentos y oficinas provinciales sobre las novedades del SDSS, normativas y resoluciones emitidas por las instituciones que inciden en la Seguridad Social |  | Informes | Unidad | 30 | DJ\DOD | X | X | X | 7 | X | X | X | 12 | X | X | X | 6 | X | X | X | 5
2. Fortalecer la articulación y coordinación con entidades nacionales públicas, privados y organismos internacionales. | 2.1-Fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales.
| 2.1.1-Participar en eventos internacionales. | 800000 | Informe eventos | unidad | 3 | Dirección | bar: 2T A to 4T MT
Otros Gastos e inversiones del Programa.
| Gastos Por Servicios Personales. | 96278334 |  |  |  | Dpto Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Gastos por servicios no personales, incluye viáticos, peajes, seguros y otros. | 2610000 |  |  |  | Dpto Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Materiales y suministros | 5931000 |  |  |  | Dpto Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Transferecias corrientes | 400000
Total Presupuesto: |  | 121681319
Note on B6: Olga: Poner como encabezado de todo el POA los dos productos del PNPSP a 2016.
Note on G81: Antony Encarnacion Montero: Se rebajo la meta en base a la ejecucion y proyeccion por trimestre del año

## Indicadores DYC
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2020
Dirección y Coordinación
Indicadores del Programa
Lineas de acción | Indicadores | Metas | Resultados esperados
1. Dirección y Coordinación para garantizar coherencia de la gestión institucional en concordancia con las medidas de políticas nacionales y las directrices emanadas del CNSS. | % de equipos instalados | N/A | Capacidad operativa institucional incrementada.
| % de Licencias adquiridas | N/A | Capacidad operativa institucional incrementada
| % de Servicios de soporte brindados | 4500 | Capacidad operativa institucional incrementada
| % de talleres de inducción realizados | 3 | Fortalecidos los conocimientos sobre las nuevas normativas y procedimientos
| % de asesorías jurídicas a empresas y afiliados. | 220 | Cientos de empresas afiliadas al SDSS reciben asistencias y conocen sobre la forma de acceso a los beneficios que otorga la Ley 87-01.
2. Fortalecer la articulación y coordinación con entidades nacionales públicas, privadas y organismos internacionales. | % de Cursos de capacitación realizados | 20 | Desarrollo de capacidades técnicas fortalecidas a través de la capacitación

## Planificación y Desarrollo
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2020
Programa: Planificación y Desarrollo
Objetivo Estratégico: Se ha contribuido al desarrollo de una cultura de derecho que promueve el establecimiento de un piso de protección social progresiva, para la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Lineas de Acción | Actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programacion por Trimestre Año 2020
[7 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[7 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
1.-Asistir a la Dirección y a toda la institución en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de la institución, en coherencia con las políticas nacionales y del SDSS | 1.1-Formular el Plan Operativo Anual, articulado con la END 2030, el PNPSP, las Metas Presidenciales 2017-2020, alineados con el Plan Estratégico del SDSS y el presupuesto institucional.
| 1.1.1- Realizar reunión con la Dirección para trazar líneas de elaboración POA 2021 |  | Informe de reunión | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T A to 2T M; 2T MT
| 1.1.2- Realizar reunión con los encargados departamentales para socializar las líneas de acción del POA 2021 |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T A to 2T M; 2T MT
| 1.1.3- Formular el Plan Operativo Año 2021 (POA 2021) |  | Informe del Plan | Unidad | 1 | bar: 2T A to 2T M; 2T MT
| 1.1.4-Ajustar el POA 2021 al presupuesto aprobado por DIGEPRES |  | Informe de ajuste | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T J to 3T MT
| 1.1.5-Presentar a la dirección el POA 2021 ajustado según el presupuestado aprobado para el 2021 |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T A to 3T MT
| 1.1.6- Elaborar POA 2021 alinearlo con el Presupuesto para remitir al CNSS |  | Informe POA | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T A to 2T MT
| 1.1.7- Coordinar la formulación del plan de compras institucional 2021 |  | Informes | Unidad | 1 | ADM/PLADES/FIN | bar: 3T J to 3T A; 3T MT
| 1.1.8-Ajustar el PACC 2021 al presupuesto aprobado por DIGEPRES |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES/ADM | bar: 3T A to 3T MT
| 1.1.9-Presentar el Plan de Compras Institucional 2021 a la dirección |  | Informes | Unidad | 1 | ADM/PLADES | bar: 4T O to 4T MT
| 1.1.10-Socializar el POA, Presupuesto y PACC 2021 con encargados departamentales y provinciales |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 4T O to 4T MT
| 1.1.11- Reuniones de socialización interna de PLADES |  | Informes | Unidad | 12 | PLADES | X | X | X | 8 | X | X | X | 6 | X | X | X | 6 | X | X | X | 5
| 1.1.12- Dar seguimiento y monitoriar la ejecución del POA, presupuesto y Plan de Compras 2020. |  | Informes | Unidad | N/A | PLADES | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.13- Elaborar informe de monitoreo ejecucion del POA, Presupuesto y PACC 2020 por trimestre. |  | Informes | Unidad | 3 | PLADES | bar: 1T F to 4T D
| 1.1.14-Elaborar informe de avance de la ejecución del POA y presupuesto 2020 alineado al PE del SDSS 2020-2024 |  | Informe | Unidad | 3 | PLADES | bar: 1T F; 1T MT; 2T M; 2T MT; 3T A; 3T MT; 4T N
| 1.1.15--Registrar en el SIGEF la programación del presupuesto físico financiero 2020. |  |  |  | 1 | PLADES | bar: 1T F to 1T MT
| 1.1.16-Realizar informe sobre la ejecución del presupuesto físico financiero por trimestre para DIGPRES. |  | Informes | Unidad | 3 | PLADES | bar: 1T E to 1T F; 1T MT to 2T M; 2T MT to 3T A; 3T MT to 4T N
| 1.1.17- Rendir informe de evaluación del POA del primer semestre 2020 para presentarlo en taller de evaluación. |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T M to 2T J; 3T J to 3T MT
| 1.1.18- Realizar informe de la ejecución del POA alineado al Plan Estratégico del Consejo por trimestre |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T E to 4T MT
| 1.1.19- Realización taller de evaluación ejecución del primer semestre POA 2020. | 650000 | Informes | Unidad | 2 | PLADES | 3T J: X; 3T A: X; 3T S: X; 3T MT: 2
| 1.1.20-Rendir informe de resultados presentados en taller de evaluación de medio tiempo oficinas provinciales |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T A to 3T MT
| 1.1.21-Rendir informe de resultados presentados en taller de evaluación institucional de medio tiempo DIDA . |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T A to 3T MT
| 1.1.22- Hacer informe y dar seguimiento al cumplimiento de los indicadores de Gestión Gubernamental establecido por la Presidencia de la República |  | Informes | Unidad | 4 | PLADES | bar: 1T E to 4T MT
| 1.1.23- Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos establecidos en todas las dependencia de la DIDA, según la prioridad institucional. |  | Informes seguimiento | Unidad | 4 | PLADES | bar: 1T E to 4T MT
| 1.1.24- Revisión y actualización de manuales existentes. |  | Informes | Unidad | N/A | PLADES/RRHH | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.25- Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de la segunda versión de la Carta Compromiso al Ciudano en el marco del SISMAP |  | Informes de Seguimiento | Unidad | N/A | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.26-Realizar la autoevaluación institucionaL utilizando la metodología CAF |  | Informe de autoevaluación | Unidad | N/A | PLADES/ CC | bar: 1T E to 1T MT
| 1.1.27-Dar seguimiento para que se cumpla el plan de mejora de la NOBACI y el CAF |  | Informes de Seguimiento | Unidad | N/A | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.28-Entrega de informe estadístico mensual al RAI para subir a la página de transparencia |  | Informe estadístico | Unidad | 12 | PLADES | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
2.-Fortalecer la articulación con el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y con el Sistema de Administración Pública | 2.1- Rendir informes de gestión y estadísticos que sirvan de base para la rendición de cuentas del gobierno central.
| 2.1.1- Elaborar la memoria año 2019 para el Gobierno Central |  | Informes estadísticos | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T E to 1T F; 1T MT
| 2.1.2- Elaborar la memoria año 2019 para el CNSS |  | Informes estadísticos | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T E to 1T MT
| 2.1.3- Rendir informe estadístico año 2019. |  | Informes estadísticos |  | 1 | PLADES | bar: 1T E to 1T MT
| 2.1.4 Recolección de información y levantamiento de los datos estadísticos mensuales para los informes estadísticos y de gestión 2020. |  | Informes | Unidad | 3 | PLADES | bar: 1T E to 4T D
| 2.1.5-Elaborar informes de gestión correspondientes a los períodos: Enero-Marzo 2020, Enero-junio 2020, Enero-septiembre 2020. |  | Informes | Unidad | 3 | PLADES | bar: 1T E to 4T D
| 2.1.6- Elaborar informes estadísticos correspondientes a los períodos Enero-Marzo 2020, Enero-junio 2020, Enero-septiembre 2020. |  | Informes | Unidad | 3 | PLADES | bar: 1T E to 4T D
3.-Realizar estudios sobre la calidad y oportunidad de los servicios de las AFP, del Seguro Nacional de Salud y las ARS y difundir sus resultados, a fin de contribuir en forma objetiva a la toma de decisión del afiliado. | 3.1- Realizar estudios de medición y satisfacción de usuarios y del desempeño del SDSS, desde el punto de vista del afiliado.
| 3.1.1-Realizar estudios para medir el nivel de conocimiento y satisfacción que tienen los afiliados sobre los servicios que ofrece el SDSS |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES/DOD | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 3.1.2- Digitar y tabular los formularios de opinión de los usuarios a través del buzón de sugerencias. |  | Informes | Unidad | 12 | PLADES | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 3.1.3- Elaborar matriz sobre la valoración de los servicios a través de los buzones de sugerencias. |  | Matriz | Unidad | 4 | PLADES | bar: 1T E to 4T D
| 3.1.4-Realizar encuestas para medir el nivel de satisfacción sobre los servicios prestados en la institución |  | Informe encuestas | Unidad | 3 | PLADES | bar: 1T E to 2T J; 3T J to 4T MT
| 3.1.5- Tabular las encuestas aplicadas a los usuarios en las UNAP. |  | Informes | Unidad | N/A | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 3.1.6- Tabular y realizar informes de las encuestas aplicadas a los usuarios en hospitales. |  | Informes | Unidad | N/A | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 3.1.7- Fortalecimiento de la comunicación telefónica. |  | Informe | Unidad | 12 | PLADES | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 3.1.8-Adquisición de muebles de oficina | 15000 | Informe | Unidad | NA | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 3.1.9-Adquirir equipos y accesorios informáticos | 75000 | Informe | Unidad | NA | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
Otros gastos del programa
| Gastos Por Servicios Personales | 8120000 |  |  |  | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Gastos por servicios no personales, incluye viáticos, peajes, seguros y otros. |  |  |  |  | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Materiales y suministros | 535000 |  |  |  | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
Total Presupuesto: |  | 9395000
Note on B7: Olga: Poner como encabezado de todo el POA los dos productos del PNPSP a 2016.

## Indicadores PYD
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2020
Planificación y Desarrollo
Indicadores del Programa
Lineas de acción | Indicadores | Metas | Resultados esperados
1.-Asistir a la Dirección y a toda la institución en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de la institución, en coherencia con las políticas nacionales y del SDSS | POA 2021 publicado y socializado | 1 | La DIDA cuenta con un Plan Operativo Anual 2021, con su misión, visión, objetivos y metas definidas.
| % de informes estadísticos realizados | 3 | La Dirección está informada y tiene conocimiento, considerando las necesidades de información que amparan la toma de decisión.
| % de Informes monitoreo a la ejecución del POA, PACC y Presupuesto 2020 | 3 | La Dirección y los encargados de departamentos están informados sobre los resultados del monitoreo del POA, PACC y Presupuesto 2020.
| % de Informes de evaluación del primer semestre presentado | 1 | La DIDA muestra satisfacción por la ejecución eficiente del POA 2020 en el primer semestre.
2.-Fortalecer la aticulación con el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y con el Sistema de Administración Pública | Memoria 2020 realizada | 1 | El Ministerio de la Presidencia, El CNSS, los afiliados al Sistema Dominicano de la Seguridad Social y el público en general, están informados sobre el desempeño logrado por la DIDA en el año 2019.
| Informe estadístico 2020 realizado | 1 | El Ministerio de la Presidencia, El CNSS, los afiliados al Sistema Dominicano de la Seguridad Social y el público en general, están informados sobre el desempeño logrado por la DIDA en el año 2020.
3-Realizar estudios y encuestas para medir el nivel de conocimiento y satisfacción que tienen los afiliados sobre los servicios que ofrece el SDSS | % de Informes sobre los buzones | 12 | Fortalecidos los mecanismos de monitoreo del SDSS en base a estudios realizados desde el punto de vista de los afiliados, conforme a lo establecido en la ley 87-01.

## Orientación y Defensoría
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2020
Programa: Orientación y Defensoría
Objetivo Estratégico: Se ha contribuido al desarrollo de una cultura de derecho que promueve el establecimiento de un piso de protección social progresiva, para la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Lineas de Acción | Actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programacion por Trimestre Año 2020
[7 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[7 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
1-Fortalecer los servicios de Información y Defensoría Legal a los afiliados y ciudadanos en sentido general sobre la Ley 87-01 y sus normas, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional y de la END. | 1.1. Orientar, dar asistencia y seguimiento sobre los diferentes aspectos de la ley y sus normas, por todas las vías a los usuarios que solicitan nuestros servicios, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional y de la END. |  | Informes | Unidad | 1650000 | DOD | X | X | X | 402000 | X | X | X | 423,000 | X | X | X | 423,000 | X | X | X | 402,000 | 1650000
| 1.1.1 Cantidad de Orientaciones Brindadas |  | Informes | Unidad | 450,000 | DOD | X | X | X | 105,000 | X | X | X | 120,000 | X | X | X | 120,000 | X | X | X | 105,000
| 1.1.2 Cantidad de Asistencias sobre Histórial de Descuentos |  | Informes | Unidad | 45,000 | DOD | X | X | X | 11,250 | X | X | X | 11,250 | X | X | X | 11,250 | X | X | X | 11,250
| 1.1.3 Cantidad de Asistencias sobre Constancias de afiliación del SFS |  | Informes | Unidad | 7,000 | DOD | X | X | X | 1,500 | X | X | X | 2000 | X | X | X | 2000 | X | X | X | 1,500
| 1.1.4 Cantidad de Asistencias sobre Constancias de afiliación del SVDS |  | Informes | Unidad | 1,500 | DOD | X | X | X | 300 | X | X | X | 400 | X | X | X | 450 | X | X | X | 350
| 1.1.5. Cantidad de Asistencias sobre Casos en Seguimiento |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.6. Elaborar informes mensuales de resultados por las asistencias brindadas del personal técnico del Centro de Asistencia Personalizada |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.1.7. Elaborar informes mensuales de las asistencias brindadas del personal técnico del Centro de Asistencia Telefónica |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2. Recibir, tramitar los casos, denuncias, quejas y asesorías legales de los afiliados en las diferentes instancias del SDSS |  | Informes | Casos | 42000 | DOD | X | X | X | 10200 | X | X | X | 10800 | X | X | X | 11500 | X | X | X | 9500
| 1.2.1 Recibir los casos y solicitudes de orientaciones o asesorías formales |  | Informes | Casos | 29,220 | DOD | X | X | X | 7,000 | X | X | X | 7,600 | X | X | X | 7,600 | X | X | X | 7,000
| 1.2.2. Tramitar los casos que ameritan a las instancias del sistema |  | Informes | Casos | 10300 | DOD | X | X | X | 1000 | X | X | X | 7000 | X | X | X | 1500 | X | X | X | 800
| 1.2.3. Dar seguimiento a los casos registrados |  | Informes | Casos | N/A | DOD | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A
| 1.2.4. Realizar acciones para el cierre definitivo de los casos en el sistema |  | Informes | Unidad | 35000 | DOD | X | X | X | 5000 | X | X | X | 15000 | X | X | X | 10000 | X | X | X | 5000
| 1.2.5. Levantamiento periódico de los casos pendientes en las instancias a los fines de reiterar y obtener respuesta para el cumplimiento del objetivo general institucional propuesto para este año |  | Informes | Casos y cantidad de reiteraciones | N/A | DOD | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A
| 1.2.6. Entrega cartas de coberturas |  | Informes | Unidad | 6,000 | DOD | X | X | X | 1500 | X | X | X | 1800 | X | X | X | 1800 | X | X | X | 900
| 1.2.7. Entrega de certificaciones de aportes |  | Informes | Unidad | 6,000 | DOD | X | X | X | 1550 | X | X | X | 1950 | X | X | X | 1700 | X | X | X | 800
| 1.2.8. Realizar envíos de los casos de traspasos de CCI a Reparto y dar seguimiento, según resolución 289-03 |  | Informes | Envios | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.9. Elaborar informes mensuales de resultados en el área de Defensoría |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X
| 1.2.10-Reimprimir formularios para la recepción de casos de reclamaciones | 60000 |  | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
1.3. Realizar acciones de orientación y defensorías en las clínicas privadas, hospitales de auto gestión así como, en otros lugares donde se prestan servicios
| 1.3.1- Realizar visitas a las diferentes PSS a los fines de coordinar la presencia de la DIDA |  | Informes de visitas | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.2. Elaborar informes sobre el desempeño de la UAPSS |  | Informes | Unidad | NA | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
1.4. Fortalecer las orientaciones y defensorías en salud y pensiones a través de las consultas de asesorías médicas
| 1.4.1. Consultas de asesorías médicas brindadas a todos los afiliados |  | Informes | Unidad | 11500 | DOD | X | X | X | 2800 | X | X | X | 3250 | X | X | X | 3250 | X | X | X | 2200
| 1.4.2. Elaborar informes mensuales de resultados del área médica. |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.3. Realizar reuniones internas para evaluar los casos que se conocerán en las comisiones técnicas de salud |  | Informes | Envios | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
1.5. Garantizar la defensa para la correcta aplicación de las normas de protección social en el SDSS, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derechos.
| 1.5.1. Detectar y enviar reportes de empresas en faltas al Ministerio de Trabajo |  | Informes | Envios | 900 | DOD | X | X | X | 200 | X | X | X | 250 | X | X | X | 300 | X | X | X | 150
1.6. Realizar acciones para la garantía en la entrega de los servicios públicos
| 1.6.1. Realizar defensorías sobre los levantamientos de las visitas de supervisión a las PSS |  | Cartas | Envios | N/A | DOD | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A
| 1.6.2. Elaborar informes sobre el resultado de las visitas y supervisiones de la División de Protección Social |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
2- Fortalecer la plataforma interna para la mejora continua de los procesos y servicios institucionales | 2.1. Realizar acciones y reuniones internas para la mejora en la entrega de los servicios, procesos y solución de casos.
| 2.1.1. Realizar reuniones internas para la mejora continua de los servicios, procesos y seguimientos que se brindan en el DOD a nivel central, local y nacional. |  | Informes |  | 10 | DOD | X | X | X | 2 | X | X | X | 4 | X | X | X | 3 | X | X | X | 1
| 2.1.2. Ofrecer servicios en línea a los usuarios del SDSS |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
3. Fortalecer la articulación y coordinación con las demás instancias del Sistema Dominicano de Seguridad Social | 3.1. Realizar acciones y reuniones externas para la mejora en la entrega de los servicios, procesos y solución de casos.
| 3.1.1. Realizar y asistir a reuniones con otras instancias. |  | Informes | Reuniones | 50 | DOD | X | X | X | 10 | X | X | X | 15 | X | X | X | 20 | X | X | X | 5
| 3.1.2. Dar seguimiento a las quejas y reclamos que recibimos relacionadas con la Ley 1896-48 |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 0 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 0
3.2. Participar en las distintas Comisiones Técnicas con otras instancias del SDSS.
| 3.2.1. Participar y rendir informe de la participación en las reuniones de la Comisión Técnica de Discapacidad de la SIPEN. |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 3.2.2. Participar y rendir informe de la participación en las reuniones de la Comisión Técnica de Discapacidad de la SISALRIL. |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 3.2.3. Participar, evaluar y rendir informe de la participación en las reuniones de la Comisión Técnica de traspaso de CCI-Reparto. |  | Informes | Unidad | 10 | DOD | X | X | X | 2 | X | X | X | 4 | X | X | X | 3 | X | X | X | 1
| 3.2.4-Pago de alquiler de locales de oficinas en operación. | 3199000 | Informes | Unidad | NA | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 3.2.5-Pago de energia eléctrica de la oficinas local | 470000 | Informes | Unidad | NA | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 3.2.6- Fortalecimiento de la comunicación telefónica. | 3571601 | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 3.2.7-Adquisición de muebles de oficina | 85000 | Informes | Unidad | NA | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 3.2.8-Adquirir equipos y accesorios informaticos | 375000 | Informes | Unidad | NA | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
Otros Gastos del Programa
| Gastos Por Servicios Personales | 41697741 | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Gastos por servicios no personales, incluye viáticos, peajes, seguros y otros. | 210000 | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Materiales y suministros | 2070000 | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
Total |  | 51738342
Note on B5: Olga: Poner como encabezado de todo el POA los dos productos del PNPSP a 2016.
Note on C43: Maribel Oleaga: No tiene presupuesto asignado.
Note on G33: Yahaira Abreu Ferreira: A pesar de que superamos la meta, se sugiere bajar la misma de 13,500 a 11,500 por las nuevas inclusiones en el PDSS que disminuye las solicitudes

## Indicadores OYD
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2020
Orientación y Defensoría
Indicadores del Programa
Lineas de acción | Indicadores | Metas | Resultados esperados
1-Fortalecer los servicios de Información y Defensoría Legal a los afiliados y ciudadanos en sentido general sobre la Ley 87-01 y sus normas, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional y de la END. | % de personas asistidas | 1650000 | Miles de afiliados al SDSS reciben orientaciones sobre la forma de acceso a los beneficios que otorga la Ley 87-01.
| % de Consultas y asesorías médicas brindadas | 11500 | Consultas y asesorías médicas incrementadas en relación al año 2016
| % de Cartas de Cobertura entregadas | 6000 | Cientos de afiliados acceden al fondo de gastos catastróficos en salud para las personas afiliadas o no afiliadas al SFS y para cubrir las enfermedades o gastos sin cobertura en dicho seguro.
| % de Historial de descuentos entregadas | 45000 | Cientos de afiliados resuelven múltiples problemas relacionados con denegación de servicios por la falta de aportes o cotizaciones al SDSS.
| % de Certificaciones de aportes entregadas | 6000 | Cientos de afiliados resuelven múltiples problemas relacionados con denegación de servicios por la falta de aportes o cotizaciones al SDSS.
2. Fortalecer la articulación y coordinacion con las demas instancias del Sistema Dominicamo de Seguridad Social SDSS | Quejas y reclamaciones atendidas | 42000 | Todas las quejas y reclamaciones recibidas son tramitadas a las diferentes instancias
| 100 % de quejas y reclamaciones resueltas | 91 | Incremento en la solucion de quejas y reclamaciones

## Promocion y Comunicacion
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2020
Programa: Promoción y Comunicación
Objetivo Estratégico: Se ha contribuido al desarrollo de una cultura de derecho que promueve el establecimiento de un piso de protección social progresiva, para la reducción de la pobreza y la desigualdad.
| Lineas de Acción | Actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programacion por Trimestre Año 2020
[8 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[8 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
| 1. Promover el SDSS e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derechos que establecen la Constitución, la END 2030 y el Plan Estratégico del SDSS. | 1.1- Concertar acuerdos con productores de programas de radio y TV para que los técnicos y defensores de la DIDA sean invitados a orientar e informar a la población sobre los avances del SDSS. |  | Informes de acuerdos concertados | Unidad | 4 | Comunicación |  | X | X |  | X |  | X | 1 | X |  | X | 2 | X | X | X | 1
|  | 1.1.1- Grabación y edición de cápsulas educativas y material para los CAP | 100000 | Informes | unidad | 5 | Comunicación |  | X | X | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1
|  | 1.1.2- Concertar con los CTC (Centros Tecnológicos Comunitarios) la difusión de los mensajes, campañas, cápsulas en las diferentes provincias y municipios donde funcionan las radios comunitarias. |  | CTC concertadas para colocación capsulas | Unidad | N/A | Com./promoción | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.1.3- Concertar con los CTC la participación de técnicos de la oficina central y locales en las provincias y municipios donde existen las radios comunitarias. |  | Participacion en CTC | Unidad | N/A | Comunicación | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.1.4-Reproducir programa DIDA Radio a traves de la radio comunitaria y otros medios |  | Programa DIDA Radio | Unidad | N/A | Comunicación | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.1.5-Utilizar los medios de comunicación masivos para promocionar el SDSS a través de la participación de técnicos y funcionarios en programas de entrevistas |  | Entrevistas | unidad | 600 | Comunicación | X | X | X | 150 | X | X | X | 150 | X | X | X | 150 | X | X | X | 150
|  | 1.1.6- Enviar a través de los medios electrónicos servicios de noticias |  | publicaciones | unidad | 240 | Comunicación | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 60
|  | 1.1.7- Subir informaciones sobre el SDSS en twiter |  | publicaciones | unidad | 800 | Comunicación | X | X | X | 200 | X | X | X | 200 | X | X | X | 200 | X | X | X | 200
|  | 1.1.8- Subir informaciones sobre el SDSS en facebook |  | publicaciones | unidad | 800 | Comunicacion | X | X | X | 200 | X | X | X | 200 | X | X | X | 200 | X | X | X | 200
|  | 1.1.9- Subir informaciones sobre el SDSS en Instagram |  | publicaciones | unidad | 500 | Comunicacion | X | X | X | 125 | X | X | X | 125 | X | X | X | 125 | X | X | X | 125
|  | 1.1.10-Elaborar matriz mensual sobre las cantidad de visualizaciones por país a la página web institucional |  | publicaciones | unidad | 12 | Comunicacion ,TI | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
|  | 1.1.11-Realizar boletín digital con informaciones puntuales del SDSS |  | publicaciones | unidad | 6 | Comunicacion ,TI | 1T MT: 2; 2T M: X; 2T MT: 1; 3T J: X; 3T S: X; 3T MT: 2; 4T O: X; 4T D: X; 4T MT: 1
|  | 1.1.12- Atencion a solicitudes de información realizadas a traves del INFO |  | publicaciones | unidad | N/A | Comunicacion | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
1.2- Realizar campañas sobre los beneficios, derechos y deberes contemplados en la Ley 87-01 que crea el SDSS.
|  | 1.2.1 Produccion y colocación de la campaña publicitaria. | 4900000 | Campañas | Unidades | 1 | Comunicación | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T MT
1.3- Elaborar contenido e impresión de material informativo (Sueltos, brochure, volantes)
|  | 1.3.1-Elaborar e imprimir sueltos, brochur y volantes de promoción del SDSS. | 353000 | Impresos | Unidad | N/A | Comunicación | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
|  | 1.3.2-Elaborar e imprimir la revista DIDA | 222000 | Impresos | Unidad | 2 | Comunicación | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 3T S; 4T O to 4T MT
|  | 1.3.3-Elaborar e imprimir la Memoria Institucional DIDA 2018 | 125000 | Impresos | Unidad | 1 | Comunicación | bar: 1T E to 1T MT
|  | 1.3.4-Elaborar el contenido de la Plataforma del Portal Interno |  | Informes | Unidad | N/A | Comunicación/RRHH | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.3.5- Elaboración y edición de videos educativos para colocar en las salas de espera |  | Informes | Unidad | 12 | Comunicación | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
1.4- Promover la implementación del Primer Nivel de Atención en salud, como puerta de entrada al Sistema de Seguridad Social en Salud, bajo el marco de la END.
|  | 1.4.1- Realizar actividades sobre la importancia de la Atención Primaria en Salud. |  | Reportajes | unidad | 3 | Comunicación /Promoción | bar: 2T A to 4T MT
1.6- Realizar acciones de promoción e información, sobre los alcances y beneficios del Sistema Dominicano de Seguridad Social, a través de eventos, charlas, conversatorios, operativos y población en general.
|  | 1.6.1- Realizar encuentros y reuniones de promoción con los encargados de RRHH de las empresas públicas y privadas. |  | Informes | Unidades | 200 | Promoción | X | X | X | 30 | X | X | X | 70 | X | X | X | 50 | X | X | X | 50
|  | 1.6.2- Participar en ferias para la promoción del SDSS |  | Informes | Unidades | 5 | Promoción |  |  |  |  | X | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X
|  | 1.6.3- Realizar operativos de orientación y defensorías en centro de trabajo |  | Informes | Unidades | 70 | Promoción | X | X | X | 15 | X | X | X | 20 | X | X | X | 20 | X | X | X | 15
|  | 1.6.4- Realizar operativos de orientación y defensorías en centro de salud |  | Informes | Unidades | 80 | Promoción | X | X | X | 20 | X | X | X | 20 | X | X | X | 20 | X | X | X | 20
|  | 1.6.5- Realizar actividades de distribución de materiales sobre el SDSS |  | Informes | Unidades | 200 | Promoción | X | X | X | 40 | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 40
|  | 1.6.6-Realizar charlas, conversatorios y conferencias sobre el SDSS |  | Informe charlas | Unidades | 200 | Promoción | X | X | X | 30 | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 50
|  | 1.6.7- Realizar talleres de orientación y capacitación sobre el SDSS dirigido a profesionales y otros sectores |  | Informe talleres | Unidades | 20 | Promoción | X | X | X | 3 | X | X | X | 7 | X | X | X | 8 | X | X | X | 2
|  | 1.6.8- Elaboración, colocación y seguimiento del contenido de los programas de capacitación externos a través del portal de capacitacion en línea |  | Informes | Unidadaes | 2 | Promoción | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 4T MT
|  | 1.6.9-Celebracion 18 aniversario de la DIDA |  | Actividad | Unidadaes | 1 | Comunicación | bar: 1T E; 1T MT
|  | 1.6.10-Realizar evento nacional sobre seguridad social | 300000 | Informe evento | Unidad | 1 | Promoción | bar: 4T O to 4T N; 4T MT
|  | 1.6.11-Encuentro regional con la sociedad civil. |  | Informe encuentro | Unidad | 1 | Promoción | bar: 1T E to 1T MT
| 2.Fortalecer la articulación con los actores sociales (empresas, sociedad civil, comunidades, asociaciones profesionales, sindicatos, etc.) para el desarrollo de mecanismos de participación y veeduría social del SDSS en consonancia con la línea de acción 2.2.2.4 de la END 2030 y con el acápite e) del Art. 29 de la Ley 87-01 relativo a la DIDA. | 2.2-Supervisión del SDSS, desde el punto de vista del usuario
|  | 2.2.1- Realizar encuestas de medición de la calidad y oportunidad en la entrega de las prestaciones de servicios a los afiliados en Centros de Salud del Primer Nivel de Atención |  | Encuestas | Unidades | 300 | Promoción | X | X | X | 50 | X | X | X | 100 | X | X | X | 100 | X | X | X | 50
|  | 2.2.1- Realizar visitas de supervisión en Centros de Salud del Primer Nivel de Atención |  | Supervisiones | Unidades | 300 | Promoción | X | X | X | 50 | X | X | X | 100 | X | X | X | 150 | X | X | X | 50
|  | 2.2.2- Realizar encuentros comunitarios alrededor de los Centros de Salud del Primer Nivel Atención para medidr la calidad y oportunidad en la entrega de las prestaciones e informaciones a los afiliados |  | Informes | Unidades | 40 | Promoción | X | X | X | 5 | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X | 5
|  | 2.2.3- Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios en los hospitales para medidr la calidad y oportunidad en la entrega de las prestaciones e informaciones a los afiliados en Centros de Salud del Primer Nivel de Atención |  | Informes | Unidades | 20 | Promoción |  |  |  |  | X | X | X | 7 | X | X | X | 8 | X | X | X | 5
|  | 2.2.4- Registro mensual de supervision y encuestas para medir la calidad y oportunidad en la entrega de las prestaciones e informaciones a los afiliados en Centros de Salud del Primer Nivel de Atención en el módulo |  | Informes | Unidades | 12 | Promoción | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
2.3- Promover el SDSS a través de acuerdos interinstitucionales con organizaciones de la sociedad civil.
|  | 2.3.1- Seguimiento a los acuerdos de colaboración con instituciones y asociaciones empresariales para la coordinación de actividades. |  | Informe acuerdos | Unidades | 50 | Promoción | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X | 5
|  | 2.3.2- Firma de nuevos acuerdos interinstitucionales |  | Informe acuerdos | Unidades | 5 | Promoción |  | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 2
|  | 2.3.3- Realizar reuniones con actores sociales pertenecientes a la sociedad civil para aumentar la capacidad de respuesta de la institución. |  | Informes | Unidades | 150 | Promoción | X | X | X | 50 | X | X | X | 45 | X | X | X | 40 | X | X | X | 15
2.4. Fortalecimiento de la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión
|  | 2.4.1-Pago de alquiler de locales de oficinas en operación. | 3199000 | Informe | Unidad | 12 |  | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
|  | 2.4.2-Fortalecimiento de la comunicación telefónica. | 2080801 | Informe | Unidad | NA | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 2.4.3-Pago de energia eléctrica de la oficinas local | 470000 | Informe | Unidad | 12 |  | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
|  | 2.4.4-Adquisición de muebles de oficina | 50000 | Informe | Unidad | NA | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 2.4.5-Adquirir equipos y accesorios informaticos | 150000 | Informe | Unidad | NA | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
Otros Gastos del Programa
|  | Gastos Por Servicios Personales. | 8067875 | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Gastos por servicios no personales, incluye viáticos, peajes, seguros y otros. | 660000 | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Materiales y suministros | 1725000 | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Total |  | 22402676
Note on B5: Olga: Poner como encabezado de todo el POA los dos productos del PNPSP a 2016.

## Indicadores PYC
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2020
Promoción y Comunicación
Indicadores del Programa
Líneas de acción | Indicadores | Metas | Resultados esperados
1.Promover el SDSS e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derechos que establecen la Constitución, la END 2030 y el Plan Estratégico del SDSS. | % de campañas realizadas | 1 | La población en sentido general cuenta con información y orientación sobre los beneficios de la Ley 87-01 a través de nuestros programas de radio y televisión.
| Número de participación en programas de entrevistas | 600 | La población en sentido general cuenta con información y orientación sobre los beneficios de la Ley 87-01 a través de la participación de nuestros técnicos y funcionarios en programas de radio y televisión.
| % de Encuentros y reuniones realizados con las empresas | 200 | Todo el personal del área de RRHH de las empresas están orientados sobre los beneficios del SDSS a través de charlas y conferencias.
| % de Operativos de Orientación y Defensoría realizados | 150 | La población en sentido general cuenta con información y orientación sobre los beneficios de la Ley 87-01.
| % de Charlas y conferencias realizadas | 200 | Los afiliados al SDSS están orientados sobre los beneficios del SDSS a través de charlas y conferencias.
2.Fortalecer la articulación con los actores sociales (empresas, sociedad civil, comunidades, asociaciones profesionales, sindicatos, etc.) para el desarrollo de mecanismos de participación y veeduría social del SDSS en consonancia con la línea de acción 2.2.2.4 de la END 2030 y con el acápite e) del Art. 29 de la Ley 87-01 relativo a la DIDA. | % de talleres dirigidos a diferentes sectores | 20 | Desarrollo de capacidades técnicas fortalecidas.
| % de supervisión a UNAP | 300 | Aumento del nivel de satisfaccion de los usuarios
| % de Encuentros en las UNAP | 40 | Aumento del nivel de satisfaccion de los usuarios

## Resumen
Resumen Financiero del Plan Operativo Año 2020 por Actividad |  |  |  |  | Total | %
Detalles | Actividad
| Dirección y Coordinación | Planificación y Desarrollo | Orientación y Defensoría | Promoción y Comunicación
Remuneraciones y contribuciones | 96278334 | 8120000 | 41697741 | 8067875 | 154163950 | 75
Contratación de servicios | 16901101 | 650000 | 7510601 | 12409801 | 37471503 | 19
Materiales y suministros | 5931000 | 535000 | 2070000 | 1725000 | 10261000 | 5
Transferecias corrientes | 400000 |  |  |  | 400000
Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 2170884 | 90000 | 460000 | 200000 | 2920884 | 1
Total | 121681319 | 9395000 | 51738342 | 22402676 | 205217337 | 100
% | 55 | 5 | 29 | 11 |  | 100