## PORTADA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
(DIDA)
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2021
Carolina Serrata Méndez
Directora General
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

## INTRO
INTRODUCCIÓN:
EL presente Plan Operativo año 2021 se formuló vinculando sus acciones a las disposiciones de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), al Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNSP 2021-2024), al Plan de la Actual Gestión de Gobierno 2020-2024, a las metas presidenciales enunciadas por el gobierno en el discurso de toma de posesión y áreas de intervención para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), alineando sus líneas de acción y actividades a la producción pública de bienes y servicios prioritarios. Además, toma como referentes: La Constitución de la República (Art 7 y 60), a la Ley 87-01 y la Ley 13-20 sobre Seguridad Social, el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 y los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico del Sistema Dominicano de Seguridad Social 2021-2025.
El Artículo 7 de la Constitución que define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
El Artículo 60 de la Constitución, sobre Derecho a la seguridad social. “Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.
El objetivo específico 2.2.1 de la END 2030 que propone ." Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud", y su línea de acción 2.2.1.12 que dice "Asegurar a la población la provisión efectiva de información en torno a su derecho a la salud y a la seguridad social en salud, tomando en cuenta las necesidades de los distintos grupos poblacionales, ciclos de vida y un enfoque preventivo".
El objetivo específico 2.2.2 de la END 2030 que propone "Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir el gasto de bolsillo", y su línea de acción 2.2.2.4., que propone "Desarrollar, con participación y veeduría de la población, un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de salud de las prestadoras públicas y privadas."
La producción prioritaria correspondiente a los citados objetivos específico 2.2.1 y 2.2.2. de la END 2030. en el marco del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y a las prioridades gubernamentales para el período 2021-2024, a saber:
| Productos | Unidad de Medida | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Institución Responsable
| 1-Información y Asesoría Legal | Personas asistidas (Miles) | 1446807 | 1663828 | 1830211 | 2013232 | DIDA
| 2-Servicios de Defensoría Legal | Defensorías asistidas (Miles) | 35476 | 39024 | 42926 | 47219 | DIDA
| Promoción y difusion del SDSS | Cantidad de actividades de promoción realizadas | 2884 | 3172 | 3490 | 3840 | DIDA
| 3-Estudio de opinión sobre el SDSS | Cantidad de estudios realizados | 2 | 2 | 2 | 2 | DIDA
| 5-Monitoreo de la calidad de los servicios del SDSS que reciben los afiliados | Número de encuentros con participación de la población. | 4 | 4 | 4 | 4 | DIDA
Nota: Alineado con RUTA 2021-2024
Ley No. 13-20 de Seguridad Social que modifica el Art. 29 de la Ley 87-01 y atribuye a la DIDA la responsabilidad de:
a) Promover el Sistema Dominicano de Seguridad Social e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes; mediante la creación de un CRM (Customer Relationship Management o Gestión de la Relación de Clientes) y una aplicación informática móvil y de escritorio que permita una relación de comunicación permanente con cada uno de los usuarios y contribuyentes del sistema;
b) Recibir reclamaciones y quejas, así como tramitarlas y darles seguimiento hasta su resolución final;
c) Asesorar, acompañar y promover asistencia jurídica a los afiliados en sus recursos amigables contenciosos, por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias
d) Asesorar a los afiliados en sus recursos amigables contenciosos por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias;
e)Realizar estudios sobre la calidad y oportunidad de los servicios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), las ARS y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y difundir sus resultados para contribuir a la decisión informada del afiliado;
f) Medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados
Supuestos
El logro de las metas y los objetivos institucionales dependen en gran medida de que la partida asignada en el presupuesto nacional no sea disminuida, que no se produzca una reducción de los recursos propios provenientes de la Ley de recaudo 13-20, y que el pais no se vea afectado por fenomenos naturales que afecten de forma negativa el desenvolvimiento y desarrollo de las actividades.

## MISION
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social
Plan Operativo Anual (POA) 2021
Misión: Resguardar el derecho de las personas a la seguridad social en todas las etapas de la vida, a través de la promoción, información, educación, monitoreo, ejerciendo la orientación y defensa de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Visión: Ser la entidad referente en el desarrollo de un modelo integral de atención ciudadana, cultura y educación en seguridad social, para el reconocimiento, acceso al derecho universal y constitucional de la población dominicana a la seguridad social.
1-Eje Estratégico:
Información, Orientación y Educación en Seguridad Social.
1.1-Objetivos Estratégicos:
1.1.1- Mejorar el acceso a la información y promoción de los servicios del SDSS.
1.1.2--Establecer un sistema de capacitación para la formación en Seguridad Social.
2-Eje Estratégico:
Defensoría y Asesoría Legal en Seguridad Social.
2.1-Objetivos Estratégicos:
2.1.1-Fortalecer la defensoría y Asesoría legal de los Afiliados al SDSS
2.1.2-Garantizar la respuesta oportuna en gestión de quejas y reclamaciones.
3-Eje Estratégico:
Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
3.1-Objetivos Estratégicos:
3.1.1-Monitorear la calidad de la prestación de los servicios que ofrece el SDSS
3.1.2-Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.

## Dirección y Coord
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2021
Programa: Dirección y Coordinación
Líneas de Acción | Actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programación por Trimestre Año 2021
[7 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[7 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
1. Dirección y Coordinación para garantizar coherencia de la gestión institucional en concordancia con las medidas de políticas nacionales y las directrices emanadas del CNSS. | 1.1-Actividades de apoyo en tecnológía para continuar con el fortalecimiento de la plataforma tecnológica e informática acorde con los tiempos y demanda de servicios
| 1.1.1-Adquirir equipos y accesorios para fortalecer la plataforma tecnológica para agilizar y eficientizar los servicios a los usuarios y la operatividad interna de la institucion. | 15150000 | Equipos adquiridos | Unidad | N/A | TI | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
| 1.1.2-Adquirir nuevas licencias y programas informáticos (software) | 15350000 | Informe de licencias adquiridas | Unidad | N/A | TI | bar: 1T E to 1T M; 3T J to 3T S
| 1.1.3-Adquirir licencias y software para generación y manejo de datos y reportes estadísticos | 5000000 | Unidad de Servicios operativa | Unidad | N/A | TI | bar: 2T A to 2T J
| 1.1.4-Contratar consultoría para evaluación y determinación de necesidades para la implementación del CRM- DIDA | 1500000 | Informes | Unidad | 1 | Dirección/TIC | bar: 1T E to 1T MT
| 1.1.5-Contratar consultoría para implementar las políticas del sistema de Ciberseguridad | 1500000 | Informes | Unidad | 1 | Dirección/TIC | bar: 2T A to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.6- Continuar con el proceso de transformación Digital institucional |  | Informe | Unidad | N/A | TI-PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.7- Mantenimiento infraestructura de redes. |  | Informe | Unidad | 220 | TI | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 40
| 1.1.8- Soporte de atención a usuarios internos Help Desk |  | Informes | Unidad | N/A | TI | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.9- Mantenimiento página web |  | Informe | Unidad | 24 | TI | X | X | X | 6 | X | X | X | 6 | X | X | X | 6 | X | X | X | 6
| 1.1.10-Desarrollar módulos para el registro y tabulación de las encuestas para medir la calidad de los servicios prestados y la satisfacción de usuarios, en las prestadoras de servicios de salud. |  | Informe | Unidad | 3 | TI-Promoción | bar: 1T E to 3T MT
| 1.1.11-Cargar mensualmente los documentos de gestión al portal de transparencia |  | Informe | Unidad | 12 | TI | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.1.12-Revisión continua de la conectividad de la red a nivel nacional |  | Informe | Unidad | N/A | TI | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.13-Desarrollar y migrar reportes SISAA (estadísticos y detallados) para PLADES y DOD en nueva plataforma virtual |  | Informe | Unidad | N/A | TI, PLADES/DOD | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.14-Iniciar actualización de la plataforma página WEB en coordinación con la OPTIC |  | Informe | Unidad | N/A | TIC /Comunicación | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
| 1.1.15- Inicio implementación CRM y Aplicación Movil |  | Informe | Unidad | N/A | TIC /Promoción | bar: 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.16-Adquisición e implementación de plataforma para capacitación online. | 1000000 | Informe | Unidad | N/A | TIC /Comunicación | bar: 3T J to 3T S
| 1.1.17-Adecuación plataforma SISAA para adaptación de acceso a la consulta de informaciones del SDSS vía servicio de conexión directa VPN a TSS. |  | Informe | Unidad | N/A | TIC, DOD | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.18-Migración de los módulos del SIG a la nueva plataforma virtual |  | Informe | Unidad | N/A | TIC | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.19- Colocar el contenido de la página Web |  | Informes | Unidad | N/A | TIC, Comunicación | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.20- Desarrollar proceso de innovación y automatización de los servicios que presta la institución |  | Informes | Unidad | N/A | Todas las Areas | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
1.2-Actividades de Apoyo Administrativo
| 1.2.1- Adecuación de oficinas y contratación de obras menores, incluye instalaciones eléctricas | 20000000 | Informes | Unidad | N/A | Administración | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
| 1.2.2-Formular el Plan de Compras Institucional 2022 |  | Informes | Unidad | 1 | Administración | bar: 2T J; 3T J; 3T MT
| 1.2.3-Subir al Portal de Compras y Contrataciones el Plan de Compras Institucional 2022 |  | Informes | Unidad | 1 | Administración | bar: 3T J; 3T MT
| 1.2.4-Ajustar el Plan de Compras y Contrataciones 2022 y subirlo de nuevo al portal de Compras y Contrataciones |  | Informes | Unidad | 1 | Administración | bar: 4T N to 4T MT
| 1.2.5-Elaborar matriz mensual sobre ordenes de compras realizadas, según normas y disposiciones legales |  | Informes | unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.6-Realizar Informe sobre procesos de compras realizados (compras directas, menores, por comparación de precios y licitaciones |  | Informes | unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.7-Solicitudes de pagos realizadas (reposición de caja chica, gastos fijos y nóminas de viáticos) |  | Informes | unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.8-Elaborar matriz con las informaciones sobre uso de vehículos, servicios de mantenimiento de vehiculos y de mensajería realizadas. |  | Informes | unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.9-Realizar mantenimiento y reparación de equipos de transporte, oficinas, cómputo e instalaciones en la oficina central,provinciales y regionales . | 2050000 | Informe de mantenimiento | unidad | N/A | Adm | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.2.10-Reimprir formularios para el área administrativa |  | Informes | Unidad | N/A | Administración | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
| 1.2.11-Adquisición de electrodomésticos y sistema de aire | 1050000 | Informes | Unidad | N/A | Administración | bar: 1T E to 1T M; 3T J to 3T S
| 1.2.12-Adquisición de muebles de oficina | 1500000 | Informes | Unidad | N/A | Administración | bar: 1T M; 2T A to 2T J; 4T O to 4T D
| 1.2.13-Revisar documentos para fines de archivar y trasladar almacén |  | Informes | Unidad | N/A | Administración | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.2.14-Abrir 2 oficinas regionales una en el Este y otra en el Sur |  | Informes | Unidad | 2 | Administración | 2T A: X; 2T M: X; 2T J: X; 3T J: X; 3T A: X; 3T S: X; 3T MT: 2
| 1.2.15-Abrir oficinas y ventanillas en la provincia Santo Domingo para acercar los servicios de la DIDA a los afiliados |  |  | Unidad | 3 | Administración | 1T M: X; 2T A: X; 2T M: X; 2T J: X; 2T MT: 2; 3T J: X; 3T A: X; 3T S: X; 3T MT: 1
| 1.2.16-Abrir oficinas en el interior del país para acercar los servicios de la DIDA a los afiliados |  |  | Unidad | 5 | Administración |  | X | X |  | X | X | X | 2 | X | X | X | 3
| 1.2.17-Compra de equipos de transporte para fortalecer las actividades de promoción, comunicación y administrativas | 20000000 | Informes | Unidad |  | Administración | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
| 1.3-Actividades de apoyo Recursos Humanos |  |  |  |  | RRHH
| 1.3.1-Realizar encuentro navideño con los empleados de la institución | 900000 | Encuentro | unidad | 1 | RRHH/Dirección | bar: 4T O to 4T MT
| 1.3.2-Coodinar la realización de los acuerdos de desempeño de los departametos, oficinas provinciales y regionales |  | Acuerdo desempeño | unidad | 1 | RRHH | bar: 1T E to 1T F; 1T MT
| 1.3.3-Aplicación del sistema de evaluación al personal según acuerdo de desempeño. |  | Informe de evaluación | unidad | 1 | RRHH | bar: 3T J to 3T MT
| 1.3.4- Incentivo por cumplimiento de los Indicadores del SISMAP, aplicable en el cuarto trimestre del año por resolución del MAP |  | Cumplimiento SISMAP | unidad | 1 | RRHH | 4T O: X; 4T N: X; 4T D: XX; 4T MT: 1
| 1.3.5-Coordinar con la Dirección General un programa de reconocimiento para el personal interno |  | Informe de evaluación | unidad | N/A | RRHH | bar: 4T O to 4T MT
| 1.3.6- Reclutamiento, selección y contratación de nuevo personal para los diferentes departamentos, oficinas provinciales y regionales, a los fines de fortalecer y eficientizar las áreas de trabajo. |  | Informe de evaluación | unidad |  | RRHH | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.7-Continuar con la realización de concursos públicos para optar por la carrera administrativa del personal fijo o contratado. |  | Informe de evaluación | unidad | N/A | RRHH | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.8-Elaborar matriz mensual sobre la nómina institucional (ingreso y egreso de personal, cantidad de empleados activos por sexo, por oficinas, personal en prueba). |  | Matriz | Unidad | 12 | RRHH | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.3.9-Elaborar matriz mensual sobre número de acciones de personal por promociones, reajuste salarial, entre otros. |  | Matriz | Unidad | 12 | RRHH | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.3.10- Elaborar informe de seguimiento mensual de los indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP). |  | Informes | Unidad | N/A | RRHH | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.11-Realizar talleres de inducción al personal de nuevo ingreso |  | Informes | Unidad | 3 | RRHH | bar: 1T F to 3T MT
| 1.3.12-Formación del personal en temas de seguridad social en coordinación con el CNSS-INFOTEP, a través de los diplomados en Seguridad Social |  | Diplomados | unidad | N/A | RRHH | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.13-Coordinar cursos y maestrías para el personal de la institución a través de centros de estudios especializados nacional e internacional | 2500000 | Informes de cursos | unidad | N/A | RRHH | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.14-Realizar cursos de capacitación y formación dirigidos al personal de la institución con el apoyo del INFOTEP, CAPGEFI, el MAP y otras instituciones. |  | Informes de cursos | unidad | 10 | RRHH | X | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 2
| 1.3.15-Coordinar programas de capacitación continua para los técnicos de las áreas misionales. |  | Programa capacitación | unidad | N/A | RRHH/DOD/Promoción | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.16- Realizar informe sobre rendimiento, desempeño laboral y reconocimiento a empleados meritorios. |  | Informes | unidad | N/A | RRHH | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.17-Desarrollar actividades acorde con la responsabilidad social institucional. |  | Informes | unidad | N/A | RRHH | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.18-Proveer de uniforme al personal de la institución . | 3000000 | Informes | unidad | 1 | RRHH/administrativo | bar: 1T M; 2T A to 2T MT
| 1.3.19-Realizar encuentro con los hijos de los empleados | 300000 | Informes | unidad | 1 | RRHH | bar: 3T J to 3T MT
| 1.3.20- Realizar actividades de socialización y compenetración del personal en fechas especiales (San Valentin, dia internacional de la mujer, dia de las secretarias, dia de las madres, dia de los padres). |  | Informes | unidad | 5 | RRHH | 1T F: X; 1T M: X; 1T MT: 2; 2T A: X; 2T M: X; 2T J: X; 2T MT: 2; 3T A: X; 3T MT: 1
| 1.3.21- Contratación de un Plan Complementario de salud para todo el personal |  | Informes | unidad | 1 | RRHH | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T MT
| 1.3.22-Realizar encuentro celebración 19 aniversario de la DIDA |  |  |  |  | RRHH | bar: 1T E to 1T MT
| 1.3.23-Revisar y actualizar el Manual de Cargos acorde con la nueva estructura organizacional |  | Informes | unidad | 1 | RRHH | bar: 1T M; 2T A to 2T MT
1.4- Actividades de apoyo Financiero y de Control Interno
| 1.4.1--Formular el presupuesto año 2022. |  | Informes Presupuesto | unidad | 1 | Financiero/PLADES | bar: 2T A to 2T MT
| 1.4.2-Subir el presupuesto 2022 al SIGEF |  | Informes | unidad | 1 | Financiero | bar: 3T A to 3T MT
| 1.4.3-Realizar y emitir informe sobre los estados financieros y de ejecución presupuestaria. |  | Informes |  | 12 | Dpto. Financiero | X | X | X | 2 | X | X | X | 4 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.4-Elaborar matriz sobre cantidad de preventivos, compromisos, devengados, libramientos, modificaciones presupuestarias, cheques elaborados y cartas de retenciones. |  | Matriz | Unidad | 12 | Dpto. Financiero | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.5-Elaborar matriz sobre cantidad de preventivos, compromisos y devengados del proceso de compras y contrataciones |  | Matriz | Unidad | 12 | Dpto. Financiero | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.6-Elaborar matriz sobre actividades de revisión de nóminas y acciones de personal. |  | Matriz | Unidad | 12 | Control Interno | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.7 -Emitir dictamen sobre los estados financieros y ejecución presupuesto. |  | Informes | Unidad | 12 | Control Interno | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.8-Elaborar matriz sobre revisión de preventivos, compromisos, devengados, libramientos, nóminas y acciones de personal. |  | Matriz | Unidad | 12 | Control Interno | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
1.5-Actividades de Servicios Jurídicos
1.5.-Garantizar la protección legal de la institución en los términos de sus contrataciones (acuerdos, convenios y contratos), consultas legales, defensorías colectivas, individuales e institucionales logrando el ordenamiento y seguridad jurídica de la misma.
| 1.5.1-Informe sobre opinión legal de documentos, a solicitud de la Dirección y encargados departamentales de la institución |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.2-Brindar asesorías jurídicas de manera oportuna a empresas y afiliados cuando lo soliciten a travez de los diferentes medios que tiene la nstitución |  | Informes | Unidad | 220 | DJ | X | X | X | 100 | X | X | X | 60 | X | X | X | 40 | X | X | X | 20
| 1.5.3-Revisión de comunicaciones de los diferentes departamentos de la institución que se envían a empresas, a afiliados al SDSS y a personas particulares. |  | Informes | Unidad | NA | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.4-Representar legalmente a los afiliados en el CNSS y otras instancias del SDSS. |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.5-Participación como miembro asesor del Comité de Compras y Contrataciones Públicas. |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.6-Revisión de los aspectos legales a los procesos de compras y contrataciones del departamento administrativo |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.7-Elaborar actas de reunión del Comité de Compras y Contrataciones |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.8-Revisión y validación de actas del notario de los procesos de compras y contrataciones. |  | Informes Contratos | Unidad | NA | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.9-Elaboración de actas de adjudicación del Comité de Compras |  | Actas elaboradas | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.10- Contratos elaborados, legalizados y notarizados (Contratación de Recursos Humanos, de colaboración insterinstitucionales, contratos con suplidores, otros) |  | Informes actas | Unidad | NA | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.11-Análisis, carga al sistema, seguimiento e informe de certificación de contratos en la Contraloría General de la República (CGR)-Sistema Trámites Regulares Estructurados (TRE) |  | Informes Contratos | Unidad | NA | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.12- Hacer observaciones, sugerir modificaciones o creación de nórmas en beneficio de los afiliados, a partir de sus inquietudes, reclamaciones, denuncias y quejas |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.13-Realizar actividades de defensorías colectivas. |  | Informes DC | Unidad | N/A | DJ/DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.14-Coordinar y rendir Informe de reuniones de la Comisión Técnica Institucional. |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.15-Coordinar y rendir Informe de reuniones del Comité de Ciberseguridad. |  | Informes | Unidad | NA | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.16-Realizar acciones de defensorías institucionales |  | Informes | Unidad | N/A | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.17-Preparar escritos legales de defensa. |  | Informes | Unidad | NA | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.18-Estructurar y elaborar los recursos de apelación |  | Informes | Unidad | NA | DJ | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.5.19-Realizar socializaciones con los departamentos y oficinas provinciales sobre las novedades del SDSS, normativas y resoluciones emitidas por las instituciones que inciden en la seguridad social |  | Informes | Unidad | 30 | DJ\DOD | X | X | X | 7 | X | X | X | 12 | X | X | X | 6 | X | X | X | 5
2. Fortalecer la articulación y coordinación en temas de seguridad social con entidades nacionales públicas, privados y organismos internacionales. | 1.6.-Fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales.
| 1.6.1-Participar en eventos internacionales de seguridad social | 1500000 | Informes | Unidad | NA | Direccion | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.6.2-Revisión y seguimiento a los acuerdos y convenios internacionales vigentes |  | Informes | Unidad | NA | Direccion | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.6.3-Identificacion de nuevas oportunidades de hacer convenios internacionales. |  | Informes | Unidad | NA | Direccion | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.6.4-Visita de experiencias a paises con los que tenemos acuerdos y convenios internacionales |  | Informes | Unidad | NA | Direccion | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
1.7-Crear la escuela nacional de la seguridad social
| 1.7.1-Elaborar diseño de la escuela y la oferta curricular |  | Informes | Unidad | 1 | Direccion | bar: 3T J to 3T MT
| 1.7.2-Realizar alianzas estratégicas con centros de capacitación nacional e internacional. |  | Informes | Unidad | NA | Direccion | bar: 3T J to 4T MT
| 1.7.3-Poner en funcionamiento la escuela nacional de la seguridad social |  | Informes | Unidad | 1 | Direccion | bar: 4T O to 4T MT
1.8-Servicio de apoyo interno
| 1.8.1- Fortalecimiento de la comunicación telefónica. | 6496000 | Informe | Unidad | 12 | Adm | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.8.2-Pago de energía eléctrica de la oficina central y provinciales | 3013320 | Informes | Unidad | 12 | Adm | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.8.3-Pago de alquiler de locales de oficinas provinciales en operación y parqueos para empleados. | 17950000
Resumen de Gastos e Inversiones del Programa.
| Gastos por remuneraciones. | 200641739.14 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Contratación de Servicios | 58709320 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Otros Gastos Contratación de Servicios | 6979000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Total Contratación de Servicios | 65688320 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Materiales y suministros | 12290820 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Transferencias corrientes | 400000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Bienes muebles e inmuebles | 58050000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
Total Presupuesto: |  | 337070879.14

## Indicadores DYC
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2021
Dirección y Coordinación
Indicadores del Programa
Líneas de acción | Indicadores | Metas | Resultados esperados
1. Dirección y Coordinación para garantizar coherencia de la gestión institucional en concordancia con las medidas de políticas nacionales y las directrices emanadas del CNSS. | % de equipos instalados | N/A | Capacidad operativa institucional incrementada.
| % de Licencias adquiridas | N/A | Capacidad operativa institucional incrementada
| % de Servicios de soporte brindados | N/A | Capacidad operativa institucional incrementada
| % de talleres de inducción realizados | 3 | Fortalecidos los conocimientos sobre las nuevas normativas y procedimientos
| % de asesorías jurídicas a empresas y afiliados. | 220 | Cientos de empresas afiliadas al SDSS reciben asistencias y conocen sobre la forma de acceso a los beneficios que otorga la Ley 13-20 y la 87-01.
| % de Cursos de capacitación realizados | 10 | Desarrolladas y fortalecidas las capacidades técnicas de los recursos humanos a través de la capacitación
2. Fortalecer la articulación y coordinación en temas de seguridad social con entidades nacionales públicas, privadas y organismos internacionales. | Implementada y funcionando escuela Nacional de la Seguridad Social | 1 | Población capacitada en temas de seguridad social
Fortalecidas las competencias de los docentes en temas de seguridad social

## Planificación y Desarrollo
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2021
Programa: Planificación y Desarrollo
Líneas de Acción | Actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programación por Trimestre Año 2021
[7 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[7 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
1.-Asistir a la Dirección y a toda la institución en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de la institución, en coherencia con las políticas nacionales y del SDSS. | 1.1-Formular el Plan Operativo Anual, articulado con la END 2030, el PNPSP 2021-2024, las Metas Presidenciales 2021-2024, alineados con el Plan Estratégico del SDSS y el presupuesto institucional.
| 1.1.1- Realizar reunión con la Dirección General para trazar líneas de elaboración POA 2022 |  | Informe de reunión | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T M to 2T MT
| 1.1.2- Realizar reunión con los encargados departamentales para socializar las líneas de acción del POA 2022 |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T M to 2T MT
| 1.1.3- Formular el Plan Operativo y presupuesto para el Año 2022 |  | Informe del Plan | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T M to 2T MT
| 1.1.4-Presentar a la Dirección General el POA y presupuesto 2022 para su aprobación |  | Informe del Plan | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T M to 2T MT
| 1.1.5-Presentar el POA y presupuesto 2022 al Ministerio de Trabajo y el CNSS |  | Informe del Plan | Unidad | 1 | PLADES | bar: 2T M to 2T MT
| 1.1.6-Ajustar el POA 2022 al presupuesto aprobado. |  | Informe de ajuste | Unidad | 1 | PLADES | bar: 4T N to 4T MT
| 1.1.7-Presentar a la Dirección General el POA 2022 ajustado según el presupuesto aprobado |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 4T N to 4T MT
| 1.1.8- Remitir POA y presupuesto ajustado 2022 al Ministerio de Trabajo |  | Informe POA | Unidad | 1 | PLADES | bar: 4T N to 4T MT
| 1.1.9- Coordinar la formulación del PACC institucional 2022 |  | Informes | Unidad | 1 | ADM/PLADES | bar: 2T J to 2T MT
| 1.1.10-Ajustar el PACC 2022 al presupuesto aprobado |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES/ADM | bar: 4T N to 4T MT
| 1.1.11-Presentar a la Dirección General el PACC institucional 2022 ajustado al presupuesto |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES/ADM | bar: 4T D to 4T MT
| 1.1.12-Socializar el POA, Presupuesto y PACC 2022 con encargados departamentales, regionales y provinciales |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 4T D to 4T MT
| 1.1.13- Reuniones de socialización interna de PLADES |  | Informes | Unidad | 25 | PLADES | X | X | X | 8 | X | X | X | 6 | X | X | X | 6 | X | X | X | 5
| 1.1.14- Dar seguimiento y monitorear la ejecución del POA, presupuesto y PACC 2021. |  | Informes | Unidad | N/A | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.15- Elaborar informe de la ejecución del POA, Presupuesto y PACC 2021 por trimestre. |  | Informes | Unidad | 4 | PLADES | bar: 1T F to 4T MT
| 1.1.16-Registrar en el SIGEF la programación del presupuesto físico financiero 2021. |  | Informe | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T E to 1T F; 1T MT
| 1.1.17-Realizar informe sobre la ejecución del presupuesto físico financiero por trimestre para DIGPRES. |  | Informes | Unidad | 4 | PLADES | bar: 1T E to 4T D
| 1.1.18- Rendir informe de ejecución y evaluación del POA del primer semestre y del año 2021 |  | Informes | Unidad | 2 | PLADES | bar: 3T J to 3T A; 3T MT; 4T N to 4T MT
| 1.1.19- Realizar informe de la ejecución del POA alineado a la ejecución del presupuesto por trimestre |  | Informes | Unidad | 4 | PLADES | bar: 1T E to 4T MT
| 1.1.20- Realizar taller de evaluación a la ejecución del primer semestre POA 2021. | 750000 | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 3T J to 3T MT
| 1.1.21- Hacer informe y dar seguimiento al cumplimiento de los indicadores de Gestión Gubernamental |  | Informes | Unidad | 12 | PLADES | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.1.22- Informe semestral del seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los procedimientos establecidos en todas las dependencia de la DIDA. |  | Informes seguimiento | Unidad | 2 | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 3T S; 4T O to 4T MT
| 1.1.23-Revisión de la 2da versión de la Carta Compromiso al Ciudadano con el acompañamiento del MAP |  | Carta Compromiso | Unidad | 1 | PLADES/Comité de Calidad | bar: 4T N; 4T MT
| 1.1.24-Actualizacion de la Estructura Organizacional refrendada por el MAP y actualizaciones de sus direcciones de areas. |  | Estructura actualizada, refrendada por el MAP, y estructura por area aprobada por la MAE. | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T F to 1T MT
| 1.1.25-Actualizar el Manual de Organización y Funciones de acuerdo a la nueva estructura organizativa de la institución, refrendada por el MAP |  | Manual actualizado y refrendado por el MAP | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T M; 2T A; 2T MT
| 1.1.26-Actualización de la Escala Salarial refrendada por el MAP acorde con la nueva estructura organizacional aprobada. |  | Escala Salarial actualizada y refrendada por el MAP | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T M; 2T A; 2T MT
| 1.1.27- Revisión y actualización de manuales existentes |  | Informes | Unidad | N/A | PLADES/RRHH | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.28- Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de la segunda versión de la Carta Compromiso al Ciudadano en el marco del SISMAP |  | Informes de Seguimiento | Unidad | N/A | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.29-Seguimiento a la aprobación de la nueva estructura organizacional por parte del MAP |  | Informes de Seguimiento | Unidad | N/A | PLADES | bar: 1T E to 1T MT
| 1.1.30-Realizar la autoevaluación institucional utilizando la metodología CAF |  | Informe de autoevaluación | Unidad | 1 | PLADES/ CC | bar: 2T J; 3T J; 3T MT
| 1.1.31-Realizar el plan de mejora CAF de acuerdo a los resultados de la autoevaluación institucional |  | Informe plan de mejora | Unidad | 1 | PLADES/ CC | bar: 2T J; 3T J; 3T MT
| 1.1.32-Dar seguimiento para que se cumpla el plan de mejora de la NOBACI y el CAF |  | Informes de Seguimiento | Unidad | N/A | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.33-Entrega de informe estadístico mensual al RAI para subir a la página de transparencia |  | Informe estadístico | Unidad | 12 | PLADES | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
2.-Fortalecer la articulación con el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y con el Sistema de Administración Pública. | 2.1- Rendir informes de gestión y estadísticos que sirvan de base para la rendición de cuentas del gobierno central.
| 2.1.1- Elaborar la memoria institucional año 2020 para el Gobierno Central |  | Informes estadísticos | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T E to 1T MT
| 2.1.2- Elaborar un resumen de la memoria año 2020 para el CNSS. |  | Informes estadísticos | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T E to 1T F; 1T MT
| 2.1.3- Rendir informe estadístico año 2020. |  | Informes estadísticos | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T E to 1T MT
| 2.1.4 Recolección, levantamiento y tabulación mensual de datos estadísticos institucionales año 2021. |  | Informes | Unidad | N/A | PLADES | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 2.1.5-Elaborar informes de gestión correspondientes a los períodos: Enero-Marzo 2021, Enero-junio 2021, Enero-septiembre 2021, acumulados. |  | Informes | Unidad | 3 | PLADES | bar: 1T E to 4T D
| 2.1.6- Elaborar informes estadísticos correspondientes a los períodos Enero-Marzo 2021, Enero-junio 2021, Enero-septiembre 2021, acumulados. |  | Informes | Unidad | 3 | PLADES | bar: 1T E to 4T D
3.-Realizar estudios sobre la calidad y oportunidad de los servicios de las AFP, del Seguro Nacional de Salud y las ARS y difundir sus resultados, a fin de contribuir en forma objetiva a la toma de decisión del afiliado. | 3.1- Realizar estudios para medir el nivel de conocimiento y satisfacción de usuarios sobre los servicios que ofrece el SDSS.
| 3.1.1-Realizar estudios para medir el nivel de conocimiento, satisfacción y calidad que tienen los afiliados sobre los servicios y prestaciones que ofrece el SDSS | 2000000 | Informes | Unidad | 1 | PLADES/dpto.investigación y monitoreo | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T MT
| 3.1.2-Realizar encuesta para medir la satisfacción ciudadana sobre los servicios prestados en la institución | 2000000 | Informes | Unidad | 1 | PLADES/dpto.investigación y monitoreo | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T MT
| 3.1.3- Digitar los formularios de opinión de los usuarios a través del buzón de sugerencias. |  | Informes | Unidad | 12 | PLADES | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 3.1.4- Tabular y elaborar informe sobre la valoración de los servicios a través de los buzones de sugerencias. |  | Matriz | Unidad | 6 | PLADES | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1
| 3.1.5-Realizar estudios o encuestas para medir el nivel de satisfacción sobre los servicios prestados en la institución según Carta Compromiso |  | Informe encuestas | Unidad | 4 | PLADES/dpto.investigación y monitoreo | bar: 1T E; 2T A to 4T MT
| 3.1.6-Realizar taller para la revisión, actualización y socialización del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 | 750000 | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T E to 1T MT
| 3.1.7-Participar en la formulación del Plan Estratégico del SDSS. |  | Informes | Unidad | 1 | PLADES | bar: 1T E to 1T MT
4.1-Servicio de apoyo interno
| 4.1.1-- Fortalecimiento de la comunicación telefónica. | 896000 | Informe | Unidad | 12 | PLADES | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 4.1.2-Pago de alquiler de locales de oficinas en operación. | 500000 | Informes | Unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
Resumen de Gastos e Inversiones del Programa.
| Gastos por remuneraciones. | 11994195.4 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Contratación de Servicios | 6896000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Otros Gastos Contratación de Servicios | 0 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Total Contrtacion de Servicios | 6896000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Materiales y suministros | 777900 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
Total Presupuesto: |  | 19668095.4

## Indicadores PYD
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2021
Planificación y Desarrollo
Indicadores del Programa
Líneas de acción | Indicadores | Metas | Resultados esperados
1.-Asistir a la Dirección y a toda la institución en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de la institución, en coherencia con las políticas nacionales y del SDSS | POA 2021 publicado y socializado | 1 | La DIDA cuenta con un Plan Operativo Anual 2021, con su misión, visión, objetivos y metas definidas.
| % de Informes monitoreo a la ejecución del POA, PACC y Presupuesto 2021 | 3 | La Dirección y los encargados de departamentos están informados sobre los resultados del monitoreo del POA, PACC y Presupuesto 2021.
| % de Informes de evaluación del primer semestre presentado | 1 | La DIDA muestra satisfacción por la ejecución eficiente del POA 2021 en el primer semestre.
2.-Fortalecer la articulación con el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y con el Sistema de Administración Pública | Memoria 2020 realizada | 1 | El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Presidencia, el CNSS, los afiliados al Sistema Dominicano de la Seguridad Social y el público en general, están informados sobre el desempeño logrado por la DIDA en el año 2021.
3-Realizar estudios o encuestas para medir el nivel de conocimiento y satisfacción que tienen los afiliados sobre los servicios que ofrece el SDSS | % de Informes sobre los estudios | 2 | Fortalecidos los mecanismos de monitoreo del SDSS en base a estudios realizados desde el punto de vista de los afiliados, conforme a lo establecido en la ley 13-20.

## Orientación y Defensoría
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2021
Programa: Orientación y Defensoría
Líneas de Acción | Actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programación por Trimestre Año 2021
[7 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[7 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
1-Fortalecer los servicios de Información y Defensoría Legal a los afiliados y ciudadanos en sentido general sobre la Ley 87-01 y sus normas, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional y de la END. | 1.1. Orientar, dar asistencia y seguimiento sobre los diferentes aspectos de la ley y sus normas, por todas las vías a los usuarios que solicitan nuestros servicios, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional y de la END. |  | Informes | Unidad | 1446807 | DOD | X | X | X | 300000 | X | X | X | 423404 | X | X | X | 423403 | X | X | X | 300000
| 1.1.1 Orientaciones Brindadas de forma directa a los usuarios |  | Informes | Unidad | 580,000 | DOD | X | X | X | 125,000 | X | X | X | 165,000 | X | X | X | 165,000 | X | X | X | 125,000
| 1.1.2 Históricos de descuento procesados y entregados |  | Informes | Unidad | 50,000 | DOD | X | X | X | 11,500 | X | X | X | 13500 | X | X | X | 13,500 | X | X | X | 11,500
| 1.1.3 Constancias de afiliación sobre el SFS procesadas y entregadas |  | Informes | Unidad | 6,300 | DOD | X | X | X | 1,500 | X | X | X | 2,000 | X | X | X | 1,300 | X | X | X | 1,500
| 1.1.4 Constancias de afiliación sobre el SVDS procesadas y entregadas |  | Informes | Unidad | 3,700 | DOD | X | X | X | 900 | X | X | X | 950 | X | X |  | 950 | X | X | X | 900
| 1.1.5. Asistencias brindadas sobre casos en seguimiento |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.6. Asistencias brindadas a travez de los servicios en línea |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.1.7. Elaborar informes mensuales de las asistencias brindadas por la Sección de Asistencia Personalizada |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.1.8. Elaborar informes mensuales de las asistencias brindadas por la Sección de Asistencia Telefónica |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.1.9- Elaborar informes mensuales de las asistencias brindadas en la Sección de Servicios en Línea |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X |  | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2. Recibir, resolver y tramitar a las instancias del SDSS, las denuncias, quejas, y relcamaciones de los afiliados |  | Informes | Casos | 35476 | DOD | X | X | X | 8500 | X | X | X | 9238 | X | X | X | 9238 | X | X | X | 8500
| 1.2.1 Recibir los casos y solicitudes de orientaciones o asesorías formales |  | Informes | Casos | 30,200 | DOD | X | X | X | 6,200 | X | X | X | 8,500 | X | X | X | 8,500 | X | X | X | 7,000
| 1.2.2. Tramitar los casos que ameritan a las instancias del sistema |  | Informes | Casos | 25400 | DOD | X | X | X | 6000 | X | X | X | 6700 | X | X | X | 6700 | X | X | X | 6000
| 1.2.3. Dar seguimiento a los casos registrados |  | Informes | Casos | N/A | DOD | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A
| 1.2.4. Realizar acciones para el cierre definitivo de los casos en las instancias del sistema |  | Informes | Unidad | 35000 | DOD | X | X | X | 7000 | X | X | X | 10000 | X | X | X | 11000 | X | X | X | 7000
| 1.2.5. Levantamiento periódico de los casos pendientes en las instancias del sistema a los fines de reiterar y obtener respuesta para el cumplimiento del objetivo general institucional propuesto para este año |  | Informes | Casos y cantidad de reiteraciones | N/A | DOD | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A | X | X | X | N/A
| 1.2.6. Entrega de cartas de coberturas |  | Informes | Unidad | 7,000 | DOD | X | X | X | 1600 | X | X | X | 1900 | X | X | X | 1900 | X | X | X | 1600
| 1.2.7. Entrega de certificaciones de aportes |  | Informes | Unidad | 9,400 | DOD | X | X | X | 2400 | X | X | X | 2500 | X | X | X | 2500 | X | X | X | 2000
| 1.2.8. Realizar envíos de los casos de traspasos de CCI a Reparto y dar seguimiento, según resolución 289-03 del CNSS |  | Informes | Envíos | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.9. Elaborar informes mensuales de resultados en la sección de Defensoría |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.2.10- Contratar consultoria externa para diseñar el sistema unificado de servicios, quejas, reclamaciones y denuncias del SDSS alineado al modelo de servicios | 1000000 | Informes | Unidad | 1 | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T MT
1.3. Realizar acciones de orientación y defensorías en las clínicas privadas, hospitales de auto gestión así como, en otros lugares donde se prestan servicios
| 1.3.1. Ofrecer asistencia a los usuarios en los Puntos de Información ubicados en Prestadoras de Servicios de Salud. |  | Informes | Unidad | NA | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 1.3.2. Elaborar informe mensual de las asistencias brindadas por el personal técnico de la Sección de Asistencia en Prestadores de Servicios de Salud. |  | Informes | Unidad | NA | DOD | bar: 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
1.4. Fortalecer las orientaciones y defensorías en salud y pensiones a través de las consultas de asesorías médicas
| 1.4.1. Consultas de asesorías médicas brindadas a los afiliados |  | Informes | Unidad | 9400 | DOD | X | X | X | 2200 | X | X | X | 2500 | X | X | X | 2500 | X | X | X | 2300
| 1.4.2. Elaborar informe mensual de las consultas fr asesorias médicas brindadas. |  | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 1.4.3. Realizar reuniones internas para evaluar los casos que se conocerán en las Comisiones Técnicas de Salud |  | Informes | Envíos | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
1.5. Garantizar la defensa para la correcta aplicación de las normas de protección social en el SDSS, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derechos.
| 1.5.1. Denunciar el incumplimiento de la ley 87-01 por parte de los empleadores públicos y privados ante la Tesorería de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, DGJP y al MAP según corresponda. |  | Informes | Envíos | 600 | DOD | X | X | X | 100 | X | X | X | 200 | X | X | X | 200 | X | X | X | 100
2- Fortalecer la plataforma interna para la mejora continua de los procesos y servicios institucionales | 2.1. Realizar acciones y reuniones internas para la mejora en la entrega de los servicios, procesos y solución de casos.
| 2.1.1. Realizar reuniones internas para la mejora continua de los servicios, procesos y seguimientos que se brindan en el DOD a nivel central, local y nacional. |  | Informes |  | NA | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 2.1.2 Realizar reuniones internas de socialización con el personal del DOD sobre casos especiales y temas novedosos para la unificación de criterio y mejoramiento continuo de la calidad. |  | Informes |  | NA | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 2.1.3 Dar seguimiento al proceso de automatización de los servicios, en coordinación con la OPTIC |  | Informes |  | NA | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 2.1.4 Presentar propuestas de mejoras, simplificación de tramites y disminución de burocracia relativas a los procesos del departamento a fin de eficientizar los servicios y tramitaciones. |  | Informes |  | NA | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 2.1.5-Contratar consultoria externa para desarrollar e implementar el modelo, estructura y cultura de atención y servicio centrada en el ciudadano | 1000000 | Informes |  | N/A | DOD | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S
3. Fortalecer la articulación y coordinación con las demás instancias del Sistema Dominicano de Seguridad Social | 3.1. Realizar acciones y reuniones externas para la mejora en la entrega de los servicios, procesos y solución de casos.
| 3.1.1. Realizar y asistir a reuniones con otras instancias. |  | Informes | Reuniones | NA | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 3.1.2. Visita de seguimiento a los casos pendiente en DGJP respecto a la Ley 1896-48 |  | Informes | Unidad | NA | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
3.2. Participar en las distintas Comisiones Técnicas con otras instancias del SDSS.
| 3.2.1. Participar y rendir informe de la participación en las reuniones de la Comisión Técnica de Discapacidad de la SIPEN. |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 3.2.2. Participar y rendir informe de la participación en las reuniones de la Comisión Técnica de Discapacidad de la SISALRIL. |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| 3.2.3. Coordinar, evaluar y realizar levantamiento de acta de la reunión con la Comisión Técnica de Traspaso de CCI-Reparto. |  | Informes | Unidad | N/A | DOD | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
4.1-Servicio de apoyo interno
| 4.1.1-- Fortalecimiento de la comunicación telefónica. | 7840000 | Informes | Unidad | 12 | DOD | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| 4.1.2--Pago de alquiler de locales de oficinas en operación.. | 8725000 | Informes | Unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
Resumen de Gastos e Inversiones del Programa.
| Gastos por remuneraciones. | 47976781.57 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Contratación de Servicios | 18565000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Otros Gastos Contratación de Servicios | 0 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Total Contratación de Servicios | 18565000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Materiales y suministros | 1244640 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
Total |  | 67786421.57

## Indicadores OYD
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2021
Orientación y Defensoría
Indicadores del Programa
Líneas de acción | Indicadores | Metas | Resultados esperados
1-Fortalecer los servicios de Información y Defensoría Legal a los afiliados y ciudadanos en sentido general sobre la Ley 87-01 y sus normas, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional y de la END. | % de personas asistidas | 1446807 | Miles de afiliados al SDSS reciben orientaciones sobre la forma de acceso a los beneficios que otorga la Ley 13-20 y 87-01.
| % de Consultas y asesorías médicas brindadas | 9400 | Consultas y asesorías médicas incrementadas en relación al año 2020
| % de Cartas de Cobertura entregadas | 7000 | Cientos de afiliados acceden al fondo de gastos catastróficos en salud para las personas afiliadas o no afiliadas al SFS y para cubrir las enfermedades o gastos sin cobertura en dicho seguro.
| % de Historial de descuentos entregadas | 50000 | Cientos de afiliados resuelven múltiples problemas relacionados con denegación de servicios por la falta de aportes o cotizaciones al SDSS.
| % de Certificaciones de aportes entregadas | 9400 | Cientos de afiliados resuelven múltiples problemas relacionados con denegación de servicios por la falta de aportes o cotizaciones al SDSS.
2. Fortalecer la articulación y coordinación con las demás instancias del Sistema Dominicano de Seguridad Social SDSS | Quejas y reclamaciones atendidas | 35476 | Todas las quejas y reclamaciones recibidas son tramitadas a las diferentes instancias
| 82% de quejas y reclamaciones resueltas | 82 | Incremento en la solución de quejas y reclamaciones

## Promocion y Comunicacion
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2021
Programa: Comunicación y Promoción
| Líneas de Acción | Actividades | Presupuesto en RD$ | Productos | Unidad de medida | Meta Anual | Responsable | Programación por Trimestre Año 2021
[8 empty] | 1T |  |  |  | 2T |  |  |  | 3T |  |  |  | 4T
[8 empty] | E | F | M | MT | A | M | J | MT | J | A | S | MT | O | N | D | MT
| 1. Promover el SDSS e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derechos que establecen la Constitución, la END 2030 y el Plan Estratégico del SDSS. | 1.1-Promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de la televisión, radio, prensa escrita medio digitales y las redes sociales.
|  | 1.1.1-Contratar empresa de servicios para el diseño y construcción de escenografía, línea gráfica, jingle para los programa DIDA TV y DIDA en Radio” | 600000 |  |  | 1 | bar: 2T A to 2T MT
|  | 1.1.2-Contratar un espacio televisivo para la difusión del programa “DIDA TV” | 3200000 |  |  | 1 | bar: 2T A to 2T MT
|  | 1.1.3-Promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través del programa de televisión “DIDA TV” |  |  | Unidad | 24 | Comunicación | 3T J: X; 3T A: X; 3T S: X; 3T MT: 12; 4T O: X; 4T N: X; 4T D: X; 4T MT: 12
|  | 1.1.4 Contratar Espacio de Radio para difundir el programa “DIDA en Radio” | 1200000 |  | Unidad | 1 | Comunicación | bar: 2T A to 2T MT
|  | 1.1.5 Promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través del programa “DIDA Radio” |  |  | Unidad | 48 | Comunicación | 3T J: X; 3T A: X; 3T S: X; 3T MT: 24; 4T O: X; 4T N: X; 4T D: X; 4T MT: 24
|  | 1.1.6-Adquirir equipos audiovisuales, cámaras fotográficas y de videos entre otros equipo y herramientas. | 350000 | Informes | Unidad | N/A | Comunicación | bar: 1T E to 1T MT
|  | 1.1.7 Elaborar Contenido, diseño, producción y post producción de Capsulas Educativas y material promocional audiovisual. | 400000 | Informes | unidad | 10 | Comunicación |  |  | X | 1 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
|  | 1.1.8 Concertar con los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) la participación de técnicos de la oficina central y provinciales . |  | CTC concertadas para colocación capsulas | Unidad | N/A | Com./promoción | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.1.9 Utilizar los medios de comunicación masivos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema, a través de la “Participación de técnicos y funcionarios en los diversos espacios de comunicación”. |  | Entrevistas | unidad | N/A | Comunicación | bar: 1T F to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.1.10- Recopilación, elaboración, diseño, diagramación y distribución en los medios electrónicos de las noticias digitales relacionadas con el SDSS a través del “Servicio de Noticias” |  | publicaciones | unidad | 240 | Comunicación | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 60
|  | 1.1.11 Elaboración de contenido, diagramación y distribución de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de las “Redes Sociales” Twitter |  | publicaciones | unidad | 700 | Comunicación | X | X | X | 200 | X | X | X | 100 | X | X | X | 200 | X | X | X | 200
|  | 1.1.12-Elaboración de contenido, diagramación y distribución de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de las “Redes Sociales” Facebook |  | publicaciones | unidad | 700 | Comunicación | X | X | X | 200 | X | X | X | 100 | X | X | X | 200 | X | X | X | 200
|  | 1.1.13- Elaboración de contenido, diagramación y distribución de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de las “Redes Sociales” Instagram |  | publicaciones | unidad | 700 | Comunicación | X | X | X | 125 | X | X | X | 100 | X | X | X | 125 | X | X | X | 125
|  | 1.1.14-Elaborar matriz mensual sobre las cantidad de visualizaciones a la página web institucional por país |  | publicaciones | unidad | 12 | Comunicación | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
|  | 1.1.15-Elaborar contenido, diseño, diagramación y distribución digital de material informativo para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de “DIDA El Boletín” |  | publicaciones | unidad | 6 | Comunicación | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X | 1
|  | 1.1.16-Elaborar el ABC del Sistema Dominicano de Seguridad Social |  | publicaciones | unidad | N/A | Comunicación | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.1.17- Recibir, responder y redirigir según corresponda las solicitudes de los ciudadanos a través del correo institucional “INFO DIDA” |  | publicaciones | unidad | N/A | Comunicación | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.1.18-Elaborar contenido, diagramación y colocación de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de la "Web Site" |  | publicaciones | unidad | N/A | Comunicación | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
1.2- Promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través la elaboración, diseño, producción y post producción de “Campaña Publicitaria”
|  | 1.2.1-Colocación masiva en los diferentes medios de comunicación de “Campaña Publicitaria” para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema. | 29600000 | Campañas | Unidades | 1 | Comunicación | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 4T N
|  | 1.2.2-Elaborar contenido, diseño, diagramación e impresión de material promocional, didáctico y educativo (Sueltos, brochure, volantes, manuales, guías) | 5460000 | Impresos | Unidad | N/A | Comunicación | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.2.3-Elaborar contenido, diseño, diagramación y distribución digital e impreso de DIDA La Revista. | 540000 | Impresos | Unidad | 2 | Comunicación | bar: 2T A to 2T MT; 4T O to 4T MT
|  | 1.2.4-Elaborar contenido, diseño, diagramación e impresión de material informativo y educativo sobre el Sistema Dominicano de la Seguridad Social y los derechos y deberes de los afiliados al sistema a través del “Mural Institucional” |  | Informes | Unidad | N/A | Comunicación | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
1.3- Promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y educar a los ciudadano a través de acciones formativas (Cursos, Talleres, diplomados, conversatorios, charlas, sobre los derechos y deberes en el Sistema
|  | 1.3.1-Realizar encuentro y reuniones con los encargados de Recursos Humanos de las empresas públicas, privadas y de la sociedad civil organizada” |  | Informes | Unidades | 100 | Promoción |  |  |  |  | X | X | X | 35 | X | X | X | 35 | X | X | X | 30
|  | 1.3.2- Distribuir material promocional, didáctico y educativo” (Sueltos, brochure, volantes, manuales, guías) físico y/o través de los canales digitales |  | Informes | Unidades | NA | Promoción | bar: 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.3.3-Realizar operativos de orientación y defensoría en centros de trabajo públicos y privados |  | Informes | Unidades | 35 | Promoción | X | X | X | 8 | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | X | X | X | 7
|  | 1.3.4-Realizar operativos de orientación y defensoría en centros de salud públicos y privados |  | Informes | Unidades | 35 | Promoción | X | X | X | 8 | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | X | X | X | 7
|  | 1.3.5-Realizar charlas sobre el SDSS presencial y/o virtual |  | Informe charlas | Unidades | 215 | Promoción | X | X | X | 50 | X | X | X | 60 | X | X | X | 60 | X | X | X | 45
|  | 1.3.6-Realizar ciclos de conferencias a grandes grupos de la población (universidades, gremios, jueces y profesionales del área) |  | Informe conferencias | Unidades | NA | Promoción | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.3.7-Realizar Paneles dirigidos a sectores y actores focalizados de la población |  | Informe paneles | Unidades | NA | Promoción | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.3.8-Realizar conversatorios de orientación dirigidos a grupos organizados y estudiosos del SDSS |  | Informe conversatorios | Unidades | NA | Promoción | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.3.9-Realizar mesas de trabajo sobre los derechos y deberes de los afiliados y temas relacionados con el SDSS. |  | Informe conversatorios | Unidades | NA | Promoción | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.3.10-Realizar talleres de orientación y capacitación sobre el SDSS dirigido a profesionales y otros sectores |  | Informe talleres | Unidades | 30 | Promoción | X | X | X | 5 | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | X | X | X | 5
|  | 1.3.11 Diseñar e implementar programa integral de desarrollo de la cultura de seguridad social alineado con la estrategia de posicionamiento |  | Informe talleres | Unidades | NA | Promoción | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 1.3.12-Realizar evento nacional o internacional sobre los avances del SDSS | 1000000 | Informe | Unidad | 1 | Promoción | bar: 4T O to 4T MT
|  | 1.3.13-Realizar evento regional sobre el SDSS. | 100000 | Informe encuentro | Unidad | 1 | Promoción | bar: 3T J to 3T MT
| 2.Fortalecer la articulación con los actores sociales (empresas, sociedad civil, comunidades, asociaciones profesionales, sindicatos, etc.) para el desarrollo de mecanismos de participación y veeduría social del SDSS en consonancia con la línea de acción 2.2.2.4 de la END 2030 y con el acápite e) del Art. 29 de la Ley 87-01 relativo a la DIDA. | 2.1 Monitoreo del Sistema Dominicano de Seguridad Social desde el punto de vista de los afiliados para medir la calidad y oportunidad en la entrega de las prestaciones e informaciones a los afiliados
|  | 2.1.1 Realizar encuestas en los Centros del Primer Nivel de Atención CPNA para medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados |  | Encuesta | Unidades | N/A | Promoción/dpto. Investigacion y Monitoreo | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 2.1.2 Realizar “Encuesta en los Prestadores de Servicios de Salud Privados” para medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados |  | Encuestas | Unidades | NA | Promoción/dpto. Investigacion y Monitoreo | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 2.1.3-“Realizar Encuentros Comunitarios Alrededor de los Centros de Primer Nivel de Atención CPNA ” para medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados |  | Informes | Unidades | 60 | Promoción | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X | 15
|  | 2.1.4- Realizar encuestas en hospitales para medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados |  | Informes | Unidades | NA | Promoción/dpto. Investigacion y Monitoreo | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
2.2-Promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social y difundir los derechos y deberes de los afiliados, a través del fortalecimiento y firma de acuerdos interinstitucionales con organizaciones de la sociedad civil y asociaciones empresariales
|  | 2.2.1 - Realizar nuevos acuerdos interinstitucionales con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y asociaciones empresariales. |  | Informe acuerdos | Unidades |  | Promoción | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 2.2.2-Realizar reuniones con actores sociales. |  | Informes | Unidades | NA | Promoción | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
3.1-Servicio de apoyo interno
|  | 3.1.1- Fortalecimiento de la comunicación telefónica, internet, televisión por cable. | 7168000 | Informe | Unidad | NA | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | 3.1.2-Pago de alquiler de locales de oficinas en operación. | 8725000 | Informes | Unidad | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
Resumen de Gastos e inversiones del Programa.
|  | Gastos por remuneraciones. | 14393034.47 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Contratacion de Servicios | 57993000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Otros Gastos Contratacion de Servicios | 0 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Total Contratacion de Servicios | 57993000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Materiales y suministros | 1244640 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
|  | Bienes muebles e inmuebles | 350000 |  |  |  | Dpto. Financiero | bar: 1T E to 1T M; 2T A to 2T J; 3T J to 3T S; 4T O to 4T D
| Total |  | 73980674.47

## Indicadores PYC
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2021
Promoción y Comunicación
Indicadores del Programa
Líneas de acción | Indicadores | Metas | Resultados esperados
1.Promover el SDSS e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derechos que establecen la Constitución, la END 2030 y el Plan Estratégico del SDSS. | % de campañas realizadas | 1 | La población en sentido general cuenta con información y orientación sobre los beneficios de la Ley 87-01 y la Ley 13-20 a través de nuestros programas de radio y televisión.
| % de Encuentros y reuniones realizados con las empresas | 100 | Todo el personal del área de RRHH de las empresas están orientados sobre los beneficios del SDSS a través de charlas y conferencias.
| % de Operativos de Orientación y Defensoría realizados en centro de salud y trabajo | 70 | La población en sentido general cuenta con información y orientación sobre los beneficios de la Ley 87-01 y la Ley 13-20 a través de la participación de nuestros técnicos y funcionarios en programas de radio y televisión.
| % de Charlas y conferencias realizadas | 215 | Los afiliados al SDSS están orientados sobre los beneficios del SDSS a través de charlas y conferencias.
2.Fortalecer la articulación con los actores sociales (empresas, sociedad civil, comunidades, asociaciones profesionales, sindicatos, etc.) para el desarrollo de mecanismos de participación y veeduría social del SDSS en consonancia con la línea de acción 2.2.2.4 de la END 2030 y con el acápite e) del Art. 29 de la Ley 87-01 relativo a la DIDA. | % de talleres dirigidos a diferentes sectores | 30 | Desarrollo de capacidades técnicas fortalecidas.

## Resumen
Resumen Financiero del Plan Operativo Año 2021 por Productos y Actividad |  |  |  |  | Total | %
Detalles | Acciones Comunes |  | Personas Físicas y Jurídicas Reciben Servicios de Orientación, Asesoría y Defensoría Legal del SDSS | Personas Físicas y Jurídicas Reciben Servicios de Promoción y Difusión sobre el SDSS
| Dirección y Coordinación | Planificación y Estudios Técnicos | Servicios de Información , Orientación, Defensoría y Consultas Legales | Servicios de Promoción e Información del SDSS
Remuneraciones y contribuciones | 200641739.14 | 11994195.4 | 47976781.57 | 14393034.47 | 275005750.58
Contratación de servicios | 65688320 | 6896000 | 18565000 | 57993000 | 149142320
Materiales y suministros | 12290820 | 777900 | 1244640 | 1244640 | 15558000
Transferencias corrientes | 400000 |  |  |  | 400000
Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 58050000 |  |  | 350000 | 58400000
Total | 337070879.14 | 19668095.4 | 67786421.57 | 73980674.47 | 498506070.58
%