## PORTADA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
(DIDA)
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2023
Carolina Serrata Méndez
Directora General
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

## INTRO
INTRODUCCIÓN:
EL presente Plan Operativo año 2023 se formuló vinculando sus acciones a las disposiciones de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), al Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNSP 2022-2025) y al Plan de la Actual Gestión de Gobierno 2020-2024, y áreas de intervención para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), alineando sus líneas de acción y actividades a la producción pública de bienes y servicios prioritarios. Además, toma como referentes: La Constitución de la República (Art 7 y 60), la Ley 87-01, la Ley 13-20 sobre Seguridad Social, el Plan Estratégico Institucional 2021-2024 y los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico del Sistema Dominicano de Seguridad Social 2021-2024.
El Artículo 7 de la Constitución que define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
El Artículo 60 de la Constitución, sobre Derecho a la seguridad social. “Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.
El objetivo específico 2.2.1 de la END 2030 que propone ." Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud", y su línea de acción 2.2.1.12 que dice "Asegurar a la población la provisión efectiva de información en torno a su derecho a la salud y a la seguridad social en salud, tomando en cuenta las necesidades de los distintos grupos poblacionales, ciclos de vida y un enfoque preventivo".
El objetivo específico 2.2.2 de la END 2030 que propone "Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir el gasto de bolsillo", y su línea de acción 2.2.2.4., que propone "Desarrollar, con participación y veeduría de la población, un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de salud de las prestadoras públicas y privadas."
La producción prioritaria correspondiente a los citados objetivos específico 2.2.1 y 2.2.2. de la END 2030. en el marco del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y a las prioridades gubernamentales para el período 2021-2024, a saber:
| Productos | Unidad de Medida | Metas de Producción 2022-2025 |  |  |  | Institución Responsable
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
| 1-Información y Asesoría Legal | Poblacion general asistidas | 1442017 | 1474726 | 1491321 | 1515166 | DIDA
| 2-Promoción, educación y difusión del SDSS | Actividades de promoción y educación realizadas | 3796 | 5400 | 5600 | 5800 | DIDA
| 3-Servicios de Defensoría Legal | Población afiliada asistida | 27702 | 28789 | 31679 | 34834 | DIDA
| 4-Servicios de capacitación en seguridad social | Personas capacitadas | 5787 | 4400 | 4840 | 4840 | DIDA
| 5-Instalación de oficinas de servicios provinciales | Oficinas instaladas | 2 | 1 | 3 | 3 | DIDA
|  | Puntos de información instalados en PSS | 0 | 2 | 10 | 15 | DIDA
| 6-Estudio de opinión sobre el SDSS | Instituciones del SDSS estudiadas | 2 | 1 | 2 | 2 | DIDA
| 7-Monitoreo de la calidad de los servicios del SDSS | Prestadoras de servicios monitoreadas | 4 | 4 | 4 | 4 | DIDA
| 8-Automatizacion de servicios en línea dentro del programa burocracia cero | Servicios en línea disponibles | 1 | 1 | 3 | 3 | DIDA
Nota: Alineado con RUTA 2022-2025
Ley No. 13-20 de Seguridad Social que modifica el Art. 29 de la Ley 87-01 y atribuye a la DIDA la responsabilidad de:
a) Promover el Sistema Dominicano de Seguridad Social e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes; mediante la creación de un CRM (Customer Relationship Management o Gestión de la Relación de Clientes) y una aplicación informática móvil y de escritorio que permita una relación de comunicación permanente con cada uno de los usuarios y contribuyentes del sistema;
b) Recibir reclamaciones y quejas, así como tramitarlas y darles seguimiento hasta su resolución final;
c) Asesorar, acompañar y promover asistencia jurídica a los afiliados en sus recursos amigables contenciosos, por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias
d) Asesorar a los afiliados en sus recursos amigables contenciosos por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias;
e)Realizar estudios sobre la calidad y oportunidad de los servicios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), las ARS y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y difundir sus resultados para contribuir a la decisión informada del afiliado;
f) Medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados
Supuestos
El logro de las metas y los objetivos institucionales dependen en gran medida de que la partida asignada en el presupuesto nacional no sea disminuida, que no se produzca una reducción de los recursos propios provenientes de la Ley de recaudo 13-20, y que el país no se vea afectado por crisis internacionales y fenomenos naturales que de forma negativa incidan en el desenvolvimiento y desarrollo de las actividades.

## MISION
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social
Plan Operativo Anual (POA) 2023
Misión: Resguardar el derecho de las personas a la seguridad social en todas las etapas de la vida, a través de la promoción, información, educación, monitoreo, ejerciendo la orientación y defensa de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Visión: Ser la entidad referente en el desarrollo de un modelo integral de atención ciudadana, cultura y educación en seguridad social, para el reconocimiento, acceso al derecho universal y constitucional de la población dominicana a la seguridad social.
Eje Estratégico 1:
Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social.
1.1-Objetivos Estratégicos:
1.1.1- Mejorar el acceso a los servicios de información, defensoría y promoción del SDSS.
1.1.2-Empoderar a la población dominicana sobre sus derechos y deberes mediante la capacitación en Seguridad Social.
1.1.3-Fortalecer la defensoría y Asesoría legal de los Afiliados al SDSS
Eje Estratégico 2:
Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
2.1-Objetivos Estratégicos:
2.1.1-Monitorear la calidad de la prestación de los servicios que ofrece el SDSS
2.1.2-Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.

## ORIENT Y DEFENS
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2023
Actividad: Orientación y Defensoría
Eje Estratégico 1: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social
Objetivo Estratégico: Fortalecer la defensoría y asesoría legal de los afiliados al SDSS y ciudadanos en sentido general sobre la Ley 87-01 y sus normas, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional y de la END.
Línea de acción: Fortalecimiento y automatización de los servicios de orientación , defensoría y asesoría legal sobre los diferentes aspectos de la ley y sus normas, que se entregan por todas las vías a los usuarios que solicitan nuestros servicios, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional y de la END.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgo Asociado | Mitigación de riegos | Nivel de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Servicios de orientación, información y asesoría legal | Porciento de personas física y jurídicas asistidas | Incrementado los servicios de orientacion, informacion y asesoria legal a la población dominicana | Reportes estadiísticos publicados en la página de transparencia | 1474726 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de información y orientación de los afiliados.. | Garantizar la contratación del personal competente.
Brindar orientaciones de forma directa e indirecta a los usuarios
Ofrecer asistencia a los usuarios en los Puntos de Información ubicados en Prestadoras de Servicios de Salud.
Producto 2: Servicios de históricos de aportes | Porciento de históricos de aportes entregados | La población dominicana afiliada cuenta con información sobre sus aportes al SDSS | Reportes estadiísticos publicados | 62000 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de información, defensoría y asesoría legal de los afiliados. | Garantizar la contratación del personal competente y la compra deequipos necesario
Recibir solicitudes de historial de aportes, procesarlos y entregarlos
Producto 3: Servicios de constancias de afiliación sobre el SFS. | Porciento de constancias de afiliación entregadas | La población dominicana afiliada cuenta con información sobre su afiliación al SFS | Reportes estadiísticos publicados | 8500 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría
Recibir solicitudes de constancias de afiliación sobre el SFS, procesarlos y entregarlos
Producto 4: Servicios de constancias de afiliación sobre el SVDS. | Porciento de constancias de afiliación entregadas | La población dominicana afiliada cuenta con información sobre su afiliación al SVDS | Reportes estadiísticos publicados | 4800 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría
Recibir solicitudes de constancias de afiliación sobre el SVDS, procesarlos y entregarlos
Producto 5: Servicios en línea | Porciento de servicios en línea dados | DIDA fortalecida mediante el desarrollo de aplicaciones informáticas con la automatización de servicios en línea | Reportes estadiísticos publicados | 16000 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se adquieran los equipos tecnologícos y el personal necesario para brindar los servicios en línea oportunamente | Garantizar la contratación de personal competente y la compra de equipos necesario
Brindar asistencias a travez de los servicios en línea
Elaborar un informe mensual de las asistencias brindadas en la Sección de Servicios en Línea
Producto 6: Servicios de defensoría legal | Porciento de quejas y reclamaciones atendidas | Incrementadas las quejas y reclamaciones atendidas en el año 2023 | Reportes estadiísticos publicados | 28789 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de servicio de defensoría y asesoría legal de los afiliados. | Garantizar la contratación y capacitación de personal competente
Recibir y atender los casos de quejas, reclamaciones y denuncias de los afiliados al SDSS
Elaborar un informe mensuale de resultados en la sección de Defensoría Legal
Producto 7: Servicios de quejas y reclamaciones resueltas | Porciento de quejas y reclamaciones resueltas | Incrementadas las quejas y reclamaciones resueltas de la población afiliada al SDSS | Reportes estadiísticos publicados | 23,600 (83%) | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no exista la interconectividad y coordinación entre las instancias del sistema y persista la ausencia de sistemas integrados de información. | Falta de acceso o interconectividad entre las instancias del sistema y ausencia de sistemas integrados de información.
Garantizar la respuesta oportuna de las quejas y reclamaciones, recibiendo, resolviendo y tramitando a las instancias del SDSS.
Tramitar las quejas, reclamaciones y denuncias que ameritan a las instancias del sistema
Dar seguimiento a las quejas y reclamaciones registradas
Realizar acciones para el cierre definitivo de las quejas y reclamaciones en las instancias del sistema
Realizar levantamiento periódico de las quejas y reclamaciones pendientes en las instancias del sistema
Producto 8: Servicios de cartas de no cobertura | Porciento de cartas de cobertura entregdas | Aumentado el nivel de conocimiento y satisfación de los personas usuarios del SDSS | Reportes estadiísticos publicados | 10500 | Gestion operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de información, defensoría y asesoría legal de los afiliados. | Garantizar la contratación de personal competente
Realizar las cartas de coberturas en el PDSS para ser entregadas a los usuarios solicitantes.
Producto 9: Servicios de certificaciones de aportes | Porciento de certificaciones de aportes entregdas | Aumentado el nivel de conocimiento y satisfación de los personas usuarios del SDSS | Reportes estadiísticos publicados | 8000 | Gestion operativa | Dirección de Orientación y Defensoría
Realizar la entrega de certificaciones de aportes solicitadas por los afiliados en la institución
Producto 10: Servicios de traspasos de CCI a Reparto | Porciento de envios de traspasos de CCI a Reparto realizados | Aumentado el nivel de satisfación de las personas usuarias del SDSS | Relación de casos tramitados a la comisión evaluadora. | 12 | Gestion operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que los miembros de la Comsion de Traspasos (DIDA, SIPEN, DGJP y ADAFP) no se reunan de forma periodica para conocer las solicitudes de traspasos | Crear conciencia sobre la necesidad de que las comisiones se reunan para conocer los casos de traspasos de los afiliados.
Recibir las soclitudes de traspasos de CCI a reparto y procesarlas
Tramitar mediante envíos a la comisión corespondiente los casos de traspasos de CCI a Reparto y dar seguimiento, según resolución 289-03 del CNSS
Producto 11: Servicios de consultas de asesorias medicas | Porciento de consultas de asesorías médicas dadas | Incrementado el nivel de conocimiento de la población sobre sus derechos y deberes en la seguridad social. | Reportes estadiísticos publicados | 16500 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal médico calificado para responder a la demanda de este servicio . | Falta de acceso o interconectividad entre las instancias del sistema y ausencia de sistemas integrados de información.
Consultas de asesorías médicas brindadas a los afiliados
Elaborar un informe mensual de las consultas de asesorias médicas brindadas.
Producto 12: Fortalecer la articulación y coordinación con las demás instancias del SDSS. | Porciento de acciones de coordinación con instancias del SDSS | Fortalecidas las relaciones con las instancias del SDSS, mediante la articulación y coordinación de actividades . | Reportes de reuniones realizadas | 24 | Gestion operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que las Comisiones Técnicas de Discapacidad (CTD) de SIPEN y SIALRIL, la Comsión Técnica de Traspaso no se reunan para conocer los casos de los afiliados al SDSS | Sensibilizar a los miembros de las CTD de SIPEN, SISALRIL y de Traspaso de CCI-Reparto sobre la importancia que revisten las reuniones de las Comisiones para los afiliados al SDSS.
Participar y rendir informe de la participación en las 12 reuniones de la Comisión Técnica de Discapacidad de la SIPEN.
Participar y rendir informe de la participación en las 12 reuniones de la Comisión Técnica de Discapacidad de la SISALRIL.
Coordinar, evaluar y realizar levantamiento de acta de la reunión con la Comisión Técnica de Traspaso de CCI-Reparto.
Servicios de apoyo administrativo y financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 2000000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 2127003
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 750000
Resumen de Gastos. |  |  |  |  | 4877003
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 52669519
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 4877003
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 57546522
Materiales y suministros |  |  |  |  | 3300737
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 60847259
3000000

## PROMOCION
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2023
Dirección de Promoción y Capacitación del Sistema de la Seguridad Social
Eje Estratégico 2: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social.
Objetivo Estratégico: Mejorar el acceso a la información, defensoría y promoción del SDSS.
Líneas de acción: 1-Fortalecer el contenido de las charlas, talleres y conferencias de orientación y educación sobre el SDSS.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgo asociado | Mitigación de riegos | Nivel de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: DIDA en la Comunidad Promoviendo el SSS | Porcentaje de las actividades de promoción y educación realizadas | Los afiliados al SDSS y población general recibieron información sobre el SFS, SVDS y el SRL | Reportes de actividades de promoción realizadas | 480 | Gestión operativa | Dirección de Promoción y Capacitación | [12 empty] | Que haya retraso en el apoyo logístico por la falta de coordinación y no contar con el personal necesario | Hacer la solicitud de apoyo logístico con anticpación
Realizar 70 operativos de orientación y promoción del SDSS en centros de trabajo y de salud públicos y privados
Realizar 180 operativo de distribución de material educativo impreso y de forma digital para promoción del SDSS
Realizar 3 nuevos acuerdos interinstitucionales con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y asociaciones empresariales.
Realizar 100 reuniones con actores sociales para coordinar actividades de orientación e información sobre seguridad social.
Participar en 3 ferias para promover los derechos y beneficios de la Ley 87-01 que crea el SDSS
Realizar 124 encuentro y reuniones con los encargados de Recursos Humanos de las empresas públicas, privadas y de la sociedad civil organizada para dar a conocer los derechos y beneficios de los empleados en el SDSS.
Producto 2: Servicios de Capacitación sobre el SDSS | Porcentaje de la población meta capacitada en seguridad social | Los afiliados al SDSS y población general recibieron información sobre el SFS, SVDS y el SRL | Reporte de la cantidad de personas que se beneficiaron de las charlas, cursos y talleres impartidos | 280 | Gestión operativa | Dirección de Promoción y Capacitación | [12 empty] | Que haya retraso en el apoyo logistico por la falta de coordinación | Hacer la solicitud de apoyo logistico con anticpación
Realizar 20 talleres de orientación y capacitación sobre el SDSS dirigido a profesionales y otros sectores
Realizar 250 charlas, conferencias y conversatorios sobre el SDSS presencial y/o virtual
Realizar 10 cursos y/0 diplomados sobre seguridad social .
Producto 3: Promoción del SDSS con enfoque de género | Porcentaje de afiliados del sexo femenino y masculino que recibieron orientación e información sobre los beneficios del subsidio de maternidad y lactancia y sobre igualdad de derechos y oportunidades en el SDSS. | Los afiliados al SDSS y población general recibieron información sobre el SFS, SVDS y el SRL | Reporte de actividades de promoción realizadas | 4 | Gestión operativa | Dirección de Promoción y Capacitación | [12 empty] | Que haya retraso en el apoyo logistico por la falta de coordinación | Hacer la solicitud de apoyo logistico con anticpación
Realizar 4 actividades con los afiliados para promover y concientizar sobre la igualdad de genero
Servicios de apoyo administrativo y financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 1000000 | [13 empty] | Que reduzcan los fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas y distribución del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. Asi como, revisar las metas.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 2103717
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 600000
Servcios de `apoyo con la compra de vehículos para las actividade de promoción del SDSS en la comunidad |  |  |  |  | 6000000
Resumen de Gastos. |  |  |  |  | 3703717
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 9664352
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 3703717
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 13368069
Materiales y suministros |  |  |  |  | 2376531
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 6000000
Total |  |  |  |  | 21744600
0

## MONITOREO
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2023
Direccion de Monitoreo e Investigación sobre el SDSS
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Monitorear la calidad de la prestación de los servicios que ofrece el SDSS
Líneas de acción: 1-Desarrollo y fortalecimiento de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de los servicios que presta el SDSS. 2-Desarrollo de estudios de opinión que mida la calidad, conocimiento y satisfacción de los servicios que ofrece el SDSS.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgo Asociado | Mitigación de riegos | Nivel de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Estudio de opinión sobre la calidad, conocimiento y satisfacción de los servicios que ofrece el SDSS. | 100% estudio realizado . | Nivel de la calidad,conocimiento y satisfacción con el SDSS medido | Reportes de estudios realizados e informes publicados | 1 | 1000000 | Dirección de Monitoreo e Investigación | [12 empty] | Que no se contrate la consultoría en el tiempo establecido. | Reprogramar la contratación de la consultoría o que se realice bajo la coordinación y dirección del área de investigación de la iinstitución
Definir los instrumentos y criterios para realizar el estudio
Definir el objetivo del estudio, tamaño de la muestra y cuestionario
Capacitacitar y entrenar el personal para la aplicación de la encuesta
Procesamiento y analisis de los datos
Realizar informe de los resultados .
Producto 2: Estudios de medición de la calidad del servicio que prestan las AFP, ARS y SENASA | 100% encuesta Aplicada. | Nivel de la calidad del servicio que prestan las AFP, ARS y SENASA medido | Reportes de estudios realizados e informes publicados | 1 |  | Dirección de Monitoreo e Investigación | [12 empty] | No contar con una base de datos estadísticos de SISALRIL, SIPEN, ARS y AFP adecuada | Construir una base de datos primaria a partir de la aplicación de la encuestas
Definir los instrumentos y criterios para realizar el estudio
Definir el objetivo del estudio,tamaño de la muestra y cuestionario
Capacitacitar y entrenar el personal y aplicación de la encuesta
Procesamiento y analisis de los datos
Realizar informe con los resultados del estudio.
Realizar sondeos pr difernetes medios
Producto 3: Prestadoras de servicios de salud del SDSS reciben monitoreo de la calidad de los servicios | Porciento de monitoreo realizado en CPNA, hospitales, clinicas y farmacias. | Medido el nivel de conocimiento sobre la calidad del servicio que prestan las AFP, ARS y SENASA. | Formularios aplicados e informes de resultados. |  | Gestion operativa | Dirección de Monitoreo e Investigación | [12 empty] | No contar con un personal calificado para realizar las encuestas y los informes de resultados | Contratación de personal calificado para realizar trabajo de monitoreo
Realizar monitoreo a traves de encuestas mensual en los Centros del Primer Nivel de Atención CPNA para medir la satisfacción, la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones a los afiliados. |  |  |  | 250
Elaborar un informe trimestral con los resultados del monitoreo a través de encuestas en los Centros del Primer Nivel de Atención (CPNA). |  |  |  | 4
Realizar monitoreo a traves de encuestas mensual en hospitales para medir la satisfacción, calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones a los afiliados. |  |  |  | 100
Elaborar un informe trimestral con los resultados de las encuestas realizadas en hospitales |  |  |  | 4
Realizar monitoreo a traves de encuestas mensual en los Prestadores de Servicios de Salud Privados para medir la satisfacción, calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones a los afiliados. |  |  |  | 100
Elaborar un informe trimestral con los resultados de las encuestas realizadas en los Prestadores de Servicios de Salud Privados. |  |  |  | 4
Realizar monitoreo a traves de encuestas mensual en las farmacias para medir la satisfacción en la entrega de medicamentos y coberturas a los afiliados. |  |  |  | 100
Elaborar un informe trimestral con los resultados de las encuestas realizadas en las farmacias. |  |  |  | 4
Realizar encuentros comunitarios alrededor de los Centros de Primer Nivel de Atención CPNA para medir la calidad y oportunidad de las prestaciones a los afiliados y conocer los hallazgos para notificarlos a las autoridades competentes |  |  |  | 60
Servicios de apoyo administrativo y financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 600000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 1018143
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 150000
Resumen de Gastos. |  |  |  |  | 1768143
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 2332872
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 2768143
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 5101015
Materiales y suministros |  |  |  |  | 660147
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 5761162
0

## TECNOLOGIA
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2023
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: 1-Desarrollo y transformación digital. 2-Impulsar la aplicación de un CRM (Gestión de la Relación de Clientes) que promueva el Sistema Dominicano de Seguridad Social e informe a los afiliados sobre sus derechos y deberes. 3-Impulsar una aplicación informática móvil y de escritorio que permita una relación de comunicación permanente con cada uno de los usuarios y contribuyentes del sistema.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgo Asociado | Mitigación de riegos | Nivel de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Desarrollo y Transformación Plataforma Tecnológica | Porcentaje de actividades de desarrollo y transformación de la plataforma tecnológica realizadas | Transformación de la plataforma tecnológica implementada | Reportes publicados |  |  | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Que los procesos no se realicen en el tiempo oportuno de acuerdo a lo programado y que los suplidores no cumplan con la entrega en el tiempo establecido | Reprogramar la presupuestaria para que se cumpla con la meta, y que el Comité de Compras le de prioridad a estas reuniones para cumplir con estos procesos a tiempo.
Adquirir equipos y accesorios informáticos para agilizar y eficientizar los servicios a los usuarios y la operatividad interna de la institución. |  |  |  | 30 | 8000000
Adquirir nuevas licencia y programas informaricos para fortalecer la plataforma tecnologica, agilizar y eficientizar la operatividad del data center principal |  |  |  | 2 | 5500000
Renovación de licencias de los programas informáticos vigentes (software) |  |  |  | 30 | 4883333.34
Adquisición de licencias y software para generación y manejo de datos y reportes estadísticos |  |  |  | 1 | 2000000
Continuar con el proyecto e Implementación de la APP Movil MiDIDA para facilitar la comunicación permanente con los usuarios |  |  |  | 1 | 2000000
Producto 2: Mantenimiento de la Infraestrutura Tecnológica | 100% de actividades de mantenimiento realizadas | Garantizar el servicio operativo de la institución con el mantenimiento de la infraestrutura tecnológica realizada | Reportes de mantenimiento realizados | 100% | Gestión operativa | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Falta de personal con experiencia en el área | Garantizar la contratación de personal calificado
Dar mantenimiento a la infraestructura de redes.
Revisión continua de la conectividad de la red a nivel nacional
Dar mantenimiento a la página web
Producto 3: Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios Brindados | Porcentaje de actividades de desarrolladas | Los servicios brindados fueron desarrollados y fortalecidos | Reportes de los servicios fortalecidos | 100% | Gestión operativa | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Falta de personal con experiencia en el área | Garantizar la contratación de personal calificado
Dar soporte de atención a colaboradores solicitados por Help Desk
Cargar mensualmente los documentos de gestión al portal de transparencia
Desarrollar y migrar reportes SISAA (estadísticos y detallados) para PLADES y DOD en nueva plataforma virtual
Actualizar y desarrollar reportes estadisticos que permitan procesar los datos institucionales oportunamente incluyendo las variables de el sexo y la discapacidad
Desarrollar página web inclusiva para incluir personas discapacitadas,visual, auditiva, otros
Desarrollar módulos para el levantamiento y procesamiento de los datos de las encuestas de satisfacción comprometida en la CCC
Actualizar inventario de la situación actual de los equipos tecnológicos utilizados en la DIDA
Producto 4: Desarrollo y Fortalecimiento de Interoperabilidad Tecnológica | Porciento de Interopearabilidad Implementado con instituciones del SDSS | Proceso de Interopearabilidad Implementado | Reportes de TIC | 3 | Gestión operativa | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Que se retracen los trabajos de coordinación e implementación con la OGTIP | Reprogramar la meta si no se pudiera cumplir por falta de apoyo y coordinación
Dar seguimiento al proceso de automatización por la OGTIC que serán implementados de manera interactiva en la nueva plataforma de Servicios en Línea, el portal gob.do (www.gob.do),
Validar con la OGTIC la conectividad y prueba de la API diseñada en TIC DIDA, para la plataforma del Servicios en Línea y su enlace con la TSS
Desarrollar una nueva plataforma del SISAA para eficientizar el servicio a los usuarios y adecuar el acceso a la consulta de informaciones del SDSS vía servicio de conexión directa VPN a TSS.
Producto 5: Desarrollo de las politicas de Ciberseguridad | Porcentaje de avance de las politicas de ciberseguridad implementada | Base de datos asegurada con el Sistema de Ciberseguridad Implemantado |  | 1 | 2000000 | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Que no se contrate al personal técnico requerido y a tiempo, que el presupuesto sea insuficiente para avanzar con la meta y que los procesos no ser realicen en el tiempo oportuno. | Reprogramar la presupuestaria y la meta y avanzar hasta donde alcance el presupuesto y continuar con la planificación para el año siguiente
Dar seguimiento a la Implementación de la solución de protección fisica de los equipos tecnológicos a nivel nacional, de acuerdo a levantamiento realizado.
Seguimiento y cumplimiento de acuerdo interinstitucional entre el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Producto 6: Políticas de Tecnología de la Información | Porcentaje de políticas de tecnología implemetadas | Políticas de Tecnología de la Información Desarrolladas e Implementadas | Reportes de políticas implemetdas | 2 | Gestión operativa | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Que no se elaboren y apliquen las políticas TIC | Coordinar y Garantizar con la OGTIC y la DIDA cursos de capacitación de las TIC y la elaboración de las políticas de impacto medioambiental del uso de las TIC
Desarrollar un programa de inducción para el personal sobre el buen uso de la plataforma de los sistemas informáticos
Desarrollar políticas de medición del impacto medio ambiental del uso de las TIC
Producto 7: Desarrollo y Fortalecimiento de las NORTIC | Porciento de NORTIC aprobadas y recertificadas | NORTIC A5 aprobada y certificada y recertificadas las vigentes | Reportes de NORTIC A5 aprobada y recertificadas las vigentes | 5 | Gestión operativa | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Que no se tengan a tiempo los informes requeridos por OGTIC para la aprobación de la NORTIC A5 | Gestionar con las áreas involucradas los informes solicitados por la OGTIC para gestionar la Nortic A5.
Mantener activa las 4 certificaciones aprobadas manteniendo actualizados los procesos necesarios para el cumplimiento de las normaS (A1,A2,A4,y E1)
Coordinar y gestionar en las diferentes áreas el cumplimiento de los requerimientos de la OGTIC para solicitar la Nortic A5.
Monitoriar el cumplimiento de los indices del iTICge para evitar que el indicador de las TICs se desplome.
Servicios de apoyo administrativo y financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 4500000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20 para reprogramarlos.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 0
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 0
Servicios de apoyo en compras de licencias informática, e intelectuales, industriales y comerciales. |  |  |  |  | 5000000
Resumen de Gastos. |  |  |  |  | 9500000
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 15664352
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 13500000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 29164352
Materiales y suministros |  |  |  |  | 660147
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 20383333.34
Total |  |  |  |  | 50207832.34

## ADMINISTRATIVO
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2023
Dirección Administrativa
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: Desarrollo y transformación administrativa y financiera.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgo Asociado | Mitigación de riegos | Nivel de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Plan de Compras y Contrataciones de bienes y servicios 2024 | 100% PACC formulado | Plan de Compras realizado | Matriz con el Plan de Compras y contrataciones realizado | 1 | Gestión operativa | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se entreguen los insumos para la formulacion del PACC | Requerir con tiempo suficiente los insumos para la formulación y publicación del PACC
Hcer levantamiento de las necesidades de la institución tomando como referencia la existencia en almacen y el consumo de año anterior
Registrar en la matriz del PACC 2024 los bienes y servicios que requiere la institución alineado con el presupuesto subido al SIGEF
Subir a la página de Compras y Contrataciones el PACC 2024
Producto 2: Plan de Compras y Contrataciones de bienes y servicios 2023 | 100% PACC 2023 ejecutado | PACC 2023 ejecutado para cumplir con las metas del POA | Reportes de PACC 2023 y ordenes de compras ejecutadas | 1 | Gestión operativa | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se realicen las compras en los períodos establecidos . | Reprogramar la ejecución cuando sea necesario para cumplir con la meta
Actualizar el PACC 2023 al presupuesto ajustado y subirlo al portal de Compras y Contrataciones
Realizar las compras programadas de acuerdo al plan y los periodos de ejecución
Cumplir con los registros y procedimientos en los tiempos establecidos para no afectar el indicador
Realizar los procesos de compras directas, menores, por comparación de precios y licitaciones
Llenar la matriz con las ordenes de compras ejecutadas
Realizar Informe de los procesos de compras realizados (compras directas, menores, por comparación de precios y licitaciones
Producto 3: Apertura, ampliación y readecuación de la oficina central y provinciales | 100% de espacios fisicos ampliados y remodelados | Oficinas remodeladas para un mejor servicio a los usuarios | Reportes de espacios físicos ampliados y remodelados | 13 | 2000000 | Dirección Administrativa | [12 empty] | Q ue el presupuestoo sea insuficiente | Reducir la cantidad de oficinas y el tipo de readecuación
Instalar nuevas oficinas en el Gran Santo Domingo y oficinas provinciales |  |  |  | 1
Intalar puntos de informacion en prestadoras de servicios en el gran santo domingo |  |  |  | 2
Ampliar y/o readecuar oficina central y oficinas provinciales |  |  |  | 7
Producto 4: Automatización del sistema de control de almacen, registro de entradas y salida de mercancias, inventario y activos fijos | 100% sistema automatizado | Sistema automatizado instalado que facilita y eficientiza la entrada y salidad de mercancia de almacen | Reporte de software instalado | 1 | 0 | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se realice el proceso de compra y registro de la mercancia | Garantizar el presupuesto por la importancia de este proceso de innovación para la institución
Compra de software o contratación de empresa para automatizacion del sistemama de entrada y salida de mercancia
Registrar todas las entradas y salidas de mercancia para mejor y mayor control de almacen y los procesos de compras a realizar
Producto 5: Compra de mobiliarios, equipos y materiales de oficinas en operación a nivel nacional | 100% compra de mobiliarios y equipos realizados | Mobiliarios y equipos adquiridos e instalados | Reporte de relación de equipos adquiridos |  |  | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se disponga del presupuesto para la adquisición de los mubles, equipos y electrodosmésticos | Garantizar el presupuesto para la adquisición de los muebles, equipos y electrodosmésticos
Comprar el mobiliarios y equipos de oficinas programado para todas las oficinas |  |  |  | 200 | 2728460
Comprar electrodomésticos para uso de las oficinas a nivel nacional |  |  |  | 20 | 950000
Comprar acondicionadores de aire para todas las oficinas que lo requieran |  |  |  | 5 | 2350000
Producto 6: Caja Chica Institucional | 100% cajas chicas entregadas | Entregadas las cajas chicas a las oficinas para desarrollar el trabajo | Reportes de cajas chicas |  | Gestión operativa | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se solicite la reposición de caja chica a tiempo | Solicitar la reposición de caja chica en el tiempo establecido
Revisión y aprobación de las cajas chicas de las oficinas |  |  |  | 20
Solicitud de reposición de las cajas chicas de la institución |  |  |  | 10
Distribución de las cajas chicas a las oficinas |  |  |  | 20
Producto 7: Servicio de Mantenimineto | Porciento de mantenimientos realizados | Gestión de servicios de mantenimiento de equipos, mobiliarios, transporte e instalaciones electricas realizados | Reporte de mantenimiento realizado | 12 | 1900000 | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se entregue a tiempo el presupuesto para mantenimiento | Garantizar el presupuesto para realizar el mantenimiento a equipos, mobiliarios y transporte
Gestión de servicios de mantenimiento de equipos, mobiliarios, transporte e instalaciones electricas de oficina central y provinciales
Servicios de apoyo administrativo y financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 3000000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20 para reprogramarlos.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 7023287
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 450000
Sub total |  |  |  |  | 10473287
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 37993055.33
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 14373287
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 5113333
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 57479675.33
Materiales y suministros |  |  |  |  | 660147
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 6028460
Total |  |  |  |  | 64168282.33

## RECURSOS HUMANOS
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2023
Dirección Recursos Humanos
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades técnicas y profesional del recurso humano.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgo Asociado | Mitigación de riegos | Nivel de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Aplicación del sistema de evaluación al personal según acuerdo de desempeño. | 100% evaluación realizada | Aplicado proceso de evaluación a todo el personal | Formularios de evaluación e informe enviado al MAP | 1 | Gestión operativa | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Que no se realicen y se entreguen las evaluaciones en el tiempo requerido | Ralizar las evaluaciones del personal en el periodo establecido por el MAP | bar: 4T N
Coodinar los acuerdos de desempeño de los colaboradores, en oficina central, provinciales y regionales año 2024 | bar: 4T N
Concluir la aplicación del sistema de evaluación al personal según acuerdo de desempeño año 2023 | bar: 4T N to 4T D
Producto 2: Actualizados los indicadores del SISMAP bajo la responsabilidad de RRHH | Porciento de indicadores del SISMAP actualizados | Actualizados los indicadores y subidos a la plataforma del SISMAP | Reportes de informes realizados y subidos | 14 | Gestión operativa | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Que no se le de seguimiento de cumplimiento a los indicadores del SISMAP | Dar seguimiento oportuno a los indicadores gestionados por RRHH
Trabajar los indicadores del SISMAP bajo la responsabilidad de RRHH en el tiempo oportuno según fecha de vencimiento
Subir a la plataforma del SISMAP las evidencias requeridas para que el indicador se mantenga en verde
Producto 3: Desarrollo del programa de capacitación para el personal | Porcentaje de capacitaciones realizadas | Empleados del nivel III, IV y V recibieron capacitación técnica en sus áreas de desempeño | Reportes de capacitaciones realizadas |  |  | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Que no se cumpla con el programa de capacitación aprobado por la institución | Revisar el programa para reprogramar y dar seguimiento al plan de capacitación aprobado por la institución.
Coordinar curso, diplomados y maestrías para el personal de la institución a través de centros de estudios especializados nacional e internacional |  |  |  | 6 | 1000000
Coordinar 20 cursos de capacitación y formación dirigidos al personal de la institución con el apoyo del INFOTEP, CAPGEFI, INAP, el MAP, MEPyD y otras instituciones. |  |  |  | 20 | Gestión operativa
Producto 4: Integración y socialización del personal | 100% actividades realizadas | Encuentro de integración realizados | Reporte de encuentro realizado |  | 2000000 | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Que no se coordinen las actividdes a tiempo para realizar las actividades | Hacer ruta critica para las actividades a los fines de que se puedan cumplir las metas | bar: 1T F to 4T N
Hacer requisición y solicitud de aprobación para realizar el pliego de actividades. |  |  |  | 1 | bar: 1T F
Coordinar y ejecutar actividades de integración y socialización con el personal (Día de la Mujer, Secretaria, de las Madres y los Padres). |  |  |  | 4 | bar: 1T F to 3T J
Realizar actividad de integración con los hijos de los empleados |  |  |  | 1 | bar: 3T J
Realizar taller de integración y capacitación sobre el SDSS |  |  |  | 1 | bar: 4T O to 4T N
Producto 5: Equidad e igualdad de género | 100% de actividades realizadas | Charlas, conferencias y reuniones coordinadas y realizadas | Reportes de listados de participantes en las charlas y conferencias | 3 | Gestión operativa | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Falta de coordinación para las charlas y conferencias con las instituciones o profesionales interesadas | Coordinar y Programar mejor las charlas y conferencias para que no se caigan | bar: 2T A to 4T D
Coordinar la realización de charlas y encuentros para el personal de la institución | bar: 2T A; 3T J; 4T O
Facilitar la inclusión laboral en la DIDA de personas con discapacidad | 100% de personas con discapacidad laborando | Inclusión laboral implementada. | Reportes de accion de personal | 2 | Gestión operativa | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Falta de espacio físico en la institución | ubicar el emplado en una de las áreas con menos dificultadd de espacio | bar: 2T A to 4T D
Apoyar la maternidad con la instalación de una sala de lactancia en la institución | 100% sala de lactancia instalada | Espacio de lactancia instalado para las madres | Reporte de sala de lactancia instalada | 1 | 300000 | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Falta de espacio físico en la institución | Crear las condiciones aunque sea en un pequeño espacio | bar: 3T J to 4T D
Producto 6: Programa de responsabilidad social. | 100% de actividades realizadas | Actividades de responsabilidad social realizadas | Reportes de actividades realizadas | 6 | Gestión operativa | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Falta de coordinación con instituciones vinculdas | Programar y coordinar las actividades con las instituciones vinculadas | bar: 1T M to 4T D
Reslizar el programa de actividades de responsabilidad social para el 2023 | bar: 1T F
Ejecutar las actividades programadas
Hacer informe de las actividades realizadas
Servicios de apoyo administrativo y financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 1500000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.para reprogramarlos
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 0
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 0
Sub total |  |  |  |  | 1500000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 11998611
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 4800000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 16798611
Materiales y suministros |  |  |  |  | 660147
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 17458758
0

## FINANCIERO
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2023
Dirección Financiera
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: Desarrollo y transformación administrativa y financiera.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgo Asociado | Mitigación de riegos | Nivel de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Presupuesto Financiero General 2024 | 100% presupuesto formulado | Presupuesto 2024 elaborado | Presupuesto General 2024 aprobado aprobado por la adirección y remitido al CNSS. | 1 | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Que no se entregue el techo presustario a tiempo por parte de DIGEPRES | Gestionar la aprobación del presupuesto a tiempo por parte de DIGEPRES
Formular presupuesto 2024 según las necesidades de la institución
Formular presupuesto según el techo aprobado por DIGEPRES
Registrar en el SIGEF el presupuesto por productos aprobado por la máxima autoridad
Producto 2: Presupuesto Financiero General Ajustado 2023 | 100% presupuesto ajustado | Presupuesto 2023 ajustado y ejecutandose | Presupuesto Financiero General 2023 ajustado y publicado | 1 | 1 | Dirección Financiera | [12 empty] | Que no se entregue el saldo del año anterior por parte de DIGEPRES | Gestionar la aprobación del saldo del año anterior a tiempo por parte de DIGEPRES
Ajustar el presupuesto de acuerdo a los saldos pendientes de años anteriores aprobado por DIGEPRES
Gestionar aprobación de la máxima autoridad del presupuesto ajustado
Registrar en el SIGEF el presupuesto por productos y actividades aprobado por la maxima autoridad
Realizar el programa presupuestario 2023 por trimestre
Subir al SIGEF el presupuesto programático 2023
Producto 3: Reportes de Ejecución Presupuestaria 2023 | 100% reportes generados | Reportes de ejecución presupuestaria realizados | Reportes de ejecución presupuestaria generados y publicados. | 5 | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Que se generen fallos en la plataforma del SIGEF | Mantener comunicación y coordinación permanente con DIGEPRES
Realizar reportes de la ejecución presupuestaria según cuentas
Realizar reportes de la ejecución presupuestaria por actividad y productos
Realizar reportes de la ejecución presupuestaria por objeto del gasto
Realizar reportes de ejecución por cuentas para el portal de transparencia
Realizar reportes de los ingresos del recaudo Ley 13-20 para el portal de transparencia
Producto 4: Pagos de Compromisos Financieros | Porciento de compromisos financieros pagados | Todos los compromisos financieros saldados entre fecha | Reporte de estados financieros publicados | 12 | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Que los acreedores no presenten sus facturas | Solicitar las facturas a los suplidores de la institución
Realizar pagos de los servicios básicos y de alquiler
Realizar pagos de las compras y contrataciones realizadas
Realizar pagos de nómina y la TSS
Realizar pagos de impuestos retenidos
Producto 5: Cuentas Bancarias Conciliadas | Porciento de Cuentas Bancarias Conciliadas | Todas las cuentas bancarias de la institución están conciliadas | Estados financieros publicados | 100% | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Que nos falle el sistema de contabilidad automatizado institucional | Darle mantenimiento permanente al sistema automatizado
Preparar los registros contables del libro banco
Preparar el estado de cuenta bancario
Preparar la conciliación del libro según el saldo del banco
Producto 6: Actualización del Sistema Interno de Contabilidad Autoamatizada | 100% de plataforma actualizada | Plataforma del sistema de contabilidad interna actualizada y en operación | Reporte de actualización plataforma | 100% | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Comprar programa informático para automatizar el sistema | Hacer la solicitud a tiempo del presupuesto aprobado
Compra de software o contratación de empresa para actualizar plataforma
Producto 7: Estados financieros año 2023 | 100% estados financieros elaborados | Estados financieros elaborados, aprobados y auditados | Estados financieros publicados | 15 | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Que nos falle el sistema de contabilidad automatizado institucional | Darle mantenimiento permanente al sistema automatizado
Elaborar los estados financieros mensual
Consolidar los estados financieros semestral y anual para remitir a DIGECOG
Servicios de apoyo administrativo y financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 1000000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20 para reprogramarlos.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 3018143
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 390000
Sub total |  |  |  |  | 4408143
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 7998611
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 4408143
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 5113333
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 17520087
Materiales y suministros |  |  |  |  | 660147
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 18180234
0

## CONTROL INTERNO
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2023
Control Interno
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia de la gestión interna. Desarrollo y transformación administrativa y financiera.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgo Asociado | Mitigación de riegos | Nivel de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Servicios de poyo de Control Interno | 100% de servicios de Control Interno realizados | Servicios de Control Internos realizado | Reportes de los servicios de Control Interno entregados |  | Gestión operativa | Control Interno | [12 empty] | Que no se cuente con el personal requerido para trabajar las actividades de control interno | Contratar el personal calificado para realizar el trabajo de control interno
Revision de nóminas de pagos al personal |  |  |  | 7
Emitir dictamen sobre los estados financieros . |  |  |  | 15
Revisión de preventivos, compromisos, devengados, libramientos, caja chica, esstados financieros, otros |  |  |  | 12
Arqueos de caja chica |  |  |  | 12
Revisión de expedientes para pagos a proveedores |  |  |  | 12
Seguimiento y monitoreo de la matriz de valoración y riezgo de la institución |  |  |  | 1
Servicios de apoyo administrativo y financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 400000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20 para reprogramarlos.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 0
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 0
Sub total |  |  |  |  | 400000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 3332872
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 400000.66
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 3732872.66
Materiales y suministros |  |  |  |  | 264063
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 3996935.66
0

## JURIDICO
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2023
Dirección Jurídica
Eje Estratégico 2: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social.
Objetivo Estratégico: Fortalecer la defensoría y asesoría legal de los Afiliados al SDSS.
Líneas de acción: Fortalecimiento y automatización de los servicios de orientación, defensoría y asesoría legal sobre el SDSS. Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgo Asociado | Mitigación de riegos | Nivel de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Asesoría Legal | Porciento de asesoría legal realizadas | Afiliados y empresa satisfechos con el servicio de asesoria legal brindado | Reportes Estadísticos | 250 | Gestión operativa | Dirección jurídica | [12 empty] | Que no se cuente con personal calificado para responder a la demanda de asesoría legal de los afiliados y empresas | Garantizar la contratación del personal competente.
Brindar asesorías jurídicas de manera oportuna a empresas y afiliados cuando lo soliciten a travez de los diferentes medios que tiene la nstitución
Brindar opinión y asesoria legal de documentos, a solicitud de los encargados de Dirección de la institución
Producto 2: Defensoría Legal | Porciento de Defensoria Legal realizadas. | Afiliados satisfechos con el servicio de Defensoria Legal brindado | Reportes Estadísticos | 20 | Gestión operativa | Dirección jurídica | [12 empty] | Que no se cuente con el personal calificado para responder a la demanda defensoria legal de los afiliados.. | Garantizar la contratación del personal competente.
Coordinar y rendir Informe de lo tratado en reuniones de la Comisión Técnica Institucional.
Realizar acciones de defensorías institucionales
Preparar escritos legales de defensa.
Estructurar y elaborar los recursos de apelación
Producto 3: Defensoría Colectiva | Porciento de Defensoría Colectivas realizadas. | Defensorías Colectivas conocidas y resolutadas para beneficio de los afiliados y la población en sentido general | Reportes Estadísticos | 20 | Gestión operativa | Dirección jurídica | [12 empty] | Que las defensorias colectivas sometidas no sean valoradas como tal para beneficio de los afiliados | Mantener un seguimiento constante para que se conozcan y se resolute en favor de los afiliados.
Hacer observaciones, sugerir modificaciones o creación de nórmas y resoluciones en beneficio de los afiliados, a partir de sus inquietudes, reclamaciones, denuncias y quejas
Realizar defensorías colectivas a partir de las quejas, reclamaciones y denuncias de los afiliados al SDSS
Hacer reporte de resultado de las Defensorías Colectivas tramitadas y resolutadas por el CNSS.
Producto 4: Documentos Legales Revisados | Porciento de documentos legales revisados (Contratos, actas de adjudicación y comunicaciones) | Contratos, Actas de Adjudicación y Comunicaciones revisados | Reportes Estadísticos | 160 | Gestión operativa | Dirección jurídica | [12 empty] | Que no se realicen procesos que conlleven ese tipo de trabajo desde DJ y que no se cuente con el personal necesario. | Garantizar la contratación del personal competente.
Elaborar actas de reunión del Comité de Compras y Contrataciones
Revisar y validar las actas del notario de los procesos de compras y contrataciones realizados.
Elaborar las actas de adjudicación del Comité de Compras
Elaborar contratos, legalizarlos y notarizados (Contratación de Recursos Humanos, de colaboración insterinstitucionales, contratos con suplidores,de alquileres, otros)
Análizar, cargar al sistema y certificar contratos en la Contraloría General de la República (CGR)-Sistema Trámites Regulares Estructurados (TRE)
Asesorar a la División de Compras y Contrataciones en los aspectos legales que conllevan los procesos de compras
Revisar comunicaciones de las diferentes áreas de la institución que se envían a empresas, a afiliados al SDSS y a personas particulares.
Servicios de apoyo administrativo y financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 2000000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20 para reprogramarlos.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 0
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 0
Sub total |  |  |  |  | 2000000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 10998611
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 2000000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 12998611
Materiales y suministros |  |  |  |  | 1320295
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 14318906

## PLANIFICACION
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2023
Dirección de Planificación y Desarrollo
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: Fortalecimiento de la planificación institucional y la asignación de los recursos del presupuesto a traves de los Planes Operativo Anual, artículados con la END 2030, el PNPSP 2021-2024, el Plan de Gobierno 2021-2024, el PE del SDSS, el PEI 2021-2024 y el Presupuesto.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgo Asociado | Mitigación de riegos | Nivel de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Plan Operativo Anual 2024 | 100% POA 2024 formulado, aprobado y publicado | Plan Operativo Anual 2024 formulado, según el PEI 2021-2024 y el presupuesto proyectado para ese año. | POA DIDA 2024 aprobado y publicado | 1 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado | Garantizar la contratación de personal competente. | bar: 3T S to 4T D
Actualizar los instrumentos generales del proceso de elaboración POA 2024 y coordinar su formulación con las áreas involucradas. | bar: 2T M; 4T N
Realizar reunión con la Dirección General para trazar las directrices para la formulación del POA 2024 | bar: 2T M; 4T N
Revisión del POA 2024 preliminar y socializar con las áreas para la validación de los planes a desarrollar. | bar: 4T N
Presentar a la Dirección General el POA y presupuesto 2024 para su aprobación y posterior socialización con las áreas involucradas | bar: 4T N to 4T D
Producto 2: Plan de Compras y Contrataciones (PACC 2024) | 100% PACC 2024 formulado | Plan de Compras y Contrataciones formulado, según lo programado en el POA 2024 y el presupuesto aprobado. | PACC 2024 DIDA aprobado | 1 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 4T N
Remitir a la Dirección Administrativa los lineamientos finanacieros a través del POA y Presupuesto 2024 aprobado por la máxima autoridad, para formulación del PACC 2024 | bar: 4T N
Coordinar con la unidad de compras y contrataciones de la Dirección Administrativa la formulacion del PACC 2024. | bar: 4T D
Revisar el PACC 2024 formulado por la unidad de compras y contrataciones a los fines de remitir a la máxima autoridad para su aprobabación | bar: 4T D
Producto 3: POA 2023 Monitoreado | 100% monitoreo realizado | Monitoreado ejecución del POA 2023 según lo programado a nivel fisico y financiero. | Reportes de monitoreo del POA 2023 | 12 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente.
Coordinar con las áreas involucradas la programación del monitoreo del POA 2023
Realizar el monitoreo del POA 2023 y rendir reporte con los resultados.
Socializar los resultados del monitoreo del POA con las áreas involucradas y hacer informes
Producto 4: Informes de Gestión Trimestral | Porciento de Informes de gestión trimestrales realizados | Las instituciones del SDSS y la población general cuentan con información oportuna sobre la gestión de la DIDA | Documentos de Informes de gestión trimestrales realizados, aprobados y publicados | 4 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Elaborar cuadros y gráficos a partir de datos estadísticos del periodo. | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Elaborar informes de gestión del período: Enero-marzo 2023, abril-junio 2023, julio-septiembre y octubre-diciembre 2023. | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Gestionar la aprobación del informe de gestión trimestral y remitirlo al RAY para publicar en transparencia | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Producto 5: Informe de Gestión Semestral | 100% Porciento de Informes de gestión semestral realizados | Las instituciones del SDSS y la población general cuentan con información oportuna sobre la gestión de la DIDA | Informes de gestión semestral realizados, aprobados y publicados | 2 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 1T E; 3T J
Elaborar cuadros y gráficos a partir de datos estadísticos del periodo. | bar: 1T E; 3T J
Elaborar informe de gestión del primer y segundo semestre año 2023. | bar: 1T E; 3T J
Gestionar la aprobación de la dirección del informe de gestión semestral y remitirlo a la Presidencia de la República | bar: 1T E; 3T J
Producto 6: Informes Estadísticos | Porciento de informes estadísticos elaborados | La DIDA, Las instituciones del SDSS y la población general cuentan con estadisticas institucionales actualizadas. | Informes estadisticos realizados y publicados | 12 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falla en la plataforma tecnológica y que los departamentos no entreguen los informes de gestión. | Garantizar la contratación del personal competente y enviar correos de recordatorios a lo sdepartamentos
Recolectar y tabular mensualmente los datos estadísticos institucionales.
Revisar, análizar y validar la documentación y datos estadisticos disponibles
Realizar consolidado de dato estadisticos del 1T,2T,3T Y4T trimestre.
Realizar informe con datos estadisticos para subir a la página de transparencia mensual y trimestral
Producto 7: Informes de Monitoreo y Seguimiento de la ejecución del POA, Presupuesto y PACC trimestral | Porciento de informes de monitoreo y seguimiento realizados | Las instituciones del SDSS y la población general cuentan con información oportuna sobre la gestión de la DIDA | Informes de monitoreo y seguimiento trimestral realizados, aprobados y publicados | 4 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente.
Tabular y elaborar cuadros y gráficos a partir de datos estadísticos del periodo. | bar: 1T F; 2T M; 3T A; 4T N
Analizar la información estadística del trimestre | bar: 1T M; 2T J; 3T S; 4T D
Elaborar informes de la ejecución del POA, Presupuesto y PACC 2023 por trimestre. | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Producto 8: Informe de auto evaluación trimestral y anual del desempeño fisico-financiero 2023 | Porciento de informes de auto evaluación trimestral y anual del desempeño fisico-financiero 2023 realizados | La DIGEPRES cuenta con información oportuna sobre la ejecución fiísica y financiera de la DIDA del periodo en cuestión | Informes de auto evaluación trimestral y anual del desempeño fisico-financiero 2023 realizados | 5 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente.
Recepción y depuración de las evidencias enviadas por las Direcciones y Oficinas Provinciales
Realizar informes sobre la ejecución del presupuesto físico financiero por trimestre 2023. | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Cargar en el SIGEF las evidencias fisicas y la justificación de los desvios fisico-financiero por trimestre | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Realizar informes sobre la ejecución del presupuesto físico financiero año 2022. | bar: 1T E
Cargar en el SIGEF la justificación de los desvios fisico-financiero del año 2022 | bar: 1T E
Producto 9: Ejecución y Evaluación del POA 2023 | Porciento de informes de ejecución y evaluación del POA 2023 realizados | La Direccion Geeneral, las instituciones del SDSS y la población general cuentan con información oportuna sobre la gestión de la DIDA en el periodo en cuestión | Informes de ejecución y evaluación del POA 2023 aprobados y publicados | 3 | 1000000 | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 2T M to 2T J; 4T N to 4T D
Realizar taller de presentación y evaluacion del POA 2023 |  |  |  | 1 | bar: 1T F
Revisión y analisis de la documentación y datos estadisticos disponibles | bar: 2T M to 2T J
Elaborar cuadros y gráficos a partir de datos estadisticos del periodo. | bar: 2T J to 3T J
Elaborar matriz de cumplimiento de metas institucionales a partir de datos estadisticos del periodo. | bar: 3T J
Realizar informe de ejecución y evaluación del POA del año 2023 del primer y segundo semestre de gestión año 2023 para subir a la página de transparencia |  |  |  | 2 | bar: 3T J to 3T A
Realizar taller para evaluar la ejecución del primer semestre del POA 2023. |  |  |  | 1 | bar: 3T J to 3T A
Realizar informe de ejecución y evaluación del POA del año 2023. |  |  |  | 1 | bar: 4T D
Producto 10: Memoria Institucional año 2023 | 100% Porciento de memorias elaboradas | La Direccion General, la Presidencia de la República, las instituciones del SDSS y la población general cuentan con información oportuna sobre la gestión de la DIDA en el periodo en cuestión | Memoria Institucional Año 2023 aprobada y publicada | 2 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 4T O to 4T D
Analizar la guía y criterios para la elaboración de memorias institucionales año 2023 del Ministerio de la Presidencia | bar: 4T O
Revisión y analisis de la documentación y datos estadisticos disponibles | bar: 4T O
Elaborar cuadros y gráficos a partir de datos estadisticos del periodo. | bar: 4T N
Elaborar la Memoria Institucional año 2023 para el Gobierno Central, el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y para subir a la página de transparencia. | bar: 4T N to 4T D
Producto 11: Segumiento a Indicadores de Gestión Gubernamental (IGG) | Porciento de IGG en seguimiento | Ejecución y segumiento a Indicadores de Gestión Gubernamental (IGG) realizados | Reporte de seguimiento a IGG | 12 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente.
Trabajar los 10 indicadores del SISMAP bajo la responsabilidad de Planificación y Desarrollo
Dar seguimiento y monitoreo a los indicadoes IGP, Compras y Contrataciones, DIGEPRES, Transparencia, las iTICge y el SISMAP
Realizar reporte mensual sobre el cumplimiento de los indicadores de Gestión Gubernamental
Producto 12: Manuales de Procedimientos | Porciento de Manual de Organización y Funciones revisados | La institución cuenta con Manuales de Organización y Funciones actualizado y aprobado | Manuales aprobados y publicados | 3 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 2T M to 4T D
Monitoreo del cumplimiento de los manuales de procedimientos establecidos para las diferentes áreas de la institución | bar: 2T M to 4T D
Actualizar los manuales de procedimientos cuya fecha de aprobación sea anterior al año del 2020 | bar: 2T M to 4T D
Producto 13: Plan de Mejora CAF 2023, 2024 | 100% del Plan de mejora CAF 2023 actualizado | La institución cuenta con un Plan de Mejora CAF 2023 actualizado | Plan de Mejora CAF 2023 aprobado | 1 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente.
Realizar el autodiagnóstico institucional 2024 bajo la metodologia CAF | bar: 3T J
Realizar el Plan de Mejora CAF 2024 | bar: 3T A to 3T S
Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de Mejora CAF 2023 y presentar informe en junio y diciembre para remitir al MAP
Producto 14: Carta Compromiso al Ciudadano 3ra. Versión | 100% de la Carta Compromiso Evaluada | La institución cuenta con una tercera versión de Carta Compromiso aprobada | Carta Compromiso aprobada y publicada | 1 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado y que el MAP no apruebe la tercera versión | Garantizar la contratación del personal competente y revisar y analizar bien el contenido de la carta para que no sea devuelta | bar: 2T A to 4T D
Trabajar la tercera versión de la Carta Compromiso al Ciudadano con la asesoria del MAP | bar: 1T F to 3T J
Gestionar la aprobacion de la Carta Compromiso al Ciudadano ante el MAP | bar: 3T J
Gestionar la impresión de la Carta Compromiso al Ciudadano | bar: 3T A
Lanzamiento de la Carta Compromiso al Ciudadano Aprobada. | bar: 4T N to 4T D
Producto: Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | Porcentaje de implementación de las NOBACI | Implementdas Normas Básicas de Control Interno NOBACI | Reporte de implamentacion de NOBACI |  | Gestión opertiva | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de apoyo e identificaión de las áreas involucradas | Crear conciencias en las áreas involucradas para implementar estas iniciativas
Coordinar y dirigir los trabajos para la implementación de las NOBACI junto al comité creado. |  |  |  | 1
Gestionar la aprobación ante la MAI de los productos trabajados para subirloS a la plataforma NOBACI
Producto 15: Iniciativas institucionales con Enfoque de Género | Iniciativas con enfoque de género implementadas | Empleados concientizados sobre Inciativas desarrolladas para impul la igualdad de género. | Reporte de inicitaivas implementadas | 100% | Gestión operativa | [13 empty] | Falta de apoyo para implemetar estas iniciativas | Crear conciencias en las áreas involucradas para implementar estas iniciativas
Gestionar el nombramiento de la persona responsable para concientizar e impulsar la igualdad de genero. | bar: 1T M to 2T M
Coordinar y dar seguimiento al desarrollo de actividades que impulsen la igualdad y equidad de género a lo interno y externo de la institución. | bar: 2T J to 4T D
Coordinar el registro en el SISAA de los servicios brindados que esten estratificados por sexo, edad y tipo de discapacidad, | bar: 2T J to 4T D
Producto 16: Valoración de los servicios prestados a través de los buzones de sugerencias | Porciento de informes de valoración de servicios realizados | Analisis de valoración de los servicios prestados a través de los buzones de sugerencias realizado | Informes de valoración realizados y entregados | 6 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente.
Recepción y depuración de los formularios recibidos
Digitar los formularios de opinión de los usuarios depositados en el buzón de sugerencias.
Tabulación y análisis de los resultados y sugerencias de los usuarios
Elaborar informe sobre la valoración de los servicios. | bar: 1T E; 1T M; 2T M; 3T J; 3T S; 4T N
Producto 17: Encuestas de satisfacción de usuarios sobre los servicios que ofrece la DIDA. | Encuestas sobre satisfacción de los servicios realizadas. | Medido el nivel de satisfacción de los usuarios sobre los servicios que ofrece la DIDA | Encuestas realizadas y entregadas | 3 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente.
Realizar encuesta de satisfacción de usuarios en el 1T,2T, y 3T cuatrimestre 2023 según la CCC
Realizar encuesta para medir el indice de satisfacción ciudadana a realizarse por disposición del MAP |  |  |  | 1 | bar: 2T A to 2T J
Servicios de apoyo administrativo y financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 1000000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 4036287
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 210000
Sub total |  |  |  |  | 5246287
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 10389990
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 6246287
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 16636277
Materiales y suministros |  |  |  |  | 660147
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 17296424

## COMUNICACION
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2023
Dirección de Comunicación
Eje Estratégico 2: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional
Líneas de acción: 1-Campañas de promoción y difusión del SDSS. 2-Fortalecimiento y uso de las redes sociales para promover el SDSS. 5-Desarrollo y fortalecimiento de las estrategias de comunicación y la imagen institucional
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgo Asociado | Mitigación de riegos | Nivel de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Campaña publicitaria | Porciento de campañas publicitarias colocadas | La población dominicana conoce sobre sus derechos y deberes en el SDSS | Campaña publicitaria colocadas en los medios de comunicación | 1 |  | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Que se disparen los costos de publicidad en los medios de comunicación | Hacer usos de las redes sociales y medios digitales
Elaboración de estrategia de comunición y formulación del plan de medios y campaña de promoción e información sobre el SDSS
Colocación de la campaña de promoción del SDSS en medios de comunicación masivos. |  |  |  |  | 6500000
Presentar reporte de impacto de la campaña realizada.
Producto 2; Equipos y aparatos audiovisuales y de video
Adquirir equipos y aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de videos, herramientas, entre otros, para fortalecer el trabajo interno. |  |  |  |  | 2300000
Producto 2: Material Educativo e Informativo Digital e Impresos | Porciento de material educativo e informativo realizados | Material educativo e informativo realizado y disfundido para elevar el conocimiento d elos usuarios | Material educativo e informativo digital e impresos publicados | 29 | 11412686.67 | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Que se disparen los costos de los impresos e insumos de impresión | Revision del presupuesto para impresión y usar las redes sociales y medios digitales
Elaborar contenido, diseño, diagramación e impresión de material promocional, didáctico y educativo (Sueltos, brochure, volantes, manuales, guías)
Elaborar contenido, diseño, diagramación y distribución digital e impreso de 2 DIDA La Revista.
Elaborar 10 ABC del Sistema Dominicano de Seguridad Social
Elaborar contenido, diseño, diagramación y distribución digital de material informativo sobre el SDSS a través de 6 DIDA El Boletín.
Elaborar Contenido, diseño, producción y post producción de 10 Capsulas Educativas y material promocional audiovisual.
Producto 3: Programa DIDA Radio | Porciento de programas DIDA Radio difundidos | La población dominicana conoce sobre sus derechos y deberes en el SDSS | Grabaciones hechas del programas DIDA Radio | 36 | 1500000 | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Que se disparen los costos de publicidad en los medios de comunicación masivos | Hacer un mayor uso de los CTC , de las redes sociales y medios digitales.
Contratar espacio de radio para el programa DIDA Radio
Contratar empresa de servicios para el diseño y construcción de escenografía, línea gráfica, jingle para el programa DIDA Radio
Difundir el programa DIDA Radio a nivel nacional
Realizar reporte mensual sobre la difusión del programa DIDA Radio
Producto 4: Fortalecimiento y Uso de Redes Sociales | Porciento de noticias difundidas a través de las redes sociales | La población dominicana conoce sobre sus derechos y deberes en el SDSS | Reportes de noticias difundidas | 2800 | Gestión operariva | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Fallas en los equipos tecnológicos y el INTERNET | Garantizar el uso y disponibilidad de tecnología de última generación e internet de banda ancha
Elaborar contenido, diagramación y distribución de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de las Redes Sociales Twitter.
Elaborar contenido, diagramación y distribución de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de las Redes Sociales Facebook.
Elaborar contenido, diagramación y distribución de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de las Redes Sociales Instagram.
Producto 5: Fortalecimiento y Uso de Medios Sociales | Porciento de actividades realizadas a través de los medios digitales | La población dominicana conoce sobre sus derechos y deberes en el SDSS | Reportes de actividades realizdas | 1600 | Gestión operariva | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Fallas en los equipos tecnológicos y el INTERNET | Garantizar el uso y disponibilidad de tecnología de última generación e internet de banda ancha
Recopilación, elaboración, diseño, diagramación y distribución en medios electrónicos las noticias digitales relacionadas con el SDSS a través del Servicio de Noticias.
Responder y redirigir según corresponda las solicitudes de los ciudadanos a través del correo institucional INFO DIDA.
Elaborar contenido y colocación de materiales educativos para promover y difundir los derechos y deberes de los afiliados al SDSS a través de Grupos de Whatsapp, Intranet, Página Web
Elaborar matriz mensual sobre las cantidad de visualizaciones a la página web institucional por país
Elaborar contenido, diagramación y colocación de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de la Web Site.
Producto 6: Fortalecimiento y Uso Medios de Comunicación Masivos | Porciento de técnicos y funcionarios participando en entrevistas | La población dominicana conoce sobre sus derechos y deberes en el SDSS | Reportes de particpación en medios de comunicación masivos | 230 | Gestión operariva | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Suspensión o cancelación de la participación en los CTC y de los funcionarios y técnicos en los programas de entrevistas | Mantener buenas relaciones con los medios de comunicación ( prensa escrita, radio y televisión)
Producción y difusion de 52 programas DIDA en radio en los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) con la participación de técnicos de la oficina central y provinciales para orientar sobre seguridad social .
178 Reproducción de contenido de los programas DIDA Radio en los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y participacion de tecnicos
Utilizar los medios de comunicación masivos para promover el SDSS y difundir los derechos y deberes de los afiliados, a través de la Participación de técnicos y funcionarios en los diversos espacios de comunicación.
Servicios de apoyo administrativo y financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 2000000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. para reprogramarlos
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 1036287
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 450000
Sub total |  |  |  |  | 3486287
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 7256695
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 22898973.67
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 30155668.67
Materiales y suministros |  |  |  |  | 1320295
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 2300000
Total |  |  |  |  | 33775963.67

## DIRECCION GENERAL
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
Plan Operativo Anual 2023
Dirección General
Eje Estratégico 1: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social.
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS
Objetivos estratégicos: • 1.1-Mejorar el acceso a los servicios de información, defensoría y promoción del SDSS. • 1.2-Empoderar a la población dominicana sobre sus derechos y deberes mediante la capacitación en Seguridad Social. • 1.3-Fortalecer la defensoría y asesoría legal de los Afiliados al SDSS. • 2.1-Monitorear la calidad de la prestación de los servicios que ofrece el SDSS • 2.2-Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2023 | [11 empty] | Riesgo Asociado | Mitigación de riegos | Nivel de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Fortalecer los acuerdos y convenios de colaboración con organismos internacionales en temas de seguridaad social. | Porciento de actividades realizadas | La institución se consolida a nivel internacional | Reportes de acuerdos firmados y en seguimiento | 2 | 1500000 | Dirección General | [12 empty] | Que no se disponga de la aprobación del Ministerio Administrativo de la Presidencia de la República | Enviar comunicación al Ministerio Administrativo de la Presidencia de la República solicitando la aprobación
Establecer nuevos acuerdos de cooperación con organismos internacionales en temas de seguridad social.
Dar seguimiento a los acuerdos y convenios internacionales vigentes
Participar en eventos internacionales de seguridad social
Realizar visitas de experiencias a paises con los que tenemos acuerdos y convenios internacionales
Rendir informes de las gestiones realizadas
Producto 2: Fortalecer los acuerdos y convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas nacionales en temas de seguridaad social. | Porciento de actividades realizadas | La institución cuenta con acuerdos y convenios actualizados | Reportes de acuerdos firmados y en seguimiento | 5 | Gestión operativa | Dirección General | [12 empty] | Que no se disponga de personal suficiente para dar seguimiento a los acuerdos | Contratar más personal
Establecer nuevos acuerdos y convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas en temas de seguridad social.
Dar seguimiento a los acuerdos y convenios nacionales vigentes para que se cumplan los compromisos acordados
Producto 3: Servicios de Transparencia Gubernamental Fortalecidos | Porciento de actividades realizadas | La institución logra un Indice de Transparencia Gubernamental por encima de un 95% | Reporte del Indice de Transparencia Gubernamental | 100% | Gestión operativa | Dirección General | [12 empty] | Fallas en la plataforma tecnológica y el INTERNET | Trabajar toda las informaciones con orgura para garantizar la entrega en el tiempo requerido.
Gestionar la información solicitada por el ciudadano ante el área correspondiente, revisarla y entregar al ciuadano en tiempo oportuno, según establece la Ley 200-04
Dar respuestas oportunas a las quejas, reclamaciones y denuncias realizadas a través del Sistena Nacional de Atención Ciudadana 311.
Mantener actualizado el sub portal de transparencia institucional con las publicaciones mensuales correspondientes , como lo establece la Ley 200-04
Servicios de apoyo administrativo y financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 1000000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo pago alquiler de locales de oficinas en operación.. |  |  |  |  | 0
Servicios de apoyo en pago de electricidad |  |  |  |  | 0
Sub total |  |  |  |  | 1000000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 62987500
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 2500000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 5113333
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 70600833
Materiales y suministros |  |  |  |  | 660147
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 1200000
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 72460980

## RESUMEN
Resumen Financiero del Plan Operativo Año 2023 por Areas Misionales, Transversales y de Apyo
Detalles | Areas Misionales |  |  | Areas Transversales y de Apoyo | [8 empty] | Total General
| Direccción de Orientación y Defensoría | Dirección de Monitoreo | Dirección de Promoción | Dirección de Comunicación | Direccción Jurídica | Dirección de Planificación | Dirección de Recursos Humanos | Dirección de Tecnología | Dirección Administrativa | Dirección Financiera | Control Interno | Dirección General
Remuneraciones y contribuciones | 52669519 | 2332872 | 9664352 | 7256695 | 10998611 | 10389990 | 11998611 | 15664352 | 37993055.33 | 7998611 | 3332872 | 62987500 | 233287040.33
Contratación de servicios | 4877003 | 2768143 | 3703717 | 22898973.67 | 2000000 | 6246287 | 4800000 | 13500000 | 19486620 | 9521476 | 400000.66 | 7613333 | 97815553.33
Materiales y suministros | 3300737 | 660147 | 2376531 | 1320295 | 1320295 | 660147 | 660147 | 660147 | 660147 | 660147 | 264063 | 660147 | 13202950
Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000
Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0 | 0 | 6000000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 20383333.34 | 6028460 | 0 | 0 | 0 | 34711793.34
Total | 60847259 | 5761162 | 21744600 | 33775963.67 | 14318906 | 17296424 | 17458758 | 50207832.34 | 64168282.33 | 18180234 | 3996935.66 | 72460980 | 380217337