## PORTADA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
(DIDA)
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2024
Carolina Serrata Méndez
Directora General
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

## INTRO
INTRODUCCIÓN:
EL presente Plan Operativo año 2024 se formuló vinculando sus acciones a las disposiciones de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), al Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNSP 2024-2027) y al Plan de la Actual Gestión de Gobierno 2020-2024, y áreas de intervención para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), alineando sus líneas de acción y actividades a la producción pública de bienes y servicios prioritarios. Además, toma como referentes: La Constitución de la República (Art 7 y 60), la Ley 87-01, la Ley 13-20 sobre Seguridad Social, el Plan Estratégico Institucional 2021-2024 y los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico del Sistema Dominicano de Seguridad Social 2021-2024.
El Artículo 7 de la Constitución que define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
El Artículo 60 de la Constitución, sobre Derecho a la seguridad social. “Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.
El objetivo específico 2.2.1 de la END 2030 que propone ." Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud", y su línea de acción 2.2.1.12 que dice "Asegurar a la población la provisión efectiva de información en torno a su derecho a la salud y a la seguridad social en salud, tomando en cuenta las necesidades de los distintos grupos poblacionales, ciclos de vida y un enfoque preventivo".
El objetivo específico 2.2.2 de la END 2030 que propone "Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir el gasto de bolsillo", y su línea de acción 2.2.2.4., que propone "Desarrollar, con participación y veeduría de la población, un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de salud de las prestadoras públicas y privadas."
La producción prioritaria correspondiente a los citados objetivos específico 2.2.1 y 2.2.2. de la END 2030. en el marco del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y a las prioridades gubernamentales para el período 2021-2024, a saber:
| Productos | Unidad de Medida | Metas de Producción 2024-2027 |  |  |  | Institución Responsable
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
| 1-Información y Asesoría Legal | Poblacion general asistidas | 1492800 | 1518000 | 1547400 | 1577340 | DIDA
| 2-Promoción, educación y difusión del SDSS | Actividades de promoción y educación realizadas | 325 | 330 | 338 | 344 | DIDA
| 3-Servicios de Defensoría Legal | Población afiliada asistida | 30200 | 32000 | 33600 | 35280 | DIDA
| 4-Servicios de capacitación en seguridad social | Personas capacitadas | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | DIDA
| 5-Instalación de oficinas de servicios provinciales | Oficinas instaladas | 3 | 3 | 3 | 3 | DIDA
|  | Puntos de información instalados en PSS | 3 | 3 | 3 | 3 | DIDA
| 6-Estudio de opinión sobre el SDSS | Instituciones del SDSS estudiadas | 1 | 1 | 1 | 1 | DIDA
| 7-Monitoreo de la calidad de los servicios del SDSS | Prestadoras de servicios monitoreadas | 480 | 485 | 490 | 500 | DIDA
| 8-Implementacion de servicios en línea | Servicios en línea disponibles | 3 | 3 | 3 | 3 | DIDA
Nota: Alineado con RUTA 2024-2027
Ley No. 13-20 de Seguridad Social que modifica el Art. 29 de la Ley 87-01 y atribuye a la DIDA la responsabilidad de:
a) Promover el Sistema Dominicano de Seguridad Social e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes; mediante la creación de un CRM (Customer Relationship Management o Gestión de la Relación de Clientes) y una aplicación informática móvil y de escritorio que permita una relación de comunicación permanente con cada uno de los usuarios y contribuyentes del sistema;
b) Recibir reclamaciones y quejas, así como tramitarlas y darles seguimiento hasta su resolución final;
c) Asesorar, acompañar y promover asistencia jurídica a los afiliados en sus recursos amigables contenciosos, por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias
d) Asesorar a los afiliados en sus recursos amigables contenciosos por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias;
e)Realizar estudios sobre la calidad y oportunidad de los servicios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), las ARS y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y difundir sus resultados para contribuir a la decisión informada del afiliado;
f) Medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones e informaciones a los afiliados
Supuestos
El logro de las metas y los objetivos institucionales dependen en gran medida de que la partida asignada en el presupuesto nacional no sea disminuida, que no se produzca una reducción de los recursos propios provenientes de la Ley de recaudo 13-20, y que el país no se vea afectado por crisis internacionales y fenomenos naturales que incidan de forma negativa en el desenvolvimiento y desarrollo de las actividades.

## MISION
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social
Plan Operativo Anual (POA) 2024
Misión: Resguardar el derecho de las personas a la seguridad social en todas las etapas de la vida, a través de la promoción, información, educación, monitoreo, ejerciendo la orientación y defensa de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Visión: Ser la entidad referente en el desarrollo de un modelo integral de atención ciudadana, cultura y educación en seguridad social, para el reconocimiento, acceso al derecho universal y constitucional de la población dominicana a la seguridad social.
Eje Estratégico 1:
Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social.
1.1-Objetivos Estratégicos:
1.1.1- Mejorar el acceso a los servicios de información, defensoría y promoción del SDSS.
1.1.2-Empoderar a la población dominicana sobre sus derechos y deberes mediante la capacitación en Seguridad Social.
1.1.3-Fortalecer la defensoría y Asesoría legal de los Afiliados al SDSS
Eje Estratégico 2:
Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
2.1-Objetivos Estratégicos:
2.1.1-Monitorear la calidad de la prestación de los servicios que ofrece el SDSS
2.1.2-Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.

## ORIENT Y DEFENS
Dirección de Orientación y Defensoría
Eje Estratégico 1: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social
Objetivo Estratégico: Fortalecer la defensoría y asesoría legal de los afiliados al SDSS y ciudadanos en sentido general sobre la Ley 87-01 y sus normas, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional y de la END.
Línea de acción: Fortalecimiento y automatización de los servicios de orientación , defensoría y asesoría legal sobre los diferentes aspectos de la ley y sus normas, que se entregan por todas las vías a los usuarios que solicitan nuestros servicios, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional y de la END.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2024 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Servicios de Orientación, Información y Asesoría Legal
Brindar orientaciones de forma directa e indirecta a los usuarios | Porciento de personas física y jurídicas asistidas | Afiliados y población en general muestran su satisfacción con el servicio recibido en la DIDA | Reportes estadiísticos publicados en la página de transparencia | 1492800 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de información y orientación, de los afiliados. | Garantizar la contratación del personal competente.
Dar respuesta a las solicitudes de informacion y asesoria de las entidades públicas respecto a los procesos a seguir por sus colaboradores, beneficios del SDSS y estatus de casos. Conforme al Acuerdo suscrito entre DIDA-MAP. | Porciento de comunicaciones firmadas | Servicforesde la Administración Pública satisfecho con el servicio recibido | Reportes de información solicitadas | 40 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría
Producto 2: Servicios de Históricos de Aportes
Recibir solicitudes de historial de aportes, procesarlos y entregarlos | Porciento de históricos de aportes entregados | La población dominicana afiliada cuenta con información sobre sus aportes al SDSS | Reportes estadiísticos publicados | 50000 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de información, defensoría y asesoría legal de los afiliados. | Garantizar la contratación del personal competente y la compra de equipos necesario
Producto 3: Servicios de constancias de afiliación sobre el SFS.
Recibir solicitudes de constancias de afiliación sobre el SFS, procesarlos y entregarlos | Porciento de constancias de afiliación entregadas | La población dominicana afiliada cuenta con información sobre su afiliación al SFS | Reportes estadiísticos publicados | 8100 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de información, defensoría y asesoría legal de los afiliados. | Garantizar la contratación del personal competente y la compra de equipos necesario
Producto 4: Servicios de constancias de afiliación sobre el SVDS.
Recibir solicitudes de constancias de afiliación sobre el SVDS, procesarlos y entregarlos | Porciento de constancias de afiliación entregadas | La población dominicana afiliada cuenta con información sobre su afiliación al SVDS | Reportes estadiísticos publicados | 6000 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de información, defensoría y asesoría legal de los afiliados. | Garantizar la contratación del personal competente y la compra de equipos necesario
Producto 5: Servicios en línea
Brindar asistencias a travez de los servicios en línea | Porciento de servicios en línea dados | DIDA fortalecida mediante el desarrollo de aplicaciones informáticas con la automatización de servicios en línea | Reportes estadiísticos publicados | 12000 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se adquieran los equipos tecnologícos y el personal necesario para brindar los servicios en línea oportunamente | Garantizar la contratación de personal competente y la automatización de los servicios
Brindar asistencias a travez de los servicios en línea vía chat |  |  |  | 20000
Elaborar un informe mensual de las asistencias brindadas por Servicios en Línea |  |  |  | 12
Producto 6: Servicios de defensoría legal
Recibir y atender los casos de quejas, reclamaciones y denuncias de los afiliados al SDSS | Porciento de quejas y reclamaciones atendidas | Afiliados al SDSS muestran satisfacción por el servicio recibido en la DIDA | Reportes estadiísticos publicados | 30200 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de servicio de defensoría y asesoría legal de los afiliados. | Garantizar la contratación y capacitación de personal competente
Elaborar un informe mensual de resultados de las Defensorías Legales
Producto 7: Servicios de Quejas y Reclamaciones resueltas
Garantizar la respuesta oportuna de las quejas, reclamaciones, y denuncias, recibiendo, resolviendo y tramitando a las instancias del SDSS. | Porciento de quejas y reclamaciones resueltas | Porcentaje de Quejas y reclamaciones resueltas | Reportes estadiísticos publicados | 25,066 (83%) | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no exista la interconectividad y coordinación entre las instancias del sistema y persista la ausencia de sistemas integrados de información. | Coordinar con las instancias del sistema para el acceso o interconectividad de la información necesaria .
Tramitar las quejas, reclamaciones y denuncias que ameritan a las instancias del SDSS
Dar seguimiento a las quejas y reclamaciones registradas
Realizar acciones para el cierre definitivo de las quejas y reclamaciones en las instancias del sistema
Realizar levantamiento periódico de las quejas y reclamaciones pendientes en las instancias del sistema
Producto 8: Servicios de Cartas de no Cobertura
Realizar las cartas de coberturas en el PDSS para ser entregadas a los usuarios solicitantes. | Porciento de cartas de cobertura entregdas | Usuarios cuentan con información sobre cobertura en el PDSS | Reportes estadiísticos publicados | 5000 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de información, de los afiliados. | Garantizar la contratación de personal competente
Producto 9: Servicios de Certificaciones de Aportes
Realizar la entrega de certificaciones de aportes solicitadas por los afiliados en la institución | Porciento de certificaciones de aportes entregdas | Afiliados cuentan con información sobre sus aportes al SDSS | Reportes estadiísticos publicados | 8000 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que no se contrate al personal calificado para responder a la demanda de información, de los afiliados. | Garantizar la contratación de personal competente
Producto 10: Servicios de Traspasos de CCI a Reparto
Recibir las soclitudes de traspasos de CCI a reparto y procesarlas | Porciento de envios de traspasos de CCI a Reparto realizados | Afiliados al SDSS cuentan con información sobre su solicitud de traspaso de CCI a Reparto | Relación de casos tramitados a la comisión evaluadora y Reportes estadiísticos publicados | 3000 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que los miembros de la Comsión de Traspasos (DIDA, SIPEN, DGJP y ADAFP) no se reunan de forma periodica para conocer las solicitudes de traspasos | Crear conciencia sobre la necesidad de que las comisiones se reunan para conocer los casos de traspasos de los afiliados.
Tramitar las Solicitudes de Traspaso a la comisión corespondiente los casos de traspasos de CCI a Reparto y dar seguimiento, según resolución 572-07 del CNSS
Enviar mensualmente los casos de Solicitudes de Traspasos de CCI a Reparto a la Comisión Insterinstitucional Evaluadora de Traspaso . | 100% envios de casos realizados |  | Relacion de envios realizados | 12 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría
Convocar reuniones mensuales ordinarias a la Comision Interinstitucional Evaluadora de Traspaso para el conocimiento de las solicitudes de traspaso de CCI a Reparto. | 100% reuniones realizadas |  | Informe realizado sobre lo tratado en las reuniones | 12 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría
Convocar reuniones Extraordinarias a la Comision Interinstitucional Evaluadora de Traspaso para el conocimiento de las solicitudes de traspaso de CCI a Reparto | Porcentaje de reunines realizads |  | Informe realizado sobre lo tratado en las reuniones | 6 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría
Levantar las actas de las reuniones celebradas por la Comision Interinstitucional Evaluadora de Traspaso de CCI a Reparto | Porciento de actas realizadas |  | Relación de actas realizadas | 12 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría
Realizar informe trimestral para el CNSS sobre el trabajo realizado por la Comision Insterinstitucional Evaluadora de Traspaso de CCI a Reparto | 100% informes trimestrales realizados |  | Informes del trabajo realizado por trimestre | 4 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría
Producto 11: Servicios de Tramites de Pensiones Solidarias
Enviar mensualmente las solicitudes de pensiones solidarias a la Direccion General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) para su conocimiento y aprobación | Porciento de envios de pensiones solidarias tramitadas. | Afiliados al SDSS cuentan con información sobre su solicitud de pensión solidaria | Relación de envios tramitados a la Comisión Evaluadora | 12 | Gestion operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que los miembros de la Comsión no se reunan de forma periodica para conocer las solicitudes de pensiones solidarias | Gestionar reuniones de la comisión que conoce las solicitudes de pensiones solidarias.
Tramitar las solicitudes de pensiones solidarias a la Direccion General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) para su conocimiento y aprobación | Porciento de solicitudes de pensiones solidarias tramitadas. | Afiliados al SDSS cuentan con información sobre su solicitud de pensión solidaria | Relación de casos tramitados a la Comisión Evaluadora y Reportes estadiísticos publicados | 6000 | Gestion operativa | Dirección de Orientación y Defensoría
Producto 11: Servicios de Consultas de Asesorias Medicas
Consultas de asesorías médicas brindadas a los afiliados | Porciento de consultas de asesorías medicas dadas | Afiliados cuentan con información sobre cobertura en medicamentos y procedimientos en servicios de salud | Reportes estadiísticos publicados | 8000 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que el personal médico contratado no sea suficiente para responder a la demanda de este servicio . | Nombrar el personal suficicnte para atender a la demanda de servicio
Elaborar un informe mensual de las consultas de asesorias médicas brindadas. | 100% | Informes de asesorias médicas realizafos | Ibformes realizados | 12 | Gestión operativa | Dirección de Orientación y Defensoría
Producto 12: Participación en las reuniones de las Comisiones Técnica de Discapacidad. (CTD)
Participar y rendir informe de la participación en las reuniones de la Comisión Técnica de Discapacidad de la SIPEN. | Porciento de acciones de coordinación con instancias del SDSS | Fortalecidas las relaciones con las instancias del SDSS, mediante la articulación y coordinación de actividades . | Reporte de reuniones realizadas | 10 | Gestion operativa | Dirección de Orientación y Defensoría | [12 empty] | Que las Comisiones Técnicas de Discapacidad (CTD) de SIPEN y SIALRIL, no se reunan para conocer los casos de los afiliados al SDSS | Sensibilizar a los miembros de las CTD de SIPEN, SISALRIL sobre la importancia de las reuniones para conocer casos
Participar y rendir informe de la participación en las reuniones de la Comisión Técnica de Discapacidad de la SISALRIL. |  |  |  | 10
Servicios de Apoyo Administrativo y Fiinanciero:
Servicio de apoyo en Comunicación y Telefonía |  |  |  |  | 2000000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo en electricidad |  |  |  |  | 500000
Sub Total |  |  |  |  | 2500000
Resumen de Gastos:
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 52023781 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 2500000
Otros Gastos Contratación de Servicios (Viáticos dentro del país, pasajes, fletes, seguros, servicios de alimentación, entre otros. |  |  |  |  | 4000000
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 58523781
Materiales y suministros |  |  |  |  | 2611241 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total General |  |  |  |  | 61135022

## PROMOCION
Dirección de Promoción y Capacitación del Sistema de la Seguridad Social
Eje Estratégico 2: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social.
Objetivo Estratégico: Mejorar el acceso a la información, defensoría y promoción del SDSS.
Líneas de acción: 1-Fortalecer el contenido de las charlas, talleres y conferencias de orientación y educación sobre el SDSS.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2024 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: DIDA en la Comunidad Promoviendo el SDSS
Realizar 70 operativos de orientación y promoción del SDSS en centros de trabajo y de salud públicos y privados | Porcentaje de las actividades de promoción y educación realizadas | Los afiliados al SDSS y población general recibieron información sobre el SFS, SVDS y el SRL | Reportes de actividades de promoción realizadas | 70 | Gestión operativa | Dirección de Promoción y Capacitación | [12 empty] | Que haya retraso en el apoyo logístico por la falta de coordinación y no contar con el personal necesario | Hacer la solicitud de apoyo logístico con anticpación
Realizar 140 operativo de distribución de material educativo impreso y de forma digital para promoción del SDSS |  |  |  | 140
Realizar 100 reuniones con actores sociales para coordinar actividades de orientación e información sobre seguridad social. |  |  |  | 100
Participar en 3 ferias para promover los derechos y beneficios de la Ley 87-01 que crea el SDSS |  |  |  | 3
Realizar 120 encuentro y reuniones con los encargados de Recursos Humanos de las empresas públicas, privadas y de la sociedad civil organizada para dar a conocer los derechos y beneficios de los empleados en el SDSS. |  |  |  | 120
Producto 2: Servicios de Capacitación sobre el SDSS
Realizar 20 talleres de orientación y capacitación sobre el SDSS dirigido a profesionales y otros sectores de la sociedad civil. | Porcentaje de la población meta capacitada en seguridad social | Los afiliados al SDSS y población general recibieron capacitación sobre el SFS, SVDS y el SRL | Reporte de la cantidad de personas que se beneficiaron de las charlas, cursos y talleres impartidos | 20 | Gestión operativa | Dirección de Promoción y Capacitación | [12 empty] | Que haya retraso en el apoyo logistico por la falta de coordinación | Hacer la solicitud de apoyo logistico con anticpación
Realizar 250 charlas, conferencias y conversatorios sobre el SDSS presencial y/o virtual |  |  |  | 250
Desarrollar diplomados de seguridad social dirigido a diferentes sectores de la sociedad civil (jueces,abgados, periodistas, entre,oros) a través de la Escuela de Seguridad Social de la DIDA. |  |  |  | 2
Realizar charlas, cursos, talleres sobre el SDSS en función de los acuerdos interinstitucionales firmados con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y asociaciones empresariales. |  |  |  | 10
Revisión y actualización del manual de preguntas y respuestas y de las novedades del SDSS e institucional * 462 de la OGTIC |  |  |  | 2
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 2200000 | [13 empty] | Que reduzcan los fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas y distribución del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. Asi como, revisar las metas.
Servicios de apoyo en electricidad |  |  |  |  | 500000
Compra de vehículos para las actividades de promoción del SDSS en la comunidad |  |  |  |  | 6000000
Sub Total |  |  |  |  | 2700000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 8300000
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 2700000
Otros Gastos Contratación de Servicios
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 11000000
Materiales y suministros |  |  |  |  | 1000000
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 6000000
Total General |  |  |  |  | 18000000

## MONITOREO
Direccion de Monitoreo e Investigación sobre el SDSS
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Monitorear la calidad de la prestación de los servicios que ofrece el SDSS
Líneas de acción: 1-Desarrollo y fortalecimiento de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de los servicios que presta el SDSS. 2-Desarrollo de estudios de opinión que mida la calidad, conocimiento y satisfacción de los servicios que ofrece el SDSS.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2024 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Estudio de Opinión sobre la Calidad, Conocimiento y Satisfacción de los Servicios que ofrece el SDSS.
Definir el objetivo del estudio, tamaño de la muestra y cuestionario | 100% estudio realizado . | La institución cuenta con información sobre la calidad del servicio, satisfacción y conocimiento que tienen los afiliados sobre las prestación de los servicios | Reportes de estudios realizados e informes publicados | 1 | 2000000 | Dirección de Monitoreo e Investigación | [12 empty] | Que no se contrate la consultoría en el tiempo establecido. | Reprogramar la contratación de la consultoría o que se realice bajo la coordinación y dirección del área de investigación de la iinstitución
Realizar estudio de opinión sobre la calidad, conocimiento y satisfacción de los servicios que ofrece el SDSS.
Realizar informe de los resultados del estudio
Producto 2: Estudios de medición de la calidad del servicio que prestan las AFP, ARS y SENASA | [18 empty] | No contar con una base de datos estadísticos de SISALRIL, SIPEN, ARS y AFP adecuada | Construir una base de datos primaria a partir de la aplicación de la encuestas
Definir el objetivo del estudio,tamaño de la muestra y cuestionario | 100% de estudios realizados. | La institución cuenta con información sobre la calidad del servicio que prestan las AFP, ARS,IDOPRIL y SENASA | Reportes de estudios realizados e informes publicados | 1 | Gestión operativa | Dirección de Monitoreo e Investigación | [12 empty] | Que no se contrate la consultoría en el tiempo establecido. | Reprogramar la contratación de la consultoría o que se realice bajo la coordinación y dirección del área de investigación de la iinstitución
Realizar estudios de medición de la calidad del servicio que prestan las AFP, ARS, IDOPPRIL y SENASA
Procesamiento y analisis de los datos
Realizar informe con los resultados del estudio.
Producto 3: Prestadoras de servicios del SDSS reciben Monitoreo de la Calidad de los Servicios | [18 empty] | No contar con un personal calificado para realizar las encuestas y los informes de resultados | Contratación de personal calificado para realizar trabajo de monitoreo
Realizar monitoreo a Centros del Primer Nivel de Atención CPNA a través de encuestas mensual para medir la satisfacción, la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones a los afiliados. | Porciento de monitoreo realizado en CPNA, hospitales, clínicas y farmacias. | La institución cuenta con información sobre la calidad del servicio, satisfacción y conocimiento que tienen los afiliados sobre las prestadoras de salud | Formularios aplicados e informes de resultados. | 255 | Gestión Operativa | Dirección de Monitoreo e Investigación | [12 empty] | Que no se cuente con el personal competente necesario y/0 con el apoyo logistico que se requiera para realizar las actividades | Que se nombre el personal requerido y que se coordine a tiempo la logistica necesaria para salir a los centrosde salud
Elaborar un informe trimestral con los resultados del monitoreo a través de encuestas en los Centros del Primer Nivel de Atención (CPNA). |  |  |  | 4
Realizar monitoreo a hospitales a través de encuestas mensual para medir la satisfacción, calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones a los afiliados. |  |  |  | 115
Elaborar un informe trimestral con los resultados de las encuestas realizadas en hospitales |  |  |  | 4
Realizar monitoreo a Prestadores de Servicios de Salud Privados a través de encuestas mensual para medir la satisfacción, calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones a los afiliados. |  |  |  | 110
Elaborar un informe trimestral con los resultados de las encuestas realizadas en los Prestadores de Servicios de Salud Privados. |  |  |  | 4
Realizar “ Encuentros Comunitarios Alrededor de los Centros de Primer Nivel de Atención CPNA ” para medir la calidad y oportunidad de las prestaciones a los afiliados y conocer los hallazgos para notificarlos a las autoridades competentes |  |  |  | 60
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 350000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo en electricidad |  |  |  |  | 500000
Sub Total |  |  |  |  | 850000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 2455342
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 2850000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 5305342
Materiales y suministros |  |  |  |  | 600000
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total General |  |  |  |  | 5905342

## TECNOLOGIA
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: 1-Desarrollo y transformación digital. 2-Impulsar la aplicación de un CRM (Gestión de la Relación de Clientes) que promueva el Sistema Dominicano de Seguridad Social e informe a los afiliados sobre sus derechos y deberes. 3-Impulsar una aplicación informática móvil y de escritorio que permita una relación de comunicación permanente con cada uno de los usuarios y contribuyentes del sistema.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2024 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Desarrollo y Transformación Plataforma Tecnológica
Adquirir equipos y accesorios informáticos para agilizar y eficientizar los servicios a los usuarios y la operatividad interna de la institución. | Porcentaje de actividades de desarrollo y transformación de la plataforma tecnológica realizadas | Transformación de la plataforma tecnológica implementada | Reportes publicados | 60 | 6050000 | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Que los procesos no se realicen en el tiempo oportuno de acuerdo a lo programado y que los suplidores no cumplan con la entrega en el tiempo establecido | Reprogramar la presupuestaria para que se cumpla con la meta, y que se le de prioridad a estos procesos par que se cumplan a tiempo.
Actualización del Data Center del Centro de Cómputos, para garantizar el almacenamiento y procesamiento de datos para la continuidad de los servicios y la gestión de información importante. |  |  |  | 1 | 5000000
Adquirir nuevas licencia y programas informaricos para fortalecer la plataforma tecnologica, agizar y eficientizar la operatividad del data center principal |  |  |  | 60 | 8000000
Renovación de licencias de los programas informáticos vigentes (software) |  |  |  | 20 | 4000000
Adquisición de licencias y software para generación y manejo de datos y reportes estadísticos |  |  |  | 1 | 2000000
Implementar la seguridad perimetral en las oficinas provinciales, con lo cual se interconectaran con la plataforma tecnologica de la DIDA central. |  |  |  | 1
Instalar un dispositivo biométrico en las oficinas provinciales para el control y monitoreo de la asistencia del personal desde la DIDA central |  |  |  | 1
Ampliar el ancho de banda de intermet de las oficinas de Marmer |  |  |  | 1
Continuar con el proyecto e Implementación de la APP Movil MiDIDA para facilitar la comunicación permanente con los usuarios |  |  |  | 1 | 1000000
Producto 2: Mantenimiento de la Infraestrutura Tecnológica | [18 empty] | Falta de personal con experiencia en el área | Garantizar la contratación de personal calificado
Dar mantenimiento a la infraestructura de redes. | Porcentaje de actividades de mantenimiento realizadas | Garantizada el servicio operativo de la institución con el mantenimiento de la infraestrutura tecnológica realizada | Reportes de mantenimiento realizados | 100% | Gestión operativa | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Que los procesos de mantenimiento no se realicen en el tiempo oportuno de acuerdo a lo programado Y colapsen los servicios | Cumplir con los tiempos programados para realizar los mantenimiento y evitar que esos servicios se paren.
Revisión continua de la conectividad de la red a nivel nacional
Dar mantenimiento a la página web
Producto 3: Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios Brindados
Dar soporte de atención a colaboradores Help Desk | Porcentaje de actividades desarrolladas | Fortalecidos y desarrollados los servicios tecnológicos brindados por la institución | Reportes de los servicios fortalecidos | 100% | Gestión operativa | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Falta de personal con experiencia en el área | Garantizar la contratación de personal calificado
Cargar mensualmente los documentos de gestión al portal de transparencia
Actualizar y desarrollar reportes estadisticos que permitan procesar los datos incluyendo las variables de el sexo y la discapacidad
Dar seguimiento e implementación nueva página web institucional y de transparencia, inclusiva para personas discapacitadas,visual, auditiva, basada en la nueva plantilla de página web moderna y versatir de la OGTIC
Desarrollar módulos para el levantamiento y procesamiento de las encuestas de satisfacción comprometida en la CCC
Actualizar inventario de la situación actual de los equipos tecnológicos utilizados en la DIDA
Producto 4: Desarrollo y Fortalecimiento de Interoperabilidad Tecnológica
Dar seguimiento al proceso de automatización por la OGTIC que serán implementados de manera interactiva en la nueva plataforma de Servicios en Línea, el portal gob.do (www.gob.do), | Porciento de Interopearabilidad Implementado con instituciones del SDSS | Proceso de Interopearabilidad Implementado | Reportes de TIC | 100% | Gestión operativa | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Que se retracen los trabajos de coordinación e implementación con la OGTIP | Reprogramar la meta si no se pudiera cumplir por falta de apoyo y coordinación
Validar con la OGTIC la conectividad y prueba de la API diseñada en TIC DIDA, para la nueva plataforma Xroad, del Servicios en Línea y su enlace con la TSS
Producto 5: Desarrollo de las politicas de Ciberseguridad
Dar seguimiento a la Implementación de la solución de protección fisica de los equipos tecnológicos a nivel nacional, de acuerdo a levantamiento realizado. | Porcentaje de avance de las politicas de ciberseguridad implementada | Base de datos asegurada con el Sistema de Ciberseguridad Implemantado | Reportes de TIC | 1 | 2000000 | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Que no se contrate al personal técnico requerido y a tiempo, que el presupuesto sea insuficiente para avanzar con la meta y que los procesos no ser realicen en el tiempo oportuno. | Reprogramar la presupuestaria y la meta y avanzar hasta donde alcance el presupuesto y continuar con la planificación para el año siguiente
Revisión y actualización de las políticas de seguridad informática con la colaboracion del CNCS |  |  |  | 1
Implementar los procesos, herramientas y soluciones de ciberseguridad y redes de datos, para dar cumplimiento a las normas que establecen la continuidad de los servicios y los procesos de la institución. |  |  |  | 1
Dar seguimiento y cumplimiento al acuerdo interinstitucional entre el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) |  |  |  | 1
Producto 6: Políticas de Tecnología de la Información
Desarrollar un programa de inducción para el personal sobre uso de la plataforma de los sistemas | Porcentaje de políticas de tecnología implemetadas | Políticas de Tecnología de la Información Desarrolladas e Implementadas | Reportes de políticas implemetdas | 1 | Gestión operativa | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Que no se elaboren y apliquen las políticas TIC | Coordinar y Garantizar con la OGTIC y la DIDA cursos de capacitación de las TIC y la elaboración de las políticas de impacto medioambiental del uso de las TIC
Dar seguimiento y cumplimiento a las políticas de medición del impacto medio ambiental del uso de las TIC |  |  |  | 1
Producto 7: Desarrollo y Fortalecimiento de las NORTIC
Mantener activa las 4 certificaciones aprobadas manteniendo actualizados los procesos necesarios para el cumplimiento de las normaS (A1,A2,A4,y E1) | 100% de NORTIC vigentes aprobadas y recertificadas | NORTIC aprobadas y recertificadas | Reportes de NORTIC vigentes aprobadas y recertificadas | 4 | Gestión operativa | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | [12 empty] | Que no se les de seguimiento oportuno para que las certificaciones logradas no se desplomen | Gestionar los insumos necesarios con las áreas envolucgadas para lograr la rrecertificación de las Nortic .
Monitoriar el cumplimiento de los indices del iTICge para evitar que el indicador de las TICs se desplome. |  |  |  | 1
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 2000000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Alquilar equipos de tecnología y almacenamientos de datos |  |  |  |  | 2000000
Servicios de apoyo en electricidad |  |  |  |  | 125000
Compras de licencias informática, e intelectuales, industriales y comerciales. |  |  |  |  | 4000000
Sub Total |  |  |  |  | 8125000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 24714983 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 11125000
Otros Gastos Contratación de Servicios (Viáticos dentro del país, pasajes, fletes, seguros, servicios de alimentación, entre otros. |  |  |  |  | 500000
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 36339983
Materiales y suministros |  |  |  |  | 1299636 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 25050000
Total General |  |  |  |  | 62689619

## ADMINISTRATIVO
Dirección Administrativa
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: Desarrollo y transformación administrativa y financiera.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2024 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Plan de Compras y Contrataciones de bienes y servicios 2025.
Hcer levantamiento de las necesidades de la institución tomando como referencia la existencia en almacen y el consumo de año anterior | 100% PACC formulado | Plan de Compras 2025 realizado | Matriz con el Plan de Compras y contrataciones realizado | 1 | Gestión operativa | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se entreguen los insumos a tiempo para la formulacion del PACC | Requerir con tiempo suficiente los insumos para la formulación y publicación del PACC
Formular el PACC 2025 con los bienes y servicios que requiere la institución alineado con el presupuesto subido al SIGEF
Subir a la página de Compras y Contrataciones el PACC 2025
Producto 2: Plan de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios 2024
Subir el PACC 2024 a la página de Compras y Comtrataciones
Actualizar el PACC 2024 al presupuesto ajustado y subirlo al portal de Compras y Contrataciones | 100% PACC 2024 ejecutado | PACC 2024 ejecutado para cumplir con las metas del POA | Reportes de PACC 2024 y ordenes de compras ejecutadas | 1 | Gestión operativa | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se realicen las compras en los períodos establecidos . | Reprogramar la ejecución cuando sea necesario para cumplir con la meta
Realizar las compras programadas de acuerdo al plan y los periodos de ejecución
Cumplir con los registros y procedimientos en los tiempos establecidos para no afectar el indicador
Realizar los procesos de compras directas, menores, por comparación de precios y licitaciones:
1-Compras Directas |  |  |  | 90
2-Compras menores |  |  |  | 10
3-Compras por comparación de precios |  |  |  | 5
4-Licitaciones |  |  |  | 2
Llenar la matriz con las ordenes de compras ejecutadas |  |  |  | 12
Realizar Informe de los procesos de compras realizados (compras directas, menores, por comparación de precios y licitaciones |  |  |  | 12
Producto 3: Instalación, ampliación y readecuación de la oficina central y provinciales.
Hcer levantamiento de las necesidades de mobiliarios y equipos de oficina para las áreas y oficinas provinciales. | 100% de espacios fisicos ampliados y remodelados | Oficinas instaladas y reparadas para un mejor servicio a los usuarios | Reportes de espacios físicos ampliados y remodelados | 1 |  | Dirección Administrativa | [12 empty] | Q ue el presupuestoo sea insuficiente | Reducir la cantidad de oficinas y el tipo de adecuación
Ampliar y/o readecuar la oficina central y provinciales, incluye instalaciones eléctricas |  |  |  | 7 | 2300000
Instalar y equipar una oficina provincial en el Seibo, región Yuma |  |  |  | 1 | 3000000
Instalar oficina en la provincia Hermana Mirabal, región Cibao Nordeste |  |  |  | 1 | 3000000
Instalar 2 puntos de información GOB en coordinacion con la OGTIC |  |  |  | 2 | 3000000
Producto 4: Automatización del sistema de control de almacen, registro de entradas y salida de mercancias, inventario y activos fijos.
Comprar software o contratación de empresa para la automatización del sistema de material gastable y entrada y salida de mercancia | 100% sistema automatizado | Sistema automatizado instalado que facilita y eficientiza la entrada y salidad de mercancia de almacen | Reporte de software instalado y funcionando | 1 | 500000 | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se realice el proceso de compra y no se lleve el registro y control de la mercancia y los activos | Garantizar el presupuesto por la importancia de este proceso de innovación para la institución y que se cumplan los procesos
Compra de equipo de generación electrica |  |  |  | 2 | 200000
Realizar levantamiento, actualizacion y monitoreo de todos los activos fijos a nivel nacional cada seis meses para identificar la localización exacta de los mismos y verificar que estos coincidan con los registros contables. |  |  |  | 2 | Gestión Operativa
Mantener actualizado la función de cambio de los activos fijos en la base de datos del Sistema Integrar de Administración de Bienes (SIAB) |  |  |  | 1 | Gestión Operativa
Registrar todas las entradas y salidas de mercancia para mejor y mayor control de almacen y los procesos de compras a realizar (INVENTARIO DE ALMACEN, MATERIALES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA) |  |  |  | 36 | Gestión Operativa
habilitar espacio y compra de anaqueles para mejorar la organización de los materiales en almacen |  |  |  | 1 | Gestión Operativa
Producto 5: Compra de mobiliarios, equipos y materiales de oficinas en operación a nivel nacional
Comprar el mobiliarios y equipos para todas las oficinas | 100% compra de mobiliarios y equipos realizados | Mobiliarios y equipos adquiridos e instalados | Reporte de relación de equipos adquiridos | 150 | 2728460 | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se disponga del presupuesto para la adquisición de los mubles, equipos y electrodosmésticos | Garantizar el presupuesto para la adquisición de los muebles, equipos y electrodosmésticos
Comprar electrodomésticos para uso de las oficinas a nivel nacional |  |  |  | 20 | 950000
Establecer un programa de revisión periodica de los extintores para fines de mantenimiento y sustitución necesario para la seguridad y protección contra incendios. |  |  |  | 12
Comprar acondicionadores de aire para todas las oficinas que lo requieran |  |  |  | 10 | 2350000
Producto 6: Caja Chica Institucional
Revisión y aprobación de las cajas chica por oficinas | 100% cajas chicas entregadas | Entregadas las cajas chicas a las oficinas para desarrollar el trabajo | Reportes de cajas chicas | 20 | Gestión operativa | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se solicite la reposición de caja chica a tiempo | Solicitar la reposición de caja chica en el tiempo establecido
Producto 7: Servicio de Mantenimineto
Gestionar los servicios de mayordomía para la limpieza e higiene de todas las instalaciones físicas de la institución | 100% servicios de limpieza ealizadas | Gestion de servicios de limpieza realizados | Reportes de limpiezas realizadas | 255 | Gestión operativa | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se gestione a tiempo el material de limpieza, el personal | Gestionar a tiempo los materiales y personal necesario para realizar el trabajo
Gestiónar los servicios de mantenimiento de equipos, mobiliarios, transporte refrigeración e instalaciones electricas de oficina central y provinciales | Porciento de mantenimiento realizado | Gestión de servicios de mantenimiento de equipos, mobiliarios, transporte e instalaciones electricas realizados | Reporte de mantenimiento realizado | 200 | 2200000 | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se gestione a tiempo el presupuesto para mantenimiento | Garantizar el presupuesto para realizar el mantenimiento a equipos, mobiliarios y transporte
Producto 8: Servicios de uso y mantenimiento de vehículos y de mensajería realizadas.
a) Tramitar solicitudes para uso de Vehículos | Porciento de servicios realizados | Gestión de servicios realizados | Reporte de servicios realizados | 200 | Gestión operativa | Dirección Administrativa | [12 empty] | Que no se gestione a tiempo el presupuesto para mantenimiento | Garantizar el presupuesto para realizar el mantenimiento a equipos, mobiliarios y transporte
b) Realizar inventarios de materiales de oficina y limpieza |  |  |  | 12
c) Despachar material gastable a las direcciones departamentales y oficinas provinciales |  |  |  | 600
d) Realizar servicios de mensajería interna y externa |  |  |  | 720
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Gestionar el pago de los servicio de comunicación y telefonía |  |  |  |  | 1025000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Gestionar el pago de los servicios de aquiler |  |  |  |  | 21161122
Gestionar el pago de los servicios de electricidad |  |  |  |  | 500000
Sub total |  |  |  |  | 22686122
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 45104249 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 27686122
Otros Gastos Contratación de Servicios (Viáticos dentro del país, pasajes, fletes, seguros, servicios de alimentación, entre otros. |  |  |  |  | 4596968
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 77387339
Materiales y suministros |  |  |  |  | 1299636 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 6228460
Total General |  |  |  |  | 84915435

## RECURSOS HUMANOS
Dirección Recursos Humanos
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades técnicas y profesional del recurso humano.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2024 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Aplicación del sistema de evaluación al personal según acuerdo de desempeño.
Coodinar la realización de los acuerdos de desempeño de los colaboradores, en oficina central, provinciales y regionales año 2024 | 100% evaluaciones realizadas | Aplicado proceso de evaluación a todo el personal | Formularios de evaluación e informe enviado al MAP | 1 | Gestión operativa | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Que no se entreguen los acuerdos de desempeño y las evaluaciones en el tiempo requerido | Ralizar las evaluaciones del personal en el periodo establecido por el MAP | bar: 4T N
Cordinar la aplicación del sistema de evaluación al personal según acuerdo de desempeño año 2024, procesarlas y enviar resultados al MAP |  |  |  | 1 | bar: 4T N to 4T D
Producto 2: Actualizados los indicadores del SISMAP bajo la responsabilidad de RRHH
Trabajar los indicadores del SISMAP bajo la responsabilidad de RRHH en el tiempo oportuno según fecha de vencimiento | Porciento de indicadores del SISMAP actualizados | Actualizados los indicadores y subidos a la plataforma del SISMAP | Reportes de informes realizados | 14 | Gestión operativa | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Que no se le de seguimiento de cumplimiento a los indicadores del SISMAP | Dar seguimiento oportuno a los indicadores gestionados por RRHH y por Planificación y Desarrolllo
Alinear los cargos a la nueva estructura organizacional y al SASS, revisar los niveles salariales y la necesidad de recursos humanos que requieran las distintas áreas |  |  |  | 1
Subir a la plataforma del SISMAP las evidencias requeridas para que el indicador se mantenga en verde
Producto 3: Desarrollo Programa de Capacitación para el Personal
Coordinar curso, diplomados y maestrías para el personal de la institución a través de centros de estudios especializados nacional e internacional | Porcentaje de capacitaciones realizadas | Empleados del nivel III, IV y V recibieron capacitación técnica en sus áreas de desempeño | Reportes de capacitaciones realizadas | 6 | 7000000 | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Que no se cumpla con el programa de capacitación aprobado por la institución | Dar seguimiento al plan de capacitación aprobado por la institución para que se desarrolle en el tiempo programado.
Coordinar 20 cursos de capacitación y formación dirigidos al personal de la institución con el apoyo del INFOTEP, CAPGEFI, INAP el MAP y otras instituciones. |  |  |  | 20 | Gestión operativa
Realizar el plan de capacitación institucional e incluir actividades sobre equidad de genero | Porcentaje de actividades incluidas |  |  | 1 | Gestión operativa | Direccion de Recursos Humanos
Producto 4: Integración y socialización del personal
Coordinar y ejecutar actividades de integración y socialización con el personal (Día de la Mujer, de las Madres, Padres y las Secretarias) | 100% actividades realizadas | Encuentro de integración realizados | Reporte de encuentro realizado | 4 | 300000 | Direccion de Recursos Humanos | [12 empty] | Que no se coordinen las actividdes a tiempo para realizarlas | Hacer ruta critica para las actividades a los fines de que se puedan cumplir las metas | bar: 1T F to 1T M; 2T M; 3T J
Realizar actividad de integración con los hijos de los empleados |  |  |  | 1 | 500000 | bar: 3T J
Realizar taller de integración y capacitación sobre el SDSS |  |  |  | 2 | 2200000 | bar: 3T S
Producto 5: Gestión, registro y control de personal
Realizar actividad sobre rendimiento y reconocimiento a empleados meritorios por su desempeño laboral. | 100% de actividades realizadas | Actividades de gestión, registro y control realizadas | Reporte mensul de actividades realizadas | 1 | Gestión operativa | Direccion de Recursos Humanos | [12 empty] | Que no se coordinen las actividdes a tiempo para realizarlas | Hacer ruta critica para las actividades a los fines de que se puedan cumplir las metas | bar: 4T N to 4T D
Elaborar matriz sobre reclutamiento, selección y contratación de nuevo personal para los diferentes departamentos, oficinas provinciales y regionales. |  |  |  | 12
Elaborar matriz mensual sobre la nómina institucional (ingreso y egreso de personal, cantidad de empleados fijos y temporeros y por sexo, por oficinas. |  |  |  | 12
Elaborar matriz mensual sobre número de acciones de personal por promociones, reajuste salarial, entre otros. |  |  |  | 12
Llevar el registro y control de las vacaciones, licencias, permisos y hora de entrada y salida del personal |  |  |  | 12
Producto 6: Programa de Responsabilidad Social.
Realizar el programa de actividades de responsabilidad social para el año 2024 | 100% de actividades realizadas | Actividades de responsabilidad social realizadas | Reportes de actividades realizadas | 1 | Gestión operativa | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Falta de coordinación con instituciones vinculadas | Programar y coordinar las actividades con las instituciones vinculadas | bar: 1T F
Ejecutar el programa de responsabilidad social |  |  |  | 1 | bar: 1T F to 4T N
Hacer informe de las actividades realizadas y medir impacto del programa |  |  |  | 1 | bar: 1T F to 4T N
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 1300000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo en electricidad |  |  |  |  | 125000
Sub total |  |  |  |  | 1425000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 22000000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 11725000
Otros Gastos Contratación de Servicios (Seguro Complementario) |  |  |  |  | 4050000
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 37775000
Materiales y suministros |  |  |  |  | 600000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total General |  |  |  |  | 38375000

## FINANCIERO
Dirección Financiera
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: Desarrollo y transformación administrativa y financiera.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2024 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Presupuesto Financiero General 2025
Formular presupuesto 2025 de acuerdo a las necesidades y la proyección de los ingresos | 100% presupuesto formulado | Presupuesto 2025 elaborado y en ejecución | Presupuesto General 2024 aprobado por la dirección, remitido al CNSS y publicado | 1 | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Que no se entregue el techo presustario a tiempo por parte de DIGEPRES | Gestionar la aprobación del presupuesto a tiempo por parte de DIGEPRES | bar: 2T M
Formular presupuesto según proyección de ingresos y el techo aprobado por DIGEPRES | bar: 3T A
Registrar en el SIGEF el presupuesto por productos aprobado por la máxima autoridad | bar: 3T A
Producto 2: Presupuesto Financiero General Ajustado 2024
Ajustar el presupuesto año 2024 de acuerdo a los saldos pendientes de años anteriores aprobado por DIGEPRES | 100% presupuesto ajustado | Presupuesto 2024 ajustado y en ejecución | Presupuesto Financiero General 2024 ajustado y publicado | 1 | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Que no se entregue el saldo del año anterior por parte de DIGEPRES | Gestionar la aprobación del saldo del año anterior a tiempo por parte de DIGEPRES | bar: 1T M
Gestionar aprobación de la máxima autoridad del presupuesto ajustado | bar: 1T M
Registrar en el SIGEF el presupuesto por productos y actividades aprobado por la maxima autoridad | bar: 1T M
Realizar la programación presupuestaria del año 2024 por trimestre | bar: 1T E
Subir al SIGEF el presupuesto programático 2024 | bar: 1T E
Producto 3: Reportes de Ejecución Presupuestaria 2024
Realizar reportes de la ejecución presupuestaria según cuentas | 100% reportes generados | Reportes de ejecución presupuestaria realizados | Reportes de ejecución presupuestaria generados y publicados. | 12 | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Que se generen fallas en la plataforma del SIGEF | Mantener comunicación y coordinación permanente con DIGEPRES
Realizar reportes de la ejecución presupuestaria por actividad y productos |  |  |  | 12
Realizar reportes de la ejecución presupuestaria por objeto del gasto |  |  |  | 12
Realizar reportes de ejecución por cuentas para el portal de transparencia |  |  |  | 12
Realizar reportes de los ingresos del recaudo Ley 13-20 para el portal de transparencia |  |  |  | 12
Producto 4: Pagos de Compromisos Financieros
Realizar pagos de los servicios básicos y de alquiler | Porciento de compromisos financieros pagados | Todos los compromisos financieros saldados a la fecha de vencimiento | Reportes y de estados financieros publicados | 12 | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Retraso en el desembolso de los fondos y que proeedores no esten al dia con sus compromisos fiscales al momento del pago | Dar seguimiento oportuno a las instituciones relacionadas con los desembolsos de las asignaciones presupuestarias y los proveedores para que se mantengan al día con sus compromisos fiscales
Realizar pagos de las compras y contrataciones realizadas |  |  |  | 12
Realizar pagos de nómina y la TSS |  |  |  | 12
Realizar pagos de impuestos retenidos |  |  |  | 12
Producto 5: Cuentas Bancarias Conciliadas
Preparar los registros contables del libro banco | Porciento de Cuentas Bancarias Conciliadas | Todas las cuentas bancarias de la institución están conciliadas | Estados financieros publicados | 1 | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Que no se cuente con el personal calificado para realizar el trabjo | Que mas de un colaborador conozca los procedimientos para hacer frente a cualquier eventualidad
Preparar el estado de cuenta bancario
Preparar la conciliación del libro según el saldo del banco
Producto 6: Sistema Interno de Contabilidad Actualizado y Automatizado
Comprar software para actualizar la plataforma del sistema contable | 100% Sistema de Contabilidad Automatizado | Sistema de contabilidad automatizado y en operación |  | 1 | Gestión operativa | Dirección Financiera | bar: 1T E to 1T M
Automatizar los procesos de depreciación de activos fijos y auxiliar de cuentas por pagar | bar: 1T E to 1T M
Producto 7: Estados Financieros año 2024
Elaborar los estados financieros mensual | 100% estados financieros elaborados | Estados financieros elaborados, aprobados y auditados | Estados financieros publicados | 12 | Gestión operativa | Dirección Financiera | [12 empty] | Que falle el sistema de contabilidad automatizado institucional | Darle mantenimiento permanente al sistema automatizado
Consolidar los estados financieros semestral y anual para remitir a DIGECOG |  |  |  | 2 | bar: 2T J; 4T D
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 1225000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo en electricidad |  |  |  |  | 125000
Sub total |  |  |  |  | 1350000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 16000000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 1350000
Otros Gastos Contratación de Servicios
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 17350000
Materiales y suministros |  |  |  |  | 1299635 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total General |  |  |  |  | 18649635

## CONTROL INTERNO
Control Interno
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia de la gestión interna. Desarrollo y transformación administrativa y financiera.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2024 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Servicios de poyo de Control Interno
Revision de nóminas de pagos al personal | 100% de servicios de Control Interno realizados | Servicios de Control Internos realizado | Reportes de los servicios de Control Interno entregados | 12 | Gestión operativa | Control Interno | [12 empty] | Que no se cuente con el personal requerido para trabajar las actividades de control interno | Contratar el personal calificado para realizar el trabajo de control interno
Emitir dictamen sobre los estados financieros . |  |  |  | 14
Revisión de preventivos, compromisos, devengados, libramientos, caja chica, esstados financieros, otros |  |  |  | 12
Emitir oipnion sobre las auditorías externas realizadas a la institución. |  |  |  | 1
Arqueos de caja chica |  |  |  | 12
Revisión de expedientes para pagos a proveedores |  |  |  | 12
Seguimiento y monitoreo de la matriz de valoración y Riesgo de la Institución |  |  |  | 1
Participar en la recepción y validación de todas las compras que realiza la institución. |  |  |  | 1
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 450000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20 para reprogramarlos.
Servicios de apoyo en electricidad |  |  |  |  | 125000
Sub total |  |  |  |  | 575000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 9940996 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20 para reprogramarlos.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 575000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 10515996
Materiales y suministros |  |  |  |  | 653234 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20 para reprogramarlos.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total General |  |  |  |  | 11169230

## JURIDICO
Dirección Jurídica
Eje Estratégico 2: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social.
Objetivo Estratégico: Fortalecer la defensoría y asesoría legal de los Afiliados al SDSS.
Líneas de acción: Fortalecimiento y automatización de los servicios de orientación, defensoría y asesoría legal sobre el SDSS. Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2024 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Asesoría Legal
Brindar asesorías jurídicas de manera oportuna a empresas y afiliados cuando lo soliciten a travez de los diferentes medios que tiene la nstitución | Porciento de asesoría legal realizadas | Afiliados y empresa satisfechos con el servicio de asesoria legal brindado | Reportes Estadísticos | 210 | Gestión operativa | Dirección jurídica | [12 empty] | Que no se cuente con personal calificado para responder a la demanda de asesoría legal de los afiliados y empresas | Garantizar la contratación del personal competente.
Brindar opinión y asesoria legal de documentos, a solicitud de los encargados de Dirección de la institución |  |  |  | 5
Producto 2: Defensoría Legal
Coordinar y rendir Informe de lo tratado en reuniones de la Comisión Técnica Institucional. | Porciento de Defensoria Legal realizadas. | La DIDA cuenta con servicios de defensoria legal institucional | Reportes Estadísticos | 6 | Gestión operativa | Dirección jurídica | [12 empty] | Que no se cuente con el personal calificado para responder a la demanda de asesoría y defensoria legal de los afiliados.. | Garantizar la contratación del personal competente.
Realizar acciones de defensorías institucionales |  |  |  | 10
Preparar escritos legales de defensa. |  |  |  | 10
Estructurar y elaborar los recursos de apelación |  |  |  | 10
Producto 3: Defensoría Colectiva
Hacer observaciones, sugerir modificaciones o creación de nórmas y resoluciones en beneficio de los afiliados, a partir de sus inquietudes, reclamaciones, denuncias y quejas | Porciento de Defensoría Colectivas realizadas. | Defensorías Colectivas presentadas al CNSS para beneficio de los afiliados y la población en sentido general | Reportes Estadísticos | 20 | Gestión operativa | Dirección jurídica | [12 empty] | Que las defensorias colectivas sometidas no sean valoradas como tal para beneficio de los afiliados | Mantener un seguimiento constante para que se conozcan y se resolute en favor de los afiliados.
Realizar defensorías colectivas a partir de las quejas, reclamaciones y denuncias de los afiliados al SDSS
Hacer reporte de resultado de las Defensorías Colectivas tramitadas y resolutadas por el CNSS.
Producto 4: Documentos Legales Revisados
Elaborar actas de reunión del Comité de Compras y Contrataciones | Porciento de documentos legales revisados (Contratos, actas de adjudicación y comunicaciones) | Contratos, Actas de Adjudicación y Comunicaciones revisados | Reportes Estadísticos | 12 | Gestión operativa | Dirección jurídica | [12 empty] | Que no se realicen procesos que conlleven ese tipo de trabajo desde DJ y que no se cuente con el personal necesario. | Garantizar la contratación del personal competente.
Revisar y validar las actas del notario de los procesos de compras y contrataciones realizados. |  |  |  | 12
Elaborar las actas de adjudicación del Comité de Compras |  |  |  | 12
Elaborar contratos, legalizarlos y notarizados (Contratación de Recursos Humanos, de colaboración insterinstitucionales, contratos con suplidores,de alquileres, otros) |  |  |  | 120
Análizar, cargar al sistema y certificar contratos en la Contraloría General de la República (CGR)-Sistema Trámites Regulares Estructurados (TRE) |  |  |  | 20
Asesorar a la División de Compras y Contrataciones en los aspectos legales que conllevan los procesos de compras |  |  |  | 30
Revisar comunicaciones de las diferentes áreas de la institución que se envían a empresas, a afiliados al SDSS y a personas particulares. |  |  |  | 40
Realizar socializaciones con los departamentos y oficinas provinciales sobre las novedades del SDSS, normativas y resoluciones emitidas por las instituciones que inciden en la Seguridad Social |  |  |  | 12
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 1000000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo en electricidad |  |  |  |  | 125000
Sub total |  |  |  |  | 1125000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 17822990 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 1125000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 0
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 18947990
Materiales y suministros |  |  |  |  | 1300000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total General |  |  |  |  | 20247990

## PLANIFICACION
Dirección de Planificación y Desarrollo
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Línea de acción: Fortalecimiento de la planificación institucional y la asignación de los recursos del presupuesto a traves de los Planes Operativo Anual, artículados con la END 2030, el PNPSP 2021-2024, el Plan de Gobierno 2021-2024, el PE del SDSS, el PEI 2021-2024 y el Presupuesto.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2024 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Plan Operativo Anual 2024
Actualizar los instrumentos generales del proceso de elaboración POA 2025 y coordinar su formulación con las áreas involucradas. | 100% POA 2025 formulado, aprobado y publicado | Plan Operativo Anual 2025 formulado, según el PEI 2021-2024 y el presupuesto proyectado para ese año. | POA DIDA 2025 aprobado y publicado | 1 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado | Garantizar la contratación de personal competente. | bar: 2T M; 4T N
Realizar reunión con la Dirección General para trazar las directrices de formulación POA 2025 | bar: 2T M; 4T N
Revisión del POA 2025 preliminar y remitir a los departamentos para la validación de las actividades. | bar: 4T N
Presentar a la Dirección General el POA y presupuesto 2025 para su aprobación y posterior socialización con las áreas involucradas | bar: 4T N to 4T D
Inical la revisión y formulación del Plan Estratégico Institucional DIDA 2025-2028 | 50% del Plan Estratégico Institucional 2025-2028 revisado | Plan Estratégico Institucional PEI-2025-2028 en revisión | PEI 2025-2028 en revisión | 1 | Gestión Operativa | Dirección de Planificación y Desarollo | [13 empty] | Garantizar la participación de los grupos de interes | bar: 3T J to 4T D
Producto 2: Plan de Compras y Contrataciones (PACC 2025)
Remitir a la Dirección Administrativa los lineamientos finanacieros a través del POA y Presupuesto 2025 aprobado por la máxima autoridad, para formulación del PACC | 100% PACC 2025 formulado | Plan de Compras y Contrataciones 2025 formulado, según lo programado en el POA 2025 . | PACC 2025 DIDA aprobado | 1 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 4T O
Coordinar con la unidad de compras y contrataciones de la Dirección Administrativa la formulación del PACC 2025. | bar: 4T N
Revisar el PACC 2025 formulado por la unidad de compras y contrataciones antes de ser remitodo a la máxima autoridad para su aprobabación | bar: 4T N
Producto 3: POA 2024 Monitoreado
Coordinar con las áreas involucradas la programación del monitoreo del POA 2024 | 100% monitoreo realizado | Monitoreado ejecución del POA 2024 según lo programado a nivel fisico y financiero. | Reportes de monitoreo del POA 2024 | 12 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente.
Realizar el monitoreo del POA 2024 y rendir reporte con los resultados.
Socializar los resultados del monitoreo del POA con las áreas involucradas
Producto 4: Informes de Gestión Trimestral
Elaborar cuadros y gráficos a partir de datos estadísticos del periodo. | Porciento de Informes de gestión trimestrales realizados | Las instituciones del SDSS y la población general cuentan con información oportuna sobre la gestión de la DIDA | Documentos de Informes de gestión trimestrales realizados, aprobados y publicados |  | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Elaborar informes de gestión del período: Enero-marzo 2024, abril-junio 2024, julio-septiembre y octubre-diciembre 2024. |  |  |  | 4 | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Remitir el informe de gestión trimestral al RAY para subir a la pagina de transparencia |  |  |  | 4 | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Producto 5: Informe de Gestión Semestral
Elaborar cuadros y gráficos a partir de datos estadísticos del periodo para el informe semestral | 100% Porciento de Informes de gestión semestral realizados | Las instituciones del SDSS y la población general cuentan con información oportuna sobre la gestión de la DIDA | Informes de gestión semestral realizados, aprobados y publicados | 1 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 1T E to 3T J
Elaborar informe del primer semestre año 2024 para la Presidencia de la República. | bar: 3T J
Gestionar la aprobación del informe de gestión semestral y remitirlo a la Presidencia de la República | bar: 3T J
Producto 6: Informes Estadísticos
Recolectar y tabular mensual los datos estadísticos institucionales del periodo en las matrices destinadas para los fines. | Porciento de informes estadísticos elaborados | La DIDA, las instituciones del SDSS y la población general cuentan con estadisticas institucionales actualizadas. | Informes estadisticos realizados y publicados | 12 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falla en la plataforma tecnológica y que los departamentos no entreguen los informes de gestión. | Garantizar la contratación del personal competente y enviar correos de recordatorios a los departamentos
Coordinar el registro estadistico en el SISAA de los servicios brindados estratificados por sexo, edad y tipo de discapacidad, |  |  |  | 12
Revisar y análizar la documentación y datos estadisticos disponibles |  |  |  | 12
Realizar informes estadisticos del periodo. |  |  |  | 1
Realizar informe mensual y trimestral con datos estadisticos para subir a la página de transparencia |  |  |  | 16
Producto 7: Informe de auto evaluación trimestral y anual del desempeño fisico-financiero 2024
Recepción y depuración de las evidencias enviadas por las Direcciones y Oficinas Provinciales | Porciento de informes de auto evaluación trimestral y anual del desempeño fisico-financiero 2023 realizados | DIGEPRES cuenta con información oportuna sobre la ejecución fiísica y financiera de la DIDA del periodo en cuestión | Informes de auto evaluación trimestral y anual del desempeño fisico-financiero 2023 realizados |  | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente.
Realizar la programación fisico-financiera del 2024 en excel por trimestre y registrarlas en el SIGEF, en enero 2024. |  |  |  | 1 | bar: 1T E
Realizar informes sobre la ejecución del presupuesto físico financiero por trimestre 2024. |  |  |  | 4 | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Cargar en el SIGEF las evidencias fisicas y la justificación de los desvios fisico-financiero por trimestre año 2024 |  |  |  | 4 | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Realizar informe de auto evaluación sobre la ejecución del presupuesto físico financiero del año 2023. |  |  |  | 1 | bar: 1T E
Cargar en el SIGEF informe de autoevaluación y justificación de los desvios fisico-financiero en el año 2024 por trimestre. |  |  |  | 5 | bar: 1T E; 2T A; 3T J; 4T O
Producto 8: Ejecución y Evaluación del POA 2024
Realizar taller para evaluar la ejecución del primer semestre del POA 2024. | Porciento de informes de ejecución y evaluación del POA 2023 realizados | Las instituciones del SDSS y la población general cuentan con información oportuna sobre la gestión de la DIDA del año 2023 | Informes de ejecución y evaluación del POA 2023 aprobados y publicados | 1 | 1000000 | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 2T J to 3T J
Revisión y analisis de la documentación y datos estadisticos disponibles |  |  |  | 1
Elaborar cuadros y gráficos a partir de datos estadisticos del periodo.
Elaborar matriz de cumplimiento de metas institucionales a partir de datos estadisticos del periodo por trimestre. |  |  |  | 40 | bar: 1T M; 2T J; 3T S; 4T D
Realizar informe de ejecución y evaluación del POA del año 2024 del primer y segundo semestre de gestión año 2024 y subir a la pagina de transparencia a través del RAI |  |  |  | 2 | bar: 3T J; 4T D
Realizar informe de ejecución y evaluación del POA del año 2023. |  |  |  | 1 | bar: 1T E to 1T M
Producto 9: Memoria Institucional año 2023
Analizar la guía y criterios para la elaboración de memorias institucionales año 2023 del Ministerio de la Presidencia | Porciento de memorias elaboradas | La Presidencia de la República, las instituciones del SDSS y la población general cuentan con información oportuna sobre la gestión del año de la DIDA | Memoria Institucional Año 2023 aprobada y publicada | 2 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo | Garantizar la contratación del personal competente. | bar: 4T O to 4T D
Revisión y analisis de la documentación y datos estadisticos disponibles | bar: 4T O
Elaborar cuadros y gráficos a partir de datos estadisticos del periodo. | bar: 4T N
Elaborar la Memoria Institucional año 2023 para el Gobierno Central y el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y para subir a la página de transparencia. | bar: 4T N to 4T D
Producto 10: Segumiento a Indicadores de Gestión Gubernamental (IGG)
Trabajar los 9 indicadores del SISMAP bajo la responsabilidad de Planificación y Desarrollo | Porcentaje de indicadores de gestión gubernamental cumplidos. | Mejorar el cumplimiento de los indicadores de gestión gubernamental para una administración eficiente y transparente. | Informes de seguimiento interno y reportes de resultados externos. | Alcanzar un cumplimiento del 85% de los indicadores de gestión gubernamental. | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Cambios inesperados en las regulaciones gubernamentales que afecten los indicadores. | Mantener un equipo de seguimiento que se mantenga actualizado con las regulaciones y ajustar los indicadores según sea necesario.
Dar seguimiento y monitoreo a los indicadores IGP, Compras y Contrataciones, Transparencia, las iTICge, SISMAP y NOBACI
Realizar reporte mensual sobre el cumplimiento de los indicadores de Gestión Gubernamental
Producto 11: Manuales de Procedimientos
Monitoreo del cumplimiento de los manuales de procedimientos establecidos para las diferentes áreas de la institución | Número de manuales de políticas y procedimientos actualizados y distribuidos. | Garantizar que los procesos operativos sigan las mejores prácticas y estén alineados con las políticas institucionales. | Manuales aprobados y publicados | Actualizar y distribuir al menos 3 manuales de políticas y procedimientos. | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo. Resistencia al cambio por parte de los empleados al adoptar nuevos procedimientos. | Garantizar la contratación del personal competente y Proporcionar capacitación y apoyo adecuados a los empleados para que comprendan y adopten los nuevos procedimientos. | bar: 2T M to 4T D
Actualizar los manuales de procedimientos cuya fecha de aprobación sea anterior al año del 2020 | bar: 2T M to 4T D
Producto 12: Metodologia de Evaluación para el Mejoramiento de la Calidad en la Administración Pública
Realizar el autodiagnóstico institucional 2024 bajo la metodologia CAF | Número de acciones de mejora implementadas como resultado del autodignóstico CAF | Mejora continua del desempeno institucional a través de la implemetación de acciones de mejora basadas en el autodiagnóstico CAF y la evaluacion del cumplimiento de los criterios CAF | 1-Plan de Mejora: Documentación del plan de mejora que detalla las acciones específicas a implementar para abordar las áreas de mejora identificadas durante el autodiagnóstico CAF. | Lograr la implementación de al menos el 85% de las acciones de mejora propuestas 2024 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo/ Falta de recursos para realizar las areas de Mejora de manera efectiva. | Garantizar la contratación del personal competente/Asignar recursos adecuados . | bar: 2T J
Realizar el Plan de Mejora CAF 2025 | bar: 3T A
Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de Mejora CAF 2024 y presentar informe en junio y diciembre para remitir al MAP
Realizar la evaluación del desempeño institucional (EDI) |  |  | 2-Informes de Seguimiento: Informes semestrales que muestran el progreso y la implementación de las acciones de mejora establecidas en el plan correspondiente. | bar: 2T J
Producto 13: Cumplimiento y Monitoreo a la 3ea. Versión Carta Compromiso al Ciudadano Vigente
Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de los atributos de calidad comprometidos en la Carta Compromiso Vigente. | Porcentaje de servicios cumplidos dentro del plazo establecido. | Garantizar que los ciudadanos reciban servicios eficientes y de calidad en los tiempos comprometidos. | Informe de monitoreo y seguimiento mensual | Lograr que el 100% de los servicios cumplan con los plazos establecidos y el 95% con los atributos comprometidos en las Carta Compromiso. | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado y que el MAP no apruebe la tercera versión | Garantizar la contratación del personal competente y revisar y analizar bien el contenido y cumplimiento de la carta para superar el proceso de la evaluación en dicembre 2024 | bar: 2T J to 4T O
Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento del plan de Comunicación interno y exteno de la CCC | bar: 3T S to 4T O
Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de las medidas de subsanación de las quejas y sugerencias recibidas
Coordinación Evaluacion de la CCC vigente en diciembre 2024 ante al MAP. | bar: 4T N to 4T D
Producto 14: Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)
Coordinar y dirigir los trabajos para continuar con la implementación de las NOBACI junto al comité creado. | Implementación de las Normas Básicas de Control Interno. | Fortalecer el control interno y reducir el riesgo de fraudes y malas prácticas. | Reporte de implamentacion de NOBACI | Cumplir con al menos el 80% de las Normas Básicas de Control Interno. | Gestión opertiva | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de apoyo e identificación de las áreas involucradas y resistencia al cambio en la implementación de las normas. | Crear conciencias en las áreas involucradas para implementar estas iniciativas y proporcionar capacitación de las normas de control interno. | bar: 1T M to 4T D
Gestionar la aprobación ante la MAI de los productos trabajados para subirlo a la plataforma NOBACI | bar: 1T M to 4T D
Producto 15: Valoración de los servicios prestados a través de los buzones de sugerencias
Control, recepción y depuración de los formularios recibidos | Número de sugerencias implementadas que han mejorado los servicios. | Recopilar y utilizar el feedback de los ciudadanos para mejorar la calidad de los servicios. | Registro de sugerencias implementadas y mejoras realizadas. | Implementar al menos el 60% de las sugerencias recibidas. | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo y la falta de seguimiento en la implementación de las sugerencias. | Garantizar la contratación del personal competente y designar un personal responsable de evaluar y llevar a cabo las sugerencias de manera oportuna.
Digitar los formularios de opinión de los usuarios a través del buzón de sugerencias.
Análisis y tabulación de los resultados y sugerencias de los usuarios
Seguimiento y control de las observaciones y quejas de los usuarios expresadas a traves de los buzones de sugerencias y registrarla en la matriz diseñada para tal fin.
Elaborar reportes sobre la valoración de los servicios. | bar: 1T E; 1T M; 2T M; 3T J; 3T S; 4T N
Producto 16: Encuestas de satisfacción de usuarios sobre los servicios que ofrece la DIDA.
Realizar encuesta de satisfacción de usuarios en el 1T,2T, y 3T cuatrimestre 2024 según la CCC | Puntaje promedio de satisfacción del usuario en las encuestas. | Medir y mejorar la satisfacción de los usuarios con los servicios brindados por la DIDA. | Informe con resultados de las encuestas de satisfacción. | Alcanzar un puntaje promedio de satisfacción ciudadana de al menos 90% y cumplir con los estandares comprometidos en la CCC establecido entre 95% y 100% | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Falta de personal calificado en la Dirección de Planificación y Desarrollo y baja tasa de participación en las encuestas, lo que no refleja la opinión de la mayoría. | Garantizar la contratación del personal competente y implementar estrategias para aumentar la participación en las encuestas y garantizar la representatividad.
Realizar encuesta para medir el índice de satisfacción ciudadana a realizarse por disposición del MAP incluyendo informe de resultados para remitir al MAP | bar: 2T A to 2T J
Producto 17: Derechos en Equidad e Igualdad de Género
Realizar jornada de sensibilización ”Vivir sin Violencia, es Posible”, en coordinación con el Ministerio de la Mujer. | Número de actividades sobre transversalización de género implementadas. | Mejorada la percepción sobre equidad e igualdad de género en la institución | Informe de charlas realizadas | 2 | Gestión operativa | Dirección de Planificación y Desarrollo y la Dirección General | bar: 1T M; 3T A
Realizar charla sobre ”Masculinidad Positiva”, en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) |  |  |  | 2 | bar: 2T A; 3T S
Realizar charla sobre ”Trata y Tráfico Ilícito de Mujeres”, en coordinación con el Ministerio de la Mujer. |  |  |  | 2 | bar: 2T M; 4T O
Realizar charla sobre los beneficios del subsidio de maternidad y lactancia y sobre igualdad de derechos y oportunidades en el SDSS. |  |  |  | 2 | bar: 2T J; 4T N
Facilitar la inclusión laboral en la DIDA de personas con discapacidad. |  |  |  | 1 | bar: 1T M to 2T A
Gestionar la creación de la unidad de transveresalización de genero y el nombramiento de la persona responsable. |  |  |  | 1
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 1225000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo en electricidad |  |  |  |  | 125000
Sub total |  |  |  |  | 1350000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 20763986 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 2350000
Otros Gastos Contratación de Servicios (Viáticos dentro del país, pasajes, fletes, seguros, servicios de alimentación, entre otros. |  |  |  |  | 1000000
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 24113986
Materiales y suministros |  |  |  |  | 1131469
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total General |  |  |  |  | 25245455

## COMUNICACION
Dirección de Comunicación
Eje Estratégico 2: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social.
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la gestión institucional
Líneas de acción: 1-Campañas de promoción y difusión del SDSS. 2-Fortalecimiento y uso de las redes sociales para promover el SDSS. 5-Desarrollo y fortalecimiento de las estrategias de comunicación y la imagen institucional
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2024 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Campaña publicitaria para promover los derechos y beneficios del SDSS | [18 empty] | Que se disparen los costos de publicidad en los medios de comunicación tradicionales | Hacer usos de las redes sociales y medios digitales
Elaboración de estrategia de comunición y formulación del plan de medios y campaña de promoción e información sobre el SDSS | 100% de campaña publicitaria colocada | La población dominicana conoce sobre sus derechos y deberes en el SDSS a través de los medios masivos de información | Campaña publicitaria colocadas en los medios de comunicación | 2 |  | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Que se disparen los costos de la campaña | Revision del presupuesto de la campaña
Colocación de la campaña de promoción del SDSS en medios de comunicación masivos |  |  |  | 2 | 18500000
Presentar reporte de impacto de la campaña realizada. |  |  |  | 2
Adquirir equipos y aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de videos, herramientas, entre otros. |  |  |  | 4 | 2300000
Producto 2: Material Educativo e Informativo Digital e Impresos
Elaborar contenido, diseño y diagramación de material promocional, didáctico y educativo (Sueltos, brochure, volantes, manuales, guías) | Porciento de material educativo e informativo realizados | Material educativo e informativo realizado y disfundido para elevar el conocimiento de los usuarios en seguridad social | Material educativo e informativo digital e impresos publicados | 10 | 9200000 | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Que se disparen los costos de los impresos e insumos de impresión | Revision del presupuesto para impresión y usar las redes sociales y medios digitales
Imprimir de material promocional, didáctico y educativo (Sueltos, brochure, volantes, manuales, revista, guías,ABC y boletines) |  |  |  | 2
Elaborar contenido, diseño, diagramación y distribución digital de 2 DIDA La Revista. |  |  |  | 2
Diseñar y diagramar la memoria institucional y del resumen para el CNSS |  |  |  | 2
Elaborar 10 ABC del Sistema Dominicano de Seguridad Social |  |  |  | 10
Elaborar contenido, diseño, diagramación y distribución digital de material informativo sobre el SDSS a través de 6 DIDA el Boletín. |  |  |  | 6
Elaborar Contenido, diseño, producción y post producción de 10 Capsulas Educativas a traves de DIDA Podcastl. |  |  |  | 10
Revisar y diagramar el Manual de Preguntas y Respuesta |  |  |  | 1
Producto 3: Programa DIDA Radio
Contratar espacio de radio para el programa DIDA Radio | Porciento de programas DIDA Radio difundidos | La población dominicana recibe información sobre sus derechos y deberes en el SDSS a través de la radio | Grabaciones hechas del programas DIDA Radio | 1 | 1500000 | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Que se disparen los costos de publicidad en los medios de comunicación masivos | Hacer un mayor uso de los CTC , de las redes sociales y medios digitales.
Contratar empresa de servicios para el diseño y construcción de escenografía, línea gráfica, jingle para el programa DIDA Radio |  |  |  | 1
Difundir el programa DIDA Radio a nivel nacional |  |  |  | 24
Realizar reporte mensual sobre la difusión del programa DIDA Radio |  |  |  | 6
Producto 4: Fortalecimiento y Uso de Redes Sociales
Elaborar contenido, diagramación y distribución de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de las Redes Sociales Twitter. | Porciento de noticias difundidas a través de las redes sociales | La población dominicana cuenta con información disponible sobre sus derechos y deberes en el SDSS a través de redes soliales | Reportes de noticias difundidas | 800 | Gestión operariva | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Fallas en los equipos tecnológicos y el INTERNET | Garantizar el uso y disponibilidad de tecnología de última generación e internet de banda ancha
Elaborar contenido, diagramación y distribución de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de las Redes Sociales Facebook. |  |  |  | 800
Elaborar contenido, diagramación y distribución de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de las Redes Sociales Instagram. |  |  |  | 800
Producto 5: Fortalecimiento y Uso de Medios Sociales
Recopilación, elaboración, diseño, diagramación y distribución en medios electrónicos las noticias digitales relacionadas con el SDSS a través del Servicio de Noticias. | Porciento de actividades realizadas a través de los medios digitales | La población dominicana conoce sobre sus derechos y deberes en el SDSS a través de los medios sciales | Reportes de actividades realizdas | 252 | Gestión operariva | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Fallas en los equipos tecnológicos y el INTERNET | Garantizar el uso y disponibilidad de tecnología de última generación e internet de banda ancha
Recopilación, elaboración, diseño, diagramación y distribución en medios electrónicos las noticias digitales relacionadas con el SDSS a través del servicio de Noti-DIDA |  |  |  | 12
Responder y redirigir según corresponda las solicitudes de los ciudadanos a través del correo institucional INFO DIDA. |  |  |  | 2200
Elaborar contenido, diagramación y colocación de materiales educativos para promover y difundir los derechos y deberes de los afiliados al SDSS a través de Grupos de Whatsapp, Intranet, Página Web y medios de comunicación externos. |  |  |  | 130
Elaborar matriz mensual sobre las cantidad de visualizaciones a la página web institucional por país |  |  |  | 85000
Elaborar contenido, diagramación y colocación de materiales educativos para promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y difundir los derechos y deberes de los afiliados al Sistema a través de la Web Site. |  |  |  | 30
Producto 6: Fortalecimiento y Participación en Medios de Comunicación Masivos
Producción y difusion de 52 programas DIDA en radio en los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) con la participación de técnicos de la oficina central y provinciales para orientar sobre seguridad social . | Porciento de técnicos y funcionarios participando en entrevistas | La población dominicana conoce sobre sus derechos y deberes en el SDSS | Reportes de particpación en medios de comunicación masivos | 52 | Gestión operariva | Dirección de Comunicación | [12 empty] | Suspensión o cancelación de la participación en los CTC y de otros programas de entrevistas | Mantener buenas relaciones con los medios de comunicación ( prensa escrita, radio y televisión)
Reproducción de contenido de los programas DIDA Radio en los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y participacion de tecnicos |  |  |  | 3000
Elaborar y evaluar el contenido para la recertificación de de la Nortic E-1 |  |  |  | 1
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Gestionar el pago de los servicio de comunicación y telefonía |  |  |  |  | 2000000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo en electricidad |  |  |  |  | 125000
Sub total |  |  |  |  | 2125000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 6200000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 31325000
Otros Gastos Contratación de Servicios |  |  |  |  | 1403032
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 38928032
Materiales y suministros |  |  |  |  | 968167 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 0
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 2300000
Total General |  |  |  |  | 42196199

## DIRECCION GENERAL
Dirección General
Eje Estratégico 1: Información, Orientación, Educación y Defensoría en Seguridad Social.
Eje Estratégico 2: Calidad y Oportunidad de los Servicios del SDSS
Objetivos estratégicos: • 1.1-Mejorar el acceso a los servicios de información, defensoría y promoción del SDSS. • 1.2-Empoderar a la población dominicana sobre sus derechos y deberes mediante la capacitación en Seguridad Social. • 1.3-Fortalecer la defensoría y asesoría legal de los Afiliados al SDSS. • 2.1-Monitorear la calidad de la prestación de los servicios que ofrece el SDSS • 2.2-Desarrollar y fortalecer la gestión institucional.
Productos y actividades | Indicador | Resultado esperado (Objetivo esperado) | Medios de verificación | Meta Anual | Presupuesto en RD$ | Responsable | Programación por Trimestre Año 2024 | [11 empty] | Riesgos Asociados | Mitigación de riesgos | Niveles de riesgo
[7 empty] | 1T |  |  | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T |  |  |  |  | Alto | Medio | Bajo
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Producto 1: Fortalecer acuerdos y convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas internacionales.
Establecer nuevos acuerdos y convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas en temas de interés para la seguridad social. | Porciento de actividades realizadas | La institución se consolida a nivel internacional con la firma de nuevos acuerdos | Reportes de acuerdos firmados y en seguimiento | 1 |  | Dirección General | [12 empty] | Que no se gestione la firma de nuevos acuerdos y que no se disponga de personal requerido para dar seguimiento a los acuerdos | Reporgramar la firma de nuevos acuerdos y Rrasignar las tareas a otros técnicos
Dar seguimiento a los acuerdos y convenios internacionales vigentes |  |  |  | 3
Participar en eventos internacionales de seguridad social y relacionado con el rol institucional |  |  |  | 2 | 1500000
Realizar visitas e intercambios de xperiencias a paises con los que tenemos acuerdos y convenios internacionales |  |  |  | 1
Producto 2: Fortalecer los acuerdos y convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas nacionales. |  |  |  | 5
Establecer nuevos acuerdos y convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas en temas de seguridad social. Internacionales | Porciento de actividades realizadas | La institución cuenta con acuerdos y convenios actualizados | Reportes de seguimiento a los acuerdos firmados | 3 | Gestión operativa | Dirección General | [12 empty] | Que no se disponga de personal suficiente para dar seguimiento a los acuerdos | Contratar más personal
Dar seguimiento a los acuerdos y convenios nacionales vigentes |  |  |  | 6
Rendir informe de los acuerdos firmados |  |  |  | 3
Producto 3: Servicio de Transparencias Gubernamental
Gestionar la información solicitada por el ciudadano ante el área correspondiente, revisarla y entregar al ciuadano en tiempo oportuno, según establece la Ley 200-04 | 100% de actividades realizadas | La institución logra un Indice de Transparencia Gubernamental por encima de un 100% | Reporte del Indice de Transparencia Gubernamental | 12 | Gestión operativa | Dirección General | [12 empty] | Fallas en la plataforma tecnológica y el INTERNET | Reportar la falla para su corrección en el menor tiempo posible
Dar respuestas oportunas a las quejas, reclamaciones y denuncias realizadas a través del Sistena Nacional de Atención Ciudadana 311. |  |  |  | 12
Realizar reporte mensual sobre el recaudo por la Ley 13-20 |  |  |  | 12
Realizar reporte mensual sobre el nivel de cumplimiento de acceso a la información |  |  |  | 12
Servicios de apoyo Administrativo y Financiero
Servicio de apoyo en comunicación y telefonía |  |  |  |  | 1225000 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Servicios de apoyo en electricidad |  |  |  |  | 125000
Sub total |  |  |  |  | 1350000
Resumen de Gastos.
Remuneraciones y contrataciones |  |  |  |  | 38113478 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Contratación de Servicios |  |  |  |  | 2850000
Otros Gastos Contratación de Servicios (Viáticos dentro del país, pasajes, fletes, seguros, servicios de alimentación, entre otros. |  |  |  |  | 7890000
Total Contratación de Servicios |  |  |  |  | 48853478
Materiales y suministros |  |  |  |  | 1634932 | [13 empty] | Falta de fondos del presupuesto nacional y que disminuyan los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20. | Revisar las partidas del presupuesto nacional y la proyección de las captaciones de los recursos propios de la Ley de recaudo 13-20.
Transferecias corrientes |  |  |  |  | 1200000
Bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  | 0
Total General |  |  |  |  | 51688410

## RESUMEN
Resumen Financiero del Plan Operativo Año 2024 por Areas Misionales, Transversales y de Apoyo
Detalles | Areas Misionales |  |  | Areas Transversales y de Apoyo | [8 empty] | Total General
| Direccción de Orientación y Defensoría | Dirección de Monitoreo | Dirección de Promoción | Dirección de Comunicación | Direccción Jurídica | Dirección de Planificación | Dirección de Recursos Humanos | Dirección de Tecnología | Dirección Administrativa | Dirección Financiera | Control Interno | Dirección General
Remuneraciones y contribuciones | 52023781 | 2455342 | 8300000 | 6200000 | 17822990 | 20763986 | 22000000 | 24714983 | 45104249 | 16000000 | 9940996 | 38113478 | 263439805
Contratación de servicios | 6500000 | 2850000 | 2700000 | 32728032 | 1125000 | 3350000 | 15775000 | 11625000 | 32283090 | 1350000 | 575000 | 10740000 | 121601122
Materiales y suministros | 2611241 | 600000 | 1000000 | 968167 | 1300000 | 1131469 | 600000 | 1299636 | 1299636 | 1299635 | 653234 | 1634932 | 14397950
Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000
Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0 | 0 | 6000000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 25050000 | 6228460 | 0 | 0 | 0 | 39578460
Total | 61135022 | 5905342 | 18000000 | 42196199 | 20247990 | 25245455 | 38375000 | 62689619 | 84915435 | 18649635 | 11169230 | 51688410 | 440217337